## Triangular-distribution
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.17177 | 5.5861 | 5.5861 | 1 | 55.5454 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.5861 | 0.98847 | 7 | 12.5861 | 2 | 62.3245 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.5861 | 0.62215 | 9.1123 | 14.6984 | 3 | 59.5137 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.5861 | 0.23185 | 6.571 | 12.1571 | 4 | 57.388 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.5861 | 0.07293 | 8.3819 | 20.968 | 5 | 56.6578 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 14.6984 | 0.94701 | 9.3489 | 24.0473 | 6 | 58.7817 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 20.968 | 0.078847 | 11.0875 | 32.0556 | 7 | 61.5618 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.0473 | 0.084924 | 5 | 29.0473 | 8 | 58.483 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.0473 | 0.46299 | 13.1619 | 37.2092 | 9 | 59.9966 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 32.0556 | 0.19647 | 9.7677 | 41.8233 | 10 | 61.4939 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 37.2092 | 0.47713 | 4.4951 | 41.7043 | 11 | 57.7028 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 41.8233 | 0.29658 | 13.7222 | 55.5454 | 12 | 62.5824 | 0
[9 empty] | 13 | 59.2507 | 1
[9 empty] | 14 | 60.8874 | 0
[9 empty] | 15 | 58.6012 | 1
[9 empty] | 16 | 59.6587 | 1
Project-1 | [8 empty] | 17 | 59.4643 | 1
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [6 empty] | 18 | 59.6034 | 1
60 | 59.4912 | 0.62 | [6 empty] | 19 | 60.0466 | 0
[9 empty] | 20 | 62.6806 | 0
[9 empty] | 21 | 57.1812 | 1
[9 empty] | 22 | 62.185 | 0
[9 empty] | 23 | 58.0015 | 1
[9 empty] | 24 | 60.1912 | 0
[9 empty] | 25 | 59.1569 | 1
[9 empty] | 26 | 59.7193 | 1
[9 empty] | 27 | 59.6674 | 1
[9 empty] | 28 | 59.9293 | 1
[9 empty] | 29 | 58.3072 | 1
[9 empty] | 30 | 59.1914 | 1
[9 empty] | 31 | 60.6814 | 0
[9 empty] | 32 | 57.3842 | 1
[9 empty] | 33 | 60.9555 | 0
[9 empty] | 34 | 55.9561 | 1
[9 empty] | 35 | 61.4957 | 0
[9 empty] | 36 | 60.0487 | 0
[9 empty] | 37 | 57.6176 | 1
[9 empty] | 38 | 58.9732 | 1
[9 empty] | 39 | 59.1363 | 1
[9 empty] | 40 | 62.0918 | 0
[9 empty] | 41 | 58.3287 | 1
[9 empty] | 42 | 59.0543 | 1
[9 empty] | 43 | 60.1265 | 0
[9 empty] | 44 | 60.3683 | 0
[9 empty] | 45 | 60.4414 | 0
[9 empty] | 46 | 61.1202 | 0
[9 empty] | 47 | 57.4571 | 1
[9 empty] | 48 | 59.9137 | 1
[9 empty] | 49 | 57.1774 | 1
[9 empty] | 50 | 62.1544 | 0
[9 empty] | 51 | 60.8169 | 0
[9 empty] | 52 | 60.524 | 0
[9 empty] | 53 | 58.5925 | 1
[9 empty] | 54 | 57.6986 | 1
[9 empty] | 55 | 59.0185 | 1
[9 empty] | 56 | 59.8151 | 1
[9 empty] | 57 | 58.7264 | 1
[9 empty] | 58 | 62.1348 | 0
[9 empty] | 59 | 60.6045 | 0
[9 empty] | 60 | 62.4015 | 0
[9 empty] | 61 | 60.9509 | 0
[9 empty] | 62 | 60.5191 | 0
[9 empty] | 63 | 55.2268 | 1
[9 empty] | 64 | 58.097 | 1
[9 empty] | 65 | 60.223 | 0
[9 empty] | 66 | 56.9155 | 1
[9 empty] | 67 | 58.7363 | 1
[9 empty] | 68 | 60.2673 | 0
[9 empty] | 69 | 58.1902 | 1
[9 empty] | 70 | 61.4106 | 0
[9 empty] | 71 | 63.8565 | 0
[9 empty] | 72 | 57.7757 | 1
[9 empty] | 73 | 59.6955 | 1
[9 empty] | 74 | 58.3637 | 1
[9 empty] | 75 | 58.5347 | 1
[9 empty] | 76 | 62.4442 | 0
[9 empty] | 77 | 60.8813 | 0
[9 empty] | 78 | 61.4723 | 0
[9 empty] | 79 | 60.0917 | 0
[9 empty] | 80 | 62.8327 | 0
[9 empty] | 81 | 60.5007 | 0
[9 empty] | 82 | 56.3796 | 1
[9 empty] | 83 | 58.0386 | 1
[9 empty] | 84 | 59.7002 | 1
[9 empty] | 85 | 58.5314 | 1
[9 empty] | 86 | 62.8516 | 0
[9 empty] | 87 | 57.9137 | 1
[9 empty] | 88 | 62.0036 | 0
[9 empty] | 89 | 57.5458 | 1
[9 empty] | 90 | 59.872 | 1
[9 empty] | 91 | 59.6488 | 1
[9 empty] | 92 | 57.8244 | 1
[9 empty] | 93 | 60.4865 | 0
[9 empty] | 94 | 60.2773 | 0
[9 empty] | 95 | 60.2597 | 0
[9 empty] | 96 | 57.2951 | 1
[9 empty] | 97 | 59.3342 | 1
[9 empty] | 98 | 62.9883 | 0
[9 empty] | 99 | 58.2154 | 1
[9 empty] | 100 | 56.7731 | 1
[9 empty] | 101 | 57.1606 | 1
[9 empty] | 102 | 58.5735 | 1
[9 empty] | 103 | 62.1496 | 0
[9 empty] | 104 | 57.6007 | 1
[9 empty] | 105 | 59.4448 | 1
[9 empty] | 106 | 57.9169 | 1
[9 empty] | 107 | 61.0148 | 0
[9 empty] | 108 | 57.8062 | 1
[9 empty] | 109 | 57.2714 | 1
[9 empty] | 110 | 60.45 | 0
[9 empty] | 111 | 56.561 | 1
[9 empty] | 112 | 59.1639 | 1
[9 empty] | 113 | 58.4843 | 1
[9 empty] | 114 | 59.7102 | 1
[9 empty] | 115 | 58.904 | 1
[9 empty] | 116 | 57.097 | 1
[9 empty] | 117 | 59.7877 | 1
[9 empty] | 118 | 60.455 | 0
[9 empty] | 119 | 60.9407 | 0
[9 empty] | 120 | 57.6994 | 1
[9 empty] | 121 | 59.7312 | 1
[9 empty] | 122 | 60.942 | 0
[9 empty] | 123 | 59.4709 | 1
[9 empty] | 124 | 58.5695 | 1
[9 empty] | 125 | 56.5874 | 1
[9 empty] | 126 | 60.9652 | 0
[9 empty] | 127 | 59.9082 | 1
[9 empty] | 128 | 60.5912 | 0
[9 empty] | 129 | 58.2944 | 1
[9 empty] | 130 | 58.896 | 1
[9 empty] | 131 | 58.5764 | 1
[9 empty] | 132 | 60.1377 | 0
[9 empty] | 133 | 60.5839 | 0
[9 empty] | 134 | 58.5081 | 1
[9 empty] | 135 | 61.9594 | 0
[9 empty] | 136 | 61.9973 | 0
[9 empty] | 137 | 60.6505 | 0
[9 empty] | 138 | 59.6717 | 1
[9 empty] | 139 | 55.8256 | 1
[9 empty] | 140 | 58.7353 | 1
[9 empty] | 141 | 61.5719 | 0
[9 empty] | 142 | 57.7518 | 1
[9 empty] | 143 | 63.944 | 0
[9 empty] | 144 | 62.1228 | 0
[9 empty] | 145 | 59.3096 | 1
[9 empty] | 146 | 60.5287 | 0
[9 empty] | 147 | 56.5398 | 1
[9 empty] | 148 | 60.0229 | 0
[9 empty] | 149 | 62.6659 | 0
[9 empty] | 150 | 61.9817 | 0
[9 empty] | 151 | 59.7111 | 1
[9 empty] | 152 | 59.4568 | 1
[9 empty] | 153 | 57.6781 | 1
[9 empty] | 154 | 60.5693 | 0
[9 empty] | 155 | 60.7203 | 0
[9 empty] | 156 | 58.3398 | 1
[9 empty] | 157 | 61.8551 | 0
[9 empty] | 158 | 58.6756 | 1
[9 empty] | 159 | 60.7784 | 0
[9 empty] | 160 | 58.4202 | 1
[9 empty] | 161 | 58.7969 | 1
[9 empty] | 162 | 60.769 | 0
[9 empty] | 163 | 58.9325 | 1
[9 empty] | 164 | 56.5001 | 1
[9 empty] | 165 | 60.219 | 0
[9 empty] | 166 | 57.4591 | 1
[9 empty] | 167 | 57.9895 | 1
[9 empty] | 168 | 57.4482 | 1
[9 empty] | 169 | 61.4646 | 0
[9 empty] | 170 | 60.5851 | 0
[9 empty] | 171 | 56.6147 | 1
[9 empty] | 172 | 59.3145 | 1
[9 empty] | 173 | 61.3077 | 0
[9 empty] | 174 | 57.72 | 1
[9 empty] | 175 | 59.1659 | 1
[9 empty] | 176 | 61.6622 | 0
[9 empty] | 177 | 58.7259 | 1
[9 empty] | 178 | 62.7171 | 0
[9 empty] | 179 | 60.5143 | 0
[9 empty] | 180 | 57.1605 | 1
[9 empty] | 181 | 57.6941 | 1
[9 empty] | 182 | 58.4578 | 1
[9 empty] | 183 | 58.7257 | 1
[9 empty] | 184 | 61.5084 | 0
[9 empty] | 185 | 55.3787 | 1
[9 empty] | 186 | 60.9247 | 0
[9 empty] | 187 | 58.6005 | 1
[9 empty] | 188 | 60.2568 | 0
[9 empty] | 189 | 60.0131 | 0
[9 empty] | 190 | 59.5443 | 1
[9 empty] | 191 | 59.0437 | 1
[9 empty] | 192 | 61.9228 | 0
[9 empty] | 193 | 57.8124 | 1
[9 empty] | 194 | 62.0927 | 0
[9 empty] | 195 | 57.2842 | 1
[9 empty] | 196 | 58.5465 | 1
[9 empty] | 197 | 59.916 | 1
[9 empty] | 198 | 61.2568 | 0
[9 empty] | 199 | 61.866 | 0
[9 empty] | 200 | 57.3996 | 1
[9 empty] | 201 | 56.6501 | 1
[9 empty] | 202 | 60.8123 | 0
[9 empty] | 203 | 59.9523 | 1
[9 empty] | 204 | 56.31 | 1
[9 empty] | 205 | 56.7317 | 1
[9 empty] | 206 | 60.2957 | 0
[9 empty] | 207 | 58.7635 | 1
[9 empty] | 208 | 58.82 | 1
[9 empty] | 209 | 60.4101 | 0
[9 empty] | 210 | 58.5709 | 1
[9 empty] | 211 | 59.816 | 1
[9 empty] | 212 | 59.7806 | 1
[9 empty] | 213 | 61.3175 | 0
[9 empty] | 214 | 56.8659 | 1
[9 empty] | 215 | 58.4435 | 1
[9 empty] | 216 | 60.9266 | 0
[9 empty] | 217 | 61.0712 | 0
[9 empty] | 218 | 60.3443 | 0
[9 empty] | 219 | 59.8185 | 1
[9 empty] | 220 | 59.0354 | 1
[9 empty] | 221 | 59.2961 | 1
[9 empty] | 222 | 57.8112 | 1
[9 empty] | 223 | 58.5294 | 1
[9 empty] | 224 | 59.5539 | 1
[9 empty] | 225 | 58.1948 | 1
[9 empty] | 226 | 60.7292 | 0
[9 empty] | 227 | 62.9647 | 0
[9 empty] | 228 | 62.0191 | 0
[9 empty] | 229 | 58.3707 | 1
[9 empty] | 230 | 58.2842 | 1
[9 empty] | 231 | 61.2154 | 0
[9 empty] | 232 | 56.6 | 1
[9 empty] | 233 | 60.4127 | 0
[9 empty] | 234 | 59.0445 | 1
[9 empty] | 235 | 60.1063 | 0
[9 empty] | 236 | 57.6347 | 1
[9 empty] | 237 | 58.5962 | 1
[9 empty] | 238 | 60.3454 | 0
[9 empty] | 239 | 63.4469 | 0
[9 empty] | 240 | 58.9456 | 1
[9 empty] | 241 | 58.8873 | 1
[9 empty] | 242 | 61.7044 | 0
[9 empty] | 243 | 59.639 | 1
[9 empty] | 244 | 61.6234 | 0
[9 empty] | 245 | 58.64 | 1
[9 empty] | 246 | 59.1647 | 1
[9 empty] | 247 | 59.752 | 1
[9 empty] | 248 | 59.6545 | 1
[9 empty] | 249 | 60.8269 | 0
[9 empty] | 250 | 59.9722 | 1
[9 empty] | 251 | 59.877 | 1
[9 empty] | 252 | 57.916 | 1
[9 empty] | 253 | 59.798 | 1
[9 empty] | 254 | 59.709 | 1
[9 empty] | 255 | 60.1807 | 0
[9 empty] | 256 | 56.7406 | 1
[9 empty] | 257 | 63.3802 | 0
[9 empty] | 258 | 60.8263 | 0
[9 empty] | 259 | 58.1513 | 1
[9 empty] | 260 | 58.6049 | 1
[9 empty] | 261 | 58.4117 | 1
[9 empty] | 262 | 57.844 | 1
[9 empty] | 263 | 59.8319 | 1
[9 empty] | 264 | 57.3123 | 1
[9 empty] | 265 | 58.1155 | 1
[9 empty] | 266 | 58.3209 | 1
[9 empty] | 267 | 57.7555 | 1
[9 empty] | 268 | 59.7988 | 1
[9 empty] | 269 | 60.5055 | 0
[9 empty] | 270 | 60.2505 | 0
[9 empty] | 271 | 58.8511 | 1
[9 empty] | 272 | 59.2915 | 1
[9 empty] | 273 | 57.0815 | 1
[9 empty] | 274 | 60.1843 | 0
[9 empty] | 275 | 59.1041 | 1
[9 empty] | 276 | 59.466 | 1
[9 empty] | 277 | 59.8312 | 1
[9 empty] | 278 | 59.4497 | 1
[9 empty] | 279 | 60.0898 | 0
[9 empty] | 280 | 58.5087 | 1
[9 empty] | 281 | 59.4055 | 1
[9 empty] | 282 | 59.5596 | 1
[9 empty] | 283 | 61.3828 | 0
[9 empty] | 284 | 59.7386 | 1
[9 empty] | 285 | 61.4352 | 0
[9 empty] | 286 | 58.8003 | 1
[9 empty] | 287 | 60.2712 | 0
[9 empty] | 288 | 59.1158 | 1
[9 empty] | 289 | 62.8361 | 0
[9 empty] | 290 | 60.6612 | 0
[9 empty] | 291 | 60.9341 | 0
[9 empty] | 292 | 58.7828 | 1
[9 empty] | 293 | 56.6033 | 1
[9 empty] | 294 | 60.0608 | 0
[9 empty] | 295 | 61.8115 | 0
[9 empty] | 296 | 60.8282 | 0
[9 empty] | 297 | 59.5471 | 1
[9 empty] | 298 | 58.3422 | 1
[9 empty] | 299 | 60.1595 | 0
[9 empty] | 300 | 59.9166 | 1
[9 empty] | 301 | 61.5634 | 0
[9 empty] | 302 | 59.6297 | 1
[9 empty] | 303 | 59.4971 | 1
[9 empty] | 304 | 62.5855 | 0
[9 empty] | 305 | 59.0606 | 1
[9 empty] | 306 | 59.8217 | 1
[9 empty] | 307 | 60.7184 | 0
[9 empty] | 308 | 57.445 | 1
[9 empty] | 309 | 60.9833 | 0
[9 empty] | 310 | 55.9252 | 1
[9 empty] | 311 | 60.9712 | 0
[9 empty] | 312 | 60.3612 | 0
[9 empty] | 313 | 59.433 | 1
[9 empty] | 314 | 61.9529 | 0
[9 empty] | 315 | 60.3689 | 0
[9 empty] | 316 | 58.5953 | 1
[9 empty] | 317 | 59.4285 | 1
[9 empty] | 318 | 61.7961 | 0
[9 empty] | 319 | 59.2169 | 1
[9 empty] | 320 | 62.2663 | 0
[9 empty] | 321 | 57.6405 | 1
[9 empty] | 322 | 57.468 | 1
[9 empty] | 323 | 59.0224 | 1
[9 empty] | 324 | 62.5348 | 0
[9 empty] | 325 | 57.2268 | 1
[9 empty] | 326 | 60.364 | 0
[9 empty] | 327 | 57.3257 | 1
[9 empty] | 328 | 57.6816 | 1
[9 empty] | 329 | 58.7376 | 1
[9 empty] | 330 | 60.9069 | 0
[9 empty] | 331 | 59.5791 | 1
[9 empty] | 332 | 57.9301 | 1
[9 empty] | 333 | 56.1872 | 1
[9 empty] | 334 | 61.2736 | 0
[9 empty] | 335 | 61.5956 | 0
[9 empty] | 336 | 57.3788 | 1
[9 empty] | 337 | 60.5636 | 0
[9 empty] | 338 | 58.6789 | 1
[9 empty] | 339 | 60.2213 | 0
[9 empty] | 340 | 58.0554 | 1
[9 empty] | 341 | 60.67 | 0
[9 empty] | 342 | 61.5419 | 0
[9 empty] | 343 | 58.8761 | 1
[9 empty] | 344 | 58.9586 | 1
[9 empty] | 345 | 60.5391 | 0
[9 empty] | 346 | 59.4462 | 1
[9 empty] | 347 | 58.1169 | 1
[9 empty] | 348 | 56.8869 | 1
[9 empty] | 349 | 58.275 | 1
[9 empty] | 350 | 60.6973 | 0
[9 empty] | 351 | 57.0853 | 1
[9 empty] | 352 | 59.4749 | 1
[9 empty] | 353 | 59.5886 | 1
[9 empty] | 354 | 59.7187 | 1
[9 empty] | 355 | 58.4569 | 1
[9 empty] | 356 | 58.2284 | 1
[9 empty] | 357 | 61.9416 | 0
[9 empty] | 358 | 60.9345 | 0
[9 empty] | 359 | 59.0155 | 1
[9 empty] | 360 | 61.0177 | 0
[9 empty] | 361 | 59.4665 | 1
[9 empty] | 362 | 60.5294 | 0
[9 empty] | 363 | 59.7914 | 1
[9 empty] | 364 | 58.1014 | 1
[9 empty] | 365 | 59.7144 | 1
[9 empty] | 366 | 60.1372 | 0
[9 empty] | 367 | 60.4721 | 0
[9 empty] | 368 | 60.815 | 0
[9 empty] | 369 | 59.8921 | 1
[9 empty] | 370 | 57.4905 | 1
[9 empty] | 371 | 59.1883 | 1
[9 empty] | 372 | 56.7751 | 1
[9 empty] | 373 | 57.3332 | 1
[9 empty] | 374 | 59.2058 | 1
[9 empty] | 375 | 62.4632 | 0
[9 empty] | 376 | 59.3284 | 1
[9 empty] | 377 | 60.5787 | 0
[9 empty] | 378 | 60.7471 | 0
[9 empty] | 379 | 60.345 | 0
[9 empty] | 380 | 61.4266 | 0
[9 empty] | 381 | 58.8143 | 1
[9 empty] | 382 | 58.1162 | 1
[9 empty] | 383 | 59.241 | 1
[9 empty] | 384 | 61.4136 | 0
[9 empty] | 385 | 59.8478 | 1
[9 empty] | 386 | 56.8347 | 1
[9 empty] | 387 | 57.1416 | 1
[9 empty] | 388 | 56.993 | 1
[9 empty] | 389 | 59.3137 | 1
[9 empty] | 390 | 57.5099 | 1
[9 empty] | 391 | 59.7659 | 1
[9 empty] | 392 | 61.7035 | 0
[9 empty] | 393 | 63.1771 | 0
[9 empty] | 394 | 58.9186 | 1
[9 empty] | 395 | 61.243 | 0
[9 empty] | 396 | 61.3542 | 0
[9 empty] | 397 | 61.1078 | 0
[9 empty] | 398 | 59.2414 | 1
[9 empty] | 399 | 62.0316 | 0
[9 empty] | 400 | 59.0155 | 1
[9 empty] | 401 | 58.7813 | 1
[9 empty] | 402 | 60.8057 | 0
[9 empty] | 403 | 58.6436 | 1
[9 empty] | 404 | 58.5556 | 1
[9 empty] | 405 | 58.2417 | 1
[9 empty] | 406 | 59.4163 | 1
[9 empty] | 407 | 55.6304 | 1
[9 empty] | 408 | 56.8729 | 1
[9 empty] | 409 | 60.0766 | 0
[9 empty] | 410 | 61.8193 | 0
[9 empty] | 411 | 59.1404 | 1
[9 empty] | 412 | 54.9536 | 1
[9 empty] | 413 | 57.3469 | 1
[9 empty] | 414 | 57.4017 | 1
[9 empty] | 415 | 58.5885 | 1
[9 empty] | 416 | 61.9785 | 0
[9 empty] | 417 | 59.1043 | 1
[9 empty] | 418 | 61.8023 | 0
[9 empty] | 419 | 60.5987 | 0
[9 empty] | 420 | 59.7601 | 1
[9 empty] | 421 | 59.824 | 1
[9 empty] | 422 | 60.7045 | 0
[9 empty] | 423 | 61.6803 | 0
[9 empty] | 424 | 58.8599 | 1
[9 empty] | 425 | 60.7789 | 0
[9 empty] | 426 | 59.2053 | 1
[9 empty] | 427 | 57.1857 | 1
[9 empty] | 428 | 56.6897 | 1
[9 empty] | 429 | 60.7771 | 0
[9 empty] | 430 | 63.0715 | 0
[9 empty] | 431 | 59.6535 | 1
[9 empty] | 432 | 58.9132 | 1
[9 empty] | 433 | 60.0949 | 0
[9 empty] | 434 | 58.6872 | 1
[9 empty] | 435 | 57.2288 | 1
[9 empty] | 436 | 57.2099 | 1
[9 empty] | 437 | 59.043 | 1
[9 empty] | 438 | 60.3279 | 0
[9 empty] | 439 | 61.3958 | 0
[9 empty] | 440 | 58.5688 | 1
[9 empty] | 441 | 57.7219 | 1
[9 empty] | 442 | 59.6449 | 1
[9 empty] | 443 | 62.8967 | 0
[9 empty] | 444 | 57.5905 | 1
[9 empty] | 445 | 58.786 | 1
[9 empty] | 446 | 60.0256 | 0
[9 empty] | 447 | 59.337 | 1
[9 empty] | 448 | 58.7357 | 1
[9 empty] | 449 | 60.5508 | 0
[9 empty] | 450 | 59.7053 | 1
[9 empty] | 451 | 56.5818 | 1
[9 empty] | 452 | 63.675 | 0
[9 empty] | 453 | 60.9316 | 0
[9 empty] | 454 | 60.2028 | 0
[9 empty] | 455 | 61.9037 | 0
[9 empty] | 456 | 59.3116 | 1
[9 empty] | 457 | 58.5789 | 1
[9 empty] | 458 | 61.1883 | 0
[9 empty] | 459 | 59.7068 | 1
[9 empty] | 460 | 58.6329 | 1
[9 empty] | 461 | 58.6456 | 1
[9 empty] | 462 | 57.9752 | 1
[9 empty] | 463 | 64.1736 | 0
[9 empty] | 464 | 59.4042 | 1
[9 empty] | 465 | 60.4145 | 0
[9 empty] | 466 | 59.3775 | 1
[9 empty] | 467 | 57.5105 | 1
[9 empty] | 468 | 57.7783 | 1
[9 empty] | 469 | 59.1541 | 1
[9 empty] | 470 | 59.5834 | 1
[9 empty] | 471 | 56.3413 | 1
[9 empty] | 472 | 57.7884 | 1
[9 empty] | 473 | 60.6576 | 0
[9 empty] | 474 | 60.5197 | 0
[9 empty] | 475 | 58.7598 | 1
[9 empty] | 476 | 58.0926 | 1
[9 empty] | 477 | 58.9481 | 1
[9 empty] | 478 | 58.4661 | 1
[9 empty] | 479 | 61.6212 | 0
[9 empty] | 480 | 61.4959 | 0
[9 empty] | 481 | 59.2312 | 1
[9 empty] | 482 | 61.8215 | 0
[9 empty] | 483 | 57.7247 | 1
[9 empty] | 484 | 58.975 | 1
[9 empty] | 485 | 58.4633 | 1
[9 empty] | 486 | 60.3569 | 0
[9 empty] | 487 | 58.4874 | 1
[9 empty] | 488 | 63.5172 | 0
[9 empty] | 489 | 56.6488 | 1
[9 empty] | 490 | 62.7937 | 0
[9 empty] | 491 | 57.9187 | 1
[9 empty] | 492 | 60.2072 | 0
[9 empty] | 493 | 59.2121 | 1
[9 empty] | 494 | 58.5232 | 1
[9 empty] | 495 | 57.8677 | 1
[9 empty] | 496 | 58.533 | 1
[9 empty] | 497 | 61.949 | 0
[9 empty] | 498 | 59.4812 | 1
[9 empty] | 499 | 59.2642 | 1
[9 empty] | 500 | 60.4971 | 0
[9 empty] | 501 | 62.1434 | 0
[9 empty] | 502 | 59.2917 | 1
[9 empty] | 503 | 59.6142 | 1
[9 empty] | 504 | 59.6601 | 1
[9 empty] | 505 | 60.5099 | 0
[9 empty] | 506 | 62.5497 | 0
[9 empty] | 507 | 56.2233 | 1
[9 empty] | 508 | 59.1824 | 1
[9 empty] | 509 | 59.1567 | 1
[9 empty] | 510 | 62.2436 | 0
[9 empty] | 511 | 63.7559 | 0
[9 empty] | 512 | 61.4585 | 0
[9 empty] | 513 | 59.5536 | 1
[9 empty] | 514 | 62.1059 | 0
[9 empty] | 515 | 59.3 | 1
[9 empty] | 516 | 60.4912 | 0
[9 empty] | 517 | 59.3484 | 1
[9 empty] | 518 | 60.6754 | 0
[9 empty] | 519 | 58.2218 | 1
[9 empty] | 520 | 58.2335 | 1
[9 empty] | 521 | 61.3971 | 0
[9 empty] | 522 | 59.6626 | 1
[9 empty] | 523 | 56.8656 | 1
[9 empty] | 524 | 58.8992 | 1
[9 empty] | 525 | 59.8279 | 1
[9 empty] | 526 | 60.8734 | 0
[9 empty] | 527 | 56.068 | 1
[9 empty] | 528 | 60.2939 | 0
[9 empty] | 529 | 60.0005 | 0
[9 empty] | 530 | 56.6956 | 1
[9 empty] | 531 | 59.1112 | 1
[9 empty] | 532 | 58.1865 | 1
[9 empty] | 533 | 58.1771 | 1
[9 empty] | 534 | 61.118 | 0
[9 empty] | 535 | 60.9236 | 0
[9 empty] | 536 | 61.0629 | 0
[9 empty] | 537 | 58.9235 | 1
[9 empty] | 538 | 60.4287 | 0
[9 empty] | 539 | 58.807 | 1
[9 empty] | 540 | 61.2812 | 0
[9 empty] | 541 | 59.5827 | 1
[9 empty] | 542 | 59.7157 | 1
[9 empty] | 543 | 57.4816 | 1
[9 empty] | 544 | 58.7439 | 1
[9 empty] | 545 | 61.7195 | 0
[9 empty] | 546 | 60.2857 | 0
[9 empty] | 547 | 59.3022 | 1
[9 empty] | 548 | 61.5473 | 0
[9 empty] | 549 | 58.7959 | 1
[9 empty] | 550 | 56.7487 | 1
[9 empty] | 551 | 61.5116 | 0
[9 empty] | 552 | 59.1994 | 1
[9 empty] | 553 | 60.5222 | 0
[9 empty] | 554 | 62.6097 | 0
[9 empty] | 555 | 61.2159 | 0
[9 empty] | 556 | 60.2756 | 0
[9 empty] | 557 | 62.1543 | 0
[9 empty] | 558 | 59.9756 | 1
[9 empty] | 559 | 59.0223 | 1
[9 empty] | 560 | 60.764 | 0
[9 empty] | 561 | 58.7523 | 1
[9 empty] | 562 | 59.9263 | 1
[9 empty] | 563 | 61.1062 | 0
[9 empty] | 564 | 59.2889 | 1
[9 empty] | 565 | 58.8914 | 1
[9 empty] | 566 | 58.9459 | 1
[9 empty] | 567 | 56.0041 | 1
[9 empty] | 568 | 59.7163 | 1
[9 empty] | 569 | 62.7806 | 0
[9 empty] | 570 | 61.3019 | 0
[9 empty] | 571 | 63.1625 | 0
[9 empty] | 572 | 62.9767 | 0
[9 empty] | 573 | 59.9052 | 1
[9 empty] | 574 | 59.5967 | 1
[9 empty] | 575 | 60.7581 | 0
[9 empty] | 576 | 58.7971 | 1
[9 empty] | 577 | 56.6974 | 1
[9 empty] | 578 | 60.3036 | 0
[9 empty] | 579 | 60.9922 | 0
[9 empty] | 580 | 61.8011 | 0
[9 empty] | 581 | 60.7829 | 0
[9 empty] | 582 | 56.6865 | 1
[9 empty] | 583 | 59.5161 | 1
[9 empty] | 584 | 57.3819 | 1
[9 empty] | 585 | 60.0164 | 0
[9 empty] | 586 | 58.9499 | 1
[9 empty] | 587 | 62.0099 | 0
[9 empty] | 588 | 60.1276 | 0
[9 empty] | 589 | 59.063 | 1
[9 empty] | 590 | 59.6553 | 1
[9 empty] | 591 | 58.7641 | 1
[9 empty] | 592 | 60.1389 | 0
[9 empty] | 593 | 60.6616 | 0
[9 empty] | 594 | 60.4756 | 0
[9 empty] | 595 | 58.1868 | 1
[9 empty] | 596 | 59.1583 | 1
[9 empty] | 597 | 61.4414 | 0
[9 empty] | 598 | 60.2761 | 0
[9 empty] | 599 | 60.1941 | 0
[9 empty] | 600 | 60.5832 | 0
[9 empty] | 601 | 58.9715 | 1
[9 empty] | 602 | 61.5408 | 0
[9 empty] | 603 | 60.5121 | 0
[9 empty] | 604 | 56.952 | 1
[9 empty] | 605 | 59.1983 | 1
[9 empty] | 606 | 58.2712 | 1
[9 empty] | 607 | 62.6418 | 0
[9 empty] | 608 | 59.8609 | 1
[9 empty] | 609 | 57.9838 | 1
[9 empty] | 610 | 60.8679 | 0
[9 empty] | 611 | 60.5332 | 0
[9 empty] | 612 | 57.4815 | 1
[9 empty] | 613 | 57.2792 | 1
[9 empty] | 614 | 59.4317 | 1
[9 empty] | 615 | 58.2879 | 1
[9 empty] | 616 | 63.153 | 0
[9 empty] | 617 | 57.3223 | 1
[9 empty] | 618 | 58.197 | 1
[9 empty] | 619 | 57.9703 | 1
[9 empty] | 620 | 62.0519 | 0
[9 empty] | 621 | 58.092 | 1
[9 empty] | 622 | 58.6841 | 1
[9 empty] | 623 | 57.8437 | 1
[9 empty] | 624 | 58.6208 | 1
[9 empty] | 625 | 60.6724 | 0
[9 empty] | 626 | 62.8105 | 0
[9 empty] | 627 | 59.0684 | 1
[9 empty] | 628 | 57.9659 | 1
[9 empty] | 629 | 60.3474 | 0
[9 empty] | 630 | 57.4797 | 1
[9 empty] | 631 | 54.5439 | 1
[9 empty] | 632 | 60.2874 | 0
[9 empty] | 633 | 59.6516 | 1
[9 empty] | 634 | 60.5507 | 0
[9 empty] | 635 | 60.2801 | 0
[9 empty] | 636 | 63.0141 | 0
[9 empty] | 637 | 60.5227 | 0
[9 empty] | 638 | 58.8584 | 1
[9 empty] | 639 | 59.3597 | 1
[9 empty] | 640 | 57.2934 | 1
[9 empty] | 641 | 59.4729 | 1
[9 empty] | 642 | 58.6548 | 1
[9 empty] | 643 | 59.6161 | 1
[9 empty] | 644 | 57.3017 | 1
[9 empty] | 645 | 60.1545 | 0
[9 empty] | 646 | 65.7479 | 0
[9 empty] | 647 | 60.3515 | 0
[9 empty] | 648 | 60.0283 | 0
[9 empty] | 649 | 62.1043 | 0
[9 empty] | 650 | 59.7225 | 1
[9 empty] | 651 | 59.8514 | 1
[9 empty] | 652 | 60.5221 | 0
[9 empty] | 653 | 62.5651 | 0
[9 empty] | 654 | 56.7836 | 1
[9 empty] | 655 | 59.8883 | 1
[9 empty] | 656 | 59.9904 | 1
[9 empty] | 657 | 58.5759 | 1
[9 empty] | 658 | 59.3201 | 1
[9 empty] | 659 | 57.6817 | 1
[9 empty] | 660 | 59.3634 | 1
[9 empty] | 661 | 57.0438 | 1
[9 empty] | 662 | 59.7246 | 1
[9 empty] | 663 | 60.6108 | 0
[9 empty] | 664 | 59.2311 | 1
[9 empty] | 665 | 59.1523 | 1
[9 empty] | 666 | 57.7955 | 1
[9 empty] | 667 | 60.6803 | 0
[9 empty] | 668 | 57.4639 | 1
[9 empty] | 669 | 59.297 | 1
[9 empty] | 670 | 58.3982 | 1
[9 empty] | 671 | 59.003 | 1
[9 empty] | 672 | 59.0435 | 1
[9 empty] | 673 | 60.3589 | 0
[9 empty] | 674 | 61.622 | 0
[9 empty] | 675 | 59.0329 | 1
[9 empty] | 676 | 57.3673 | 1
[9 empty] | 677 | 60.1234 | 0
[9 empty] | 678 | 58.9093 | 1
[9 empty] | 679 | 60.7219 | 0
[9 empty] | 680 | 59.2631 | 1
[9 empty] | 681 | 61.4491 | 0
[9 empty] | 682 | 59.7167 | 1
[9 empty] | 683 | 56.9231 | 1
[9 empty] | 684 | 58.7606 | 1
[9 empty] | 685 | 60.7323 | 0
[9 empty] | 686 | 59.1084 | 1
[9 empty] | 687 | 59.2293 | 1
[9 empty] | 688 | 58.6667 | 1
[9 empty] | 689 | 62.6295 | 0
[9 empty] | 690 | 57.9438 | 1
[9 empty] | 691 | 60.3607 | 0
[9 empty] | 692 | 58.9174 | 1
[9 empty] | 693 | 60.0821 | 0
[9 empty] | 694 | 60.0973 | 0
[9 empty] | 695 | 60.6956 | 0
[9 empty] | 696 | 57.4332 | 1
[9 empty] | 697 | 60.3894 | 0
[9 empty] | 698 | 57.9509 | 1
[9 empty] | 699 | 61.1742 | 0
[9 empty] | 700 | 60.0133 | 0
[9 empty] | 701 | 59.942 | 1
[9 empty] | 702 | 56.7845 | 1
[9 empty] | 703 | 59.7685 | 1
[9 empty] | 704 | 61.3264 | 0
[9 empty] | 705 | 59.3965 | 1
[9 empty] | 706 | 59.275 | 1
[9 empty] | 707 | 60.2518 | 0
[9 empty] | 708 | 58.5977 | 1
[9 empty] | 709 | 61.3004 | 0
[9 empty] | 710 | 58.5244 | 1
[9 empty] | 711 | 59.7814 | 1
[9 empty] | 712 | 59.4951 | 1
[9 empty] | 713 | 59.2783 | 1
[9 empty] | 714 | 60.3458 | 0
[9 empty] | 715 | 58.6045 | 1
[9 empty] | 716 | 56.1762 | 1
[9 empty] | 717 | 59.1574 | 1
[9 empty] | 718 | 59.191 | 1
[9 empty] | 719 | 56.3721 | 1
[9 empty] | 720 | 59.9019 | 1
[9 empty] | 721 | 55.7743 | 1
[9 empty] | 722 | 60.5911 | 0
[9 empty] | 723 | 61.314 | 0
[9 empty] | 724 | 58.1185 | 1
[9 empty] | 725 | 58.8222 | 1
[9 empty] | 726 | 57.3942 | 1
[9 empty] | 727 | 60.3314 | 0
[9 empty] | 728 | 55.7772 | 1
[9 empty] | 729 | 57.7458 | 1
[9 empty] | 730 | 58.9154 | 1
[9 empty] | 731 | 59.943 | 1
[9 empty] | 732 | 59.2424 | 1
[9 empty] | 733 | 59.3658 | 1
[9 empty] | 734 | 59.3267 | 1
[9 empty] | 735 | 60.2238 | 0
[9 empty] | 736 | 59.4467 | 1
[9 empty] | 737 | 62.1391 | 0
[9 empty] | 738 | 60.7014 | 0
[9 empty] | 739 | 62.0495 | 0
[9 empty] | 740 | 57.8808 | 1
[9 empty] | 741 | 61.6117 | 0
[9 empty] | 742 | 61.514 | 0
[9 empty] | 743 | 57.1474 | 1
[9 empty] | 744 | 57.7412 | 1
[9 empty] | 745 | 60.1886 | 0
[9 empty] | 746 | 60.0789 | 0
[9 empty] | 747 | 62.6815 | 0
[9 empty] | 748 | 59.5792 | 1
[9 empty] | 749 | 59.2779 | 1
[9 empty] | 750 | 59.0329 | 1
[9 empty] | 751 | 57.733 | 1
[9 empty] | 752 | 58.2106 | 1
[9 empty] | 753 | 59.15 | 1
[9 empty] | 754 | 59.343 | 1
[9 empty] | 755 | 57.2177 | 1
[9 empty] | 756 | 60.8311 | 0
[9 empty] | 757 | 56.3898 | 1
[9 empty] | 758 | 59.9024 | 1
[9 empty] | 759 | 61.4923 | 0
[9 empty] | 760 | 61.102 | 0
[9 empty] | 761 | 58.8257 | 1
[9 empty] | 762 | 58.1772 | 1
[9 empty] | 763 | 62.8248 | 0
[9 empty] | 764 | 58.9067 | 1
[9 empty] | 765 | 60.6366 | 0
[9 empty] | 766 | 59.7343 | 1
[9 empty] | 767 | 62.0664 | 0
[9 empty] | 768 | 59.1498 | 1
[9 empty] | 769 | 58.4836 | 1
[9 empty] | 770 | 58.2401 | 1
[9 empty] | 771 | 55.3481 | 1
[9 empty] | 772 | 58.3182 | 1
[9 empty] | 773 | 58.4438 | 1
[9 empty] | 774 | 57.7869 | 1
[9 empty] | 775 | 57.9058 | 1
[9 empty] | 776 | 59.6019 | 1
[9 empty] | 777 | 62.1029 | 0
[9 empty] | 778 | 60.0262 | 0
[9 empty] | 779 | 58.3948 | 1
[9 empty] | 780 | 59.5557 | 1
[9 empty] | 781 | 60.8138 | 0
[9 empty] | 782 | 58.315 | 1
[9 empty] | 783 | 62.3102 | 0
[9 empty] | 784 | 56.4954 | 1
[9 empty] | 785 | 56.9906 | 1
[9 empty] | 786 | 57.6088 | 1
[9 empty] | 787 | 57.7954 | 1
[9 empty] | 788 | 60.4677 | 0
[9 empty] | 789 | 60.0344 | 0
[9 empty] | 790 | 60.4677 | 0
[9 empty] | 791 | 59.8865 | 1
[9 empty] | 792 | 58.8402 | 1
[9 empty] | 793 | 61.1624 | 0
[9 empty] | 794 | 59.4159 | 1
[9 empty] | 795 | 58.6073 | 1
[9 empty] | 796 | 60.1715 | 0
[9 empty] | 797 | 62.1726 | 0
[9 empty] | 798 | 59.4926 | 1
[9 empty] | 799 | 57.328 | 1
[9 empty] | 800 | 60.851 | 0
[9 empty] | 801 | 60.2956 | 0
[9 empty] | 802 | 56.1989 | 1
[9 empty] | 803 | 57.4129 | 1
[9 empty] | 804 | 58.6989 | 1
[9 empty] | 805 | 63.5534 | 0
[9 empty] | 806 | 58.5824 | 1
[9 empty] | 807 | 60.2243 | 0
[9 empty] | 808 | 59.4923 | 1
[9 empty] | 809 | 59.7692 | 1
[9 empty] | 810 | 62.412 | 0
[9 empty] | 811 | 58.4533 | 1
[9 empty] | 812 | 57.9526 | 1
[9 empty] | 813 | 57.5247 | 1
[9 empty] | 814 | 58.3731 | 1
[9 empty] | 815 | 61.6267 | 0
[9 empty] | 816 | 62.2248 | 0
[9 empty] | 817 | 59.9852 | 1
[9 empty] | 818 | 59.9073 | 1
[9 empty] | 819 | 58.6665 | 1
[9 empty] | 820 | 58.8318 | 1
[9 empty] | 821 | 58.4891 | 1
[9 empty] | 822 | 60.5805 | 0
[9 empty] | 823 | 58.1504 | 1
[9 empty] | 824 | 58.1682 | 1
[9 empty] | 825 | 57.316 | 1
[9 empty] | 826 | 59.2981 | 1
[9 empty] | 827 | 60.2957 | 0
[9 empty] | 828 | 57.9187 | 1
[9 empty] | 829 | 58.422 | 1
[9 empty] | 830 | 61.3217 | 0
[9 empty] | 831 | 60.6253 | 0
[9 empty] | 832 | 59.7832 | 1
[9 empty] | 833 | 61.0038 | 0
[9 empty] | 834 | 61.1093 | 0
[9 empty] | 835 | 60.6839 | 0
[9 empty] | 836 | 58.1074 | 1
[9 empty] | 837 | 59.0324 | 1
[9 empty] | 838 | 60.3145 | 0
[9 empty] | 839 | 56.3679 | 1
[9 empty] | 840 | 58.9287 | 1
[9 empty] | 841 | 59.0861 | 1
[9 empty] | 842 | 58.7708 | 1
[9 empty] | 843 | 58.5997 | 1
[9 empty] | 844 | 56.7207 | 1
[9 empty] | 845 | 57.049 | 1
[9 empty] | 846 | 61.7153 | 0
[9 empty] | 847 | 58.1659 | 1
[9 empty] | 848 | 59.6927 | 1
[9 empty] | 849 | 58.0853 | 1
[9 empty] | 850 | 56.0969 | 1
[9 empty] | 851 | 60.7938 | 0
[9 empty] | 852 | 59.6408 | 1
[9 empty] | 853 | 58.7019 | 1
[9 empty] | 854 | 60.9169 | 0
[9 empty] | 855 | 60.0731 | 0
[9 empty] | 856 | 58.6719 | 1
[9 empty] | 857 | 57.7824 | 1
[9 empty] | 858 | 58.7712 | 1
[9 empty] | 859 | 60.9753 | 0
[9 empty] | 860 | 61.6946 | 0
[9 empty] | 861 | 62.4669 | 0
[9 empty] | 862 | 59.0254 | 1
[9 empty] | 863 | 59.9474 | 1
[9 empty] | 864 | 58.7383 | 1
[9 empty] | 865 | 59.8536 | 1
[9 empty] | 866 | 59.1354 | 1
[9 empty] | 867 | 61.2086 | 0
[9 empty] | 868 | 57.6755 | 1
[9 empty] | 869 | 60.4371 | 0
[9 empty] | 870 | 59.0949 | 1
[9 empty] | 871 | 57.5718 | 1
[9 empty] | 872 | 58.7631 | 1
[9 empty] | 873 | 59.112 | 1
[9 empty] | 874 | 60.0154 | 0
[9 empty] | 875 | 61.1216 | 0
[9 empty] | 876 | 60.8931 | 0
[9 empty] | 877 | 57.6441 | 1
[9 empty] | 878 | 60.2144 | 0
[9 empty] | 879 | 60.0762 | 0
[9 empty] | 880 | 59.1702 | 1
[9 empty] | 881 | 56.3865 | 1
[9 empty] | 882 | 58.3085 | 1
[9 empty] | 883 | 60.5612 | 0
[9 empty] | 884 | 58.723 | 1
[9 empty] | 885 | 58.9508 | 1
[9 empty] | 886 | 61.9668 | 0
[9 empty] | 887 | 59.7023 | 1
[9 empty] | 888 | 58.7294 | 1
[9 empty] | 889 | 58.8135 | 1
[9 empty] | 890 | 58.0517 | 1
[9 empty] | 891 | 59.5313 | 1
[9 empty] | 892 | 58.119 | 1
[9 empty] | 893 | 60.0541 | 0
[9 empty] | 894 | 59.7807 | 1
[9 empty] | 895 | 60.93 | 0
[9 empty] | 896 | 58.802 | 1
[9 empty] | 897 | 61.1608 | 0
[9 empty] | 898 | 57.7426 | 1
[9 empty] | 899 | 58.6102 | 1
[9 empty] | 900 | 60.9824 | 0
[9 empty] | 901 | 58.7976 | 1
[9 empty] | 902 | 59.5482 | 1
[9 empty] | 903 | 56.2374 | 1
[9 empty] | 904 | 59.7751 | 1
[9 empty] | 905 | 59.5077 | 1
[9 empty] | 906 | 58.0803 | 1
[9 empty] | 907 | 59.9408 | 1
[9 empty] | 908 | 57.6473 | 1
[9 empty] | 909 | 61.2213 | 0
[9 empty] | 910 | 56.2406 | 1
[9 empty] | 911 | 59.3663 | 1
[9 empty] | 912 | 59.4641 | 1
[9 empty] | 913 | 55.8356 | 1
[9 empty] | 914 | 56.7971 | 1
[9 empty] | 915 | 58.3821 | 1
[9 empty] | 916 | 58.4222 | 1
[9 empty] | 917 | 60.9689 | 0
[9 empty] | 918 | 62.0255 | 0
[9 empty] | 919 | 60.2823 | 0
[9 empty] | 920 | 56.5177 | 1
[9 empty] | 921 | 61.7186 | 0
[9 empty] | 922 | 60.2252 | 0
[9 empty] | 923 | 59.9852 | 1
[9 empty] | 924 | 58.2372 | 1
[9 empty] | 925 | 60.4211 | 0
[9 empty] | 926 | 56.8467 | 1
[9 empty] | 927 | 62.9597 | 0
[9 empty] | 928 | 56.4713 | 1
[9 empty] | 929 | 57.1393 | 1
[9 empty] | 930 | 60.9634 | 0
[9 empty] | 931 | 56.6555 | 1
[9 empty] | 932 | 59.7522 | 1
[9 empty] | 933 | 62.828 | 0
[9 empty] | 934 | 61.2271 | 0
[9 empty] | 935 | 63.5424 | 0
[9 empty] | 936 | 56.8247 | 1
[9 empty] | 937 | 58.7721 | 1
[9 empty] | 938 | 59.3512 | 1
[9 empty] | 939 | 60.4117 | 0
[9 empty] | 940 | 56.6836 | 1
[9 empty] | 941 | 60.5043 | 0
[9 empty] | 942 | 60.6165 | 0
[9 empty] | 943 | 59.8252 | 1
[9 empty] | 944 | 59.6523 | 1
[9 empty] | 945 | 60.8835 | 0
[9 empty] | 946 | 60.2006 | 0
[9 empty] | 947 | 58.6714 | 1
[9 empty] | 948 | 58.9443 | 1
[9 empty] | 949 | 55.8929 | 1
[9 empty] | 950 | 54.995 | 1
[9 empty] | 951 | 57.311 | 1
[9 empty] | 952 | 58.5835 | 1
[9 empty] | 953 | 59.3911 | 1
[9 empty] | 954 | 57.6174 | 1
[9 empty] | 955 | 60.1503 | 0
[9 empty] | 956 | 60.7884 | 0
[9 empty] | 957 | 61.2372 | 0
[9 empty] | 958 | 60.4336 | 0
[9 empty] | 959 | 58.8675 | 1
[9 empty] | 960 | 61.9094 | 0
[9 empty] | 961 | 62.0065 | 0
[9 empty] | 962 | 59.3565 | 1
[9 empty] | 963 | 60.5548 | 0
[9 empty] | 964 | 58.6665 | 1
[9 empty] | 965 | 61.5381 | 0
[9 empty] | 966 | 58.6671 | 1
[9 empty] | 967 | 58.085 | 1
[9 empty] | 968 | 58.32 | 1
[9 empty] | 969 | 55.8528 | 1
[9 empty] | 970 | 60.9535 | 0
[9 empty] | 971 | 59.2461 | 1
[9 empty] | 972 | 55.8204 | 1
[9 empty] | 973 | 58.0664 | 1
[9 empty] | 974 | 62.0508 | 0
[9 empty] | 975 | 59.3715 | 1
[9 empty] | 976 | 58.078 | 1
[9 empty] | 977 | 60.0575 | 0
[9 empty] | 978 | 60.089 | 0
[9 empty] | 979 | 60.6982 | 0
[9 empty] | 980 | 61.4854 | 0
[9 empty] | 981 | 60.3023 | 0
[9 empty] | 982 | 57.8579 | 1
[9 empty] | 983 | 59.3665 | 1
[9 empty] | 984 | 59.3459 | 1
[9 empty] | 985 | 61.3762 | 0
[9 empty] | 986 | 58.5206 | 1
[9 empty] | 987 | 58.1769 | 1
[9 empty] | 988 | 59.6433 | 1
[9 empty] | 989 | 61.3463 | 0
[9 empty] | 990 | 57.0864 | 1
[9 empty] | 991 | 58.8634 | 1
[9 empty] | 992 | 59.6273 | 1
[9 empty] | 993 | 59.401 | 1
[9 empty] | 994 | 59.3425 | 1
[9 empty] | 995 | 59.8481 | 1
[9 empty] | 996 | 57.2075 | 1
[9 empty] | 997 | 58.0693 | 1
[9 empty] | 998 | 58.9747 | 1
[9 empty] | 999 | 62.1102 | 0
[9 empty] | 1000 | 58.2774 | 1

## RT-distribution
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U1(0,1) | U2(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.66058 | 0.65466 | 6.3212 | 6.3212 | 1 | 63.5908 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.3212 | 0.50263 | 0.76413 | 7 | 13.3212 | 2 | 63.0079 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.3212 | 0.3873 | 0.55783 | 9.4627 | 15.7838 | 3 | 64.4391 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.3212 | 0.023823 | 0.97839 | 13.7623 | 20.0834 | 4 | 62.3261 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.3212 | 0.59257 | 0.16999 | 9.1851 | 22.5063 | 5 | 59.5921 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 20.0834 | 0.40155 | 0.78644 | 9.1457 | 29.2292 | 6 | 63.7759 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.5063 | 0.043326 | 0.17592 | 10.8796 | 33.3859 | 7 | 64.4997 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 29.2292 | 0.29111 | 0.16063 | 5 | 34.2292 | 8 | 66.6529 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 29.2292 | 0.86665 | 0.11644 | 15.3333 | 44.5624 | 9 | 63.3234 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.3859 | 0.86565 | 0.16201 | 11.597 | 44.9828 | 10 | 64.7662 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 44.5624 | 0.48564 | 0.42895 | 4.9425 | 49.505 | 11 | 65.3578 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 49.505 | 0.37965 | 0.41717 | 14.0859 | 63.5908 | 12 | 61.843 | 0
[10 empty] | 13 | 63.3907 | 0
[10 empty] | 14 | 66.1881 | 0
[10 empty] | 15 | 64.5665 | 0
[10 empty] | 16 | 63.1636 | 0
Project-1 | [9 empty] | 17 | 62.3821 | 0
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [7 empty] | 18 | 64.3915 | 0
60 | 63.2961 | 0.04 | [7 empty] | 19 | 62.0759 | 0
[10 empty] | 20 | 60.4879 | 0
[10 empty] | 21 | 66.2146 | 0
[10 empty] | 22 | 64.0758 | 0
[10 empty] | 23 | 60.5848 | 0
[10 empty] | 24 | 63.0474 | 0
[10 empty] | 25 | 66.5439 | 0
[10 empty] | 26 | 65.1521 | 0
[10 empty] | 27 | 64.7378 | 0
[10 empty] | 28 | 64.3061 | 0
[10 empty] | 29 | 63.2673 | 0
[10 empty] | 30 | 61.4088 | 0
[10 empty] | 31 | 64.8703 | 0
[10 empty] | 32 | 63.3285 | 0
[10 empty] | 33 | 63.0487 | 0
[10 empty] | 34 | 65.8841 | 0
[10 empty] | 35 | 60.4826 | 0
[10 empty] | 36 | 63.6718 | 0
[10 empty] | 37 | 63.8679 | 0
[10 empty] | 38 | 67.3377 | 0
[10 empty] | 39 | 65.4648 | 0
[10 empty] | 40 | 62.6012 | 0
[10 empty] | 41 | 64.8305 | 0
[10 empty] | 42 | 62.3121 | 0
[10 empty] | 43 | 61.5886 | 0
[10 empty] | 44 | 65.6776 | 0
[10 empty] | 45 | 58.4432 | 1
[10 empty] | 46 | 61.6896 | 0
[10 empty] | 47 | 66.9726 | 0
[10 empty] | 48 | 61.4029 | 0
[10 empty] | 49 | 65.1724 | 0
[10 empty] | 50 | 64.2649 | 0
[10 empty] | 51 | 61.1996 | 0
[10 empty] | 52 | 62.5424 | 0
[10 empty] | 53 | 61.6359 | 0
[10 empty] | 54 | 64.8801 | 0
[10 empty] | 55 | 60.3124 | 0
[10 empty] | 56 | 60.2309 | 0
[10 empty] | 57 | 64.8896 | 0
[10 empty] | 58 | 65.2676 | 0
[10 empty] | 59 | 61.3029 | 0
[10 empty] | 60 | 62.7913 | 0
[10 empty] | 61 | 65.0808 | 0
[10 empty] | 62 | 64.7917 | 0
[10 empty] | 63 | 64.5513 | 0
[10 empty] | 64 | 64.7879 | 0
[10 empty] | 65 | 63.3705 | 0
[10 empty] | 66 | 60.2012 | 0
[10 empty] | 67 | 62.4141 | 0
[10 empty] | 68 | 65.4185 | 0
[10 empty] | 69 | 63.0807 | 0
[10 empty] | 70 | 64.2155 | 0
[10 empty] | 71 | 65.4118 | 0
[10 empty] | 72 | 61.5994 | 0
[10 empty] | 73 | 65.9133 | 0
[10 empty] | 74 | 63.7819 | 0
[10 empty] | 75 | 65.9775 | 0
[10 empty] | 76 | 62.6131 | 0
[10 empty] | 77 | 63.8412 | 0
[10 empty] | 78 | 63.4637 | 0
[10 empty] | 79 | 59.7337 | 1
[10 empty] | 80 | 62.5939 | 0
[10 empty] | 81 | 61.414 | 0
[10 empty] | 82 | 62.4817 | 0
[10 empty] | 83 | 65.2202 | 0
[10 empty] | 84 | 62.8752 | 0
[10 empty] | 85 | 66.1005 | 0
[10 empty] | 86 | 62.0674 | 0
[10 empty] | 87 | 64.8817 | 0
[10 empty] | 88 | 64.2107 | 0
[10 empty] | 89 | 62.4316 | 0
[10 empty] | 90 | 60.7754 | 0
[10 empty] | 91 | 64.2198 | 0
[10 empty] | 92 | 63.6896 | 0
[10 empty] | 93 | 63.6236 | 0
[10 empty] | 94 | 63.1985 | 0
[10 empty] | 95 | 63.5673 | 0
[10 empty] | 96 | 64.8107 | 0
[10 empty] | 97 | 59.2256 | 1
[10 empty] | 98 | 62.4483 | 0
[10 empty] | 99 | 64.2754 | 0
[10 empty] | 100 | 59.1006 | 1
[10 empty] | 101 | 63.7804 | 0
[10 empty] | 102 | 64.4854 | 0
[10 empty] | 103 | 63.7792 | 0
[10 empty] | 104 | 59.2881 | 1
[10 empty] | 105 | 62.7098 | 0
[10 empty] | 106 | 61.3118 | 0
[10 empty] | 107 | 61.2361 | 0
[10 empty] | 108 | 61.8073 | 0
[10 empty] | 109 | 66.3783 | 0
[10 empty] | 110 | 66.4142 | 0
[10 empty] | 111 | 64.8378 | 0
[10 empty] | 112 | 63.2457 | 0
[10 empty] | 113 | 60.756 | 0
[10 empty] | 114 | 58.661 | 1
[10 empty] | 115 | 66.1091 | 0
[10 empty] | 116 | 65.488 | 0
[10 empty] | 117 | 63.4905 | 0
[10 empty] | 118 | 62.4952 | 0
[10 empty] | 119 | 63.0924 | 0
[10 empty] | 120 | 60.433 | 0
[10 empty] | 121 | 59.4023 | 1
[10 empty] | 122 | 64.1818 | 0
[10 empty] | 123 | 65.1584 | 0
[10 empty] | 124 | 62.5155 | 0
[10 empty] | 125 | 61.6738 | 0
[10 empty] | 126 | 62.5328 | 0
[10 empty] | 127 | 64.6814 | 0
[10 empty] | 128 | 61.7199 | 0
[10 empty] | 129 | 61.0056 | 0
[10 empty] | 130 | 63.2675 | 0
[10 empty] | 131 | 65.8923 | 0
[10 empty] | 132 | 61.0122 | 0
[10 empty] | 133 | 61.5262 | 0
[10 empty] | 134 | 65.0604 | 0
[10 empty] | 135 | 62.1876 | 0
[10 empty] | 136 | 63.3346 | 0
[10 empty] | 137 | 61.7829 | 0
[10 empty] | 138 | 61.1413 | 0
[10 empty] | 139 | 65.0022 | 0
[10 empty] | 140 | 67.7045 | 0
[10 empty] | 141 | 61.9532 | 0
[10 empty] | 142 | 62.371 | 0
[10 empty] | 143 | 62.2774 | 0
[10 empty] | 144 | 63.7293 | 0
[10 empty] | 145 | 64.1841 | 0
[10 empty] | 146 | 61.0842 | 0
[10 empty] | 147 | 64.5022 | 0
[10 empty] | 148 | 64.0006 | 0
[10 empty] | 149 | 62.8342 | 0
[10 empty] | 150 | 62.4891 | 0
[10 empty] | 151 | 61.7038 | 0
[10 empty] | 152 | 63.8176 | 0
[10 empty] | 153 | 63.6081 | 0
[10 empty] | 154 | 58.3865 | 1
[10 empty] | 155 | 65.6537 | 0
[10 empty] | 156 | 63.5095 | 0
[10 empty] | 157 | 63.3594 | 0
[10 empty] | 158 | 64.7597 | 0
[10 empty] | 159 | 63.0642 | 0
[10 empty] | 160 | 64.5025 | 0
[10 empty] | 161 | 61.8523 | 0
[10 empty] | 162 | 63.5089 | 0
[10 empty] | 163 | 62.7013 | 0
[10 empty] | 164 | 62.1129 | 0
[10 empty] | 165 | 62.5623 | 0
[10 empty] | 166 | 64.7461 | 0
[10 empty] | 167 | 63.8664 | 0
[10 empty] | 168 | 62.2131 | 0
[10 empty] | 169 | 63.1474 | 0
[10 empty] | 170 | 64.3946 | 0
[10 empty] | 171 | 63.0868 | 0
[10 empty] | 172 | 63.5014 | 0
[10 empty] | 173 | 64.0604 | 0
[10 empty] | 174 | 63.6738 | 0
[10 empty] | 175 | 63.8917 | 0
[10 empty] | 176 | 61.5626 | 0
[10 empty] | 177 | 65.6169 | 0
[10 empty] | 178 | 59.7947 | 1
[10 empty] | 179 | 61.4616 | 0
[10 empty] | 180 | 61.8559 | 0
[10 empty] | 181 | 62.4505 | 0
[10 empty] | 182 | 61.961 | 0
[10 empty] | 183 | 64.4418 | 0
[10 empty] | 184 | 61.9453 | 0
[10 empty] | 185 | 63.481 | 0
[10 empty] | 186 | 64.5156 | 0
[10 empty] | 187 | 67.3158 | 0
[10 empty] | 188 | 65.4667 | 0
[10 empty] | 189 | 63.7045 | 0
[10 empty] | 190 | 64.7143 | 0
[10 empty] | 191 | 64.5625 | 0
[10 empty] | 192 | 63.0378 | 0
[10 empty] | 193 | 65.6363 | 0
[10 empty] | 194 | 62.1056 | 0
[10 empty] | 195 | 65.2757 | 0
[10 empty] | 196 | 62.2039 | 0
[10 empty] | 197 | 64.0765 | 0
[10 empty] | 198 | 61.4276 | 0
[10 empty] | 199 | 60.6837 | 0
[10 empty] | 200 | 61.2042 | 0
[10 empty] | 201 | 64.1407 | 0
[10 empty] | 202 | 65.8411 | 0
[10 empty] | 203 | 63.7445 | 0
[10 empty] | 204 | 63.549 | 0
[10 empty] | 205 | 65.0238 | 0
[10 empty] | 206 | 61.407 | 0
[10 empty] | 207 | 61.7241 | 0
[10 empty] | 208 | 59.8343 | 1
[10 empty] | 209 | 63.2194 | 0
[10 empty] | 210 | 62.233 | 0
[10 empty] | 211 | 67.2919 | 0
[10 empty] | 212 | 62.477 | 0
[10 empty] | 213 | 61.0796 | 0
[10 empty] | 214 | 66.9585 | 0
[10 empty] | 215 | 64.2931 | 0
[10 empty] | 216 | 62.3175 | 0
[10 empty] | 217 | 63.5001 | 0
[10 empty] | 218 | 63.3543 | 0
[10 empty] | 219 | 62.4465 | 0
[10 empty] | 220 | 66.8697 | 0
[10 empty] | 221 | 63.1938 | 0
[10 empty] | 222 | 61.2962 | 0
[10 empty] | 223 | 63.3077 | 0
[10 empty] | 224 | 62.1855 | 0
[10 empty] | 225 | 63.8528 | 0
[10 empty] | 226 | 61.2341 | 0
[10 empty] | 227 | 62.6508 | 0
[10 empty] | 228 | 62.4788 | 0
[10 empty] | 229 | 65.3698 | 0
[10 empty] | 230 | 60.2594 | 0
[10 empty] | 231 | 63.506 | 0
[10 empty] | 232 | 64.3975 | 0
[10 empty] | 233 | 62.3605 | 0
[10 empty] | 234 | 61.1052 | 0
[10 empty] | 235 | 64.5448 | 0
[10 empty] | 236 | 60.8241 | 0
[10 empty] | 237 | 62.3318 | 0
[10 empty] | 238 | 63.279 | 0
[10 empty] | 239 | 61.9651 | 0
[10 empty] | 240 | 61.2278 | 0
[10 empty] | 241 | 64.7466 | 0
[10 empty] | 242 | 63.5425 | 0
[10 empty] | 243 | 61.7246 | 0
[10 empty] | 244 | 61.6779 | 0
[10 empty] | 245 | 62.3302 | 0
[10 empty] | 246 | 61.7775 | 0
[10 empty] | 247 | 62.3877 | 0
[10 empty] | 248 | 63.0178 | 0
[10 empty] | 249 | 64.2882 | 0
[10 empty] | 250 | 65.7444 | 0
[10 empty] | 251 | 64.0733 | 0
[10 empty] | 252 | 63.6348 | 0
[10 empty] | 253 | 67.2115 | 0
[10 empty] | 254 | 62.777 | 0
[10 empty] | 255 | 60.5034 | 0
[10 empty] | 256 | 63.0225 | 0
[10 empty] | 257 | 64.8878 | 0
[10 empty] | 258 | 60.2807 | 0
[10 empty] | 259 | 63.4368 | 0
[10 empty] | 260 | 62.9678 | 0
[10 empty] | 261 | 61.7505 | 0
[10 empty] | 262 | 65.6954 | 0
[10 empty] | 263 | 63.9723 | 0
[10 empty] | 264 | 64.1468 | 0
[10 empty] | 265 | 63.1899 | 0
[10 empty] | 266 | 64.2882 | 0
[10 empty] | 267 | 60.4848 | 0
[10 empty] | 268 | 60.8345 | 0
[10 empty] | 269 | 63.9056 | 0
[10 empty] | 270 | 64.4499 | 0
[10 empty] | 271 | 63.3179 | 0
[10 empty] | 272 | 60.9639 | 0
[10 empty] | 273 | 63.9889 | 0
[10 empty] | 274 | 60.1616 | 0
[10 empty] | 275 | 63.122 | 0
[10 empty] | 276 | 62.5945 | 0
[10 empty] | 277 | 64.6609 | 0
[10 empty] | 278 | 60.8948 | 0
[10 empty] | 279 | 62.9789 | 0
[10 empty] | 280 | 64.8739 | 0
[10 empty] | 281 | 64.899 | 0
[10 empty] | 282 | 64.0191 | 0
[10 empty] | 283 | 61.8419 | 0
[10 empty] | 284 | 63.2578 | 0
[10 empty] | 285 | 66.7398 | 0
[10 empty] | 286 | 62.5879 | 0
[10 empty] | 287 | 63.4878 | 0
[10 empty] | 288 | 63.326 | 0
[10 empty] | 289 | 60.146 | 0
[10 empty] | 290 | 64.5162 | 0
[10 empty] | 291 | 62.7562 | 0
[10 empty] | 292 | 61.8265 | 0
[10 empty] | 293 | 63.4404 | 0
[10 empty] | 294 | 63.4956 | 0
[10 empty] | 295 | 66.088 | 0
[10 empty] | 296 | 65.2532 | 0
[10 empty] | 297 | 61.3135 | 0
[10 empty] | 298 | 59.1545 | 1
[10 empty] | 299 | 59.7133 | 1
[10 empty] | 300 | 65.6005 | 0
[10 empty] | 301 | 64.6144 | 0
[10 empty] | 302 | 61.576 | 0
[10 empty] | 303 | 65.1948 | 0
[10 empty] | 304 | 62.3231 | 0
[10 empty] | 305 | 64.226 | 0
[10 empty] | 306 | 65.8758 | 0
[10 empty] | 307 | 62.9363 | 0
[10 empty] | 308 | 62.8256 | 0
[10 empty] | 309 | 65.9049 | 0
[10 empty] | 310 | 61.7108 | 0
[10 empty] | 311 | 61.171 | 0
[10 empty] | 312 | 64.656 | 0
[10 empty] | 313 | 58.7664 | 1
[10 empty] | 314 | 66.4571 | 0
[10 empty] | 315 | 64.5628 | 0
[10 empty] | 316 | 61.9477 | 0
[10 empty] | 317 | 65.3542 | 0
[10 empty] | 318 | 62.8612 | 0
[10 empty] | 319 | 65.8518 | 0
[10 empty] | 320 | 65.0722 | 0
[10 empty] | 321 | 65.0639 | 0
[10 empty] | 322 | 60.8805 | 0
[10 empty] | 323 | 64.6419 | 0
[10 empty] | 324 | 65.384 | 0
[10 empty] | 325 | 60.9549 | 0
[10 empty] | 326 | 61.0842 | 0
[10 empty] | 327 | 59.616 | 1
[10 empty] | 328 | 64.9686 | 0
[10 empty] | 329 | 63.5441 | 0
[10 empty] | 330 | 61.1908 | 0
[10 empty] | 331 | 64.153 | 0
[10 empty] | 332 | 65.6086 | 0
[10 empty] | 333 | 64.1105 | 0
[10 empty] | 334 | 64.7117 | 0
[10 empty] | 335 | 62.1907 | 0
[10 empty] | 336 | 63.4401 | 0
[10 empty] | 337 | 64.2245 | 0
[10 empty] | 338 | 65.2751 | 0
[10 empty] | 339 | 63.082 | 0
[10 empty] | 340 | 64.432 | 0
[10 empty] | 341 | 60.1423 | 0
[10 empty] | 342 | 64.5384 | 0
[10 empty] | 343 | 62.4764 | 0
[10 empty] | 344 | 62.0853 | 0
[10 empty] | 345 | 64.741 | 0
[10 empty] | 346 | 65.781 | 0
[10 empty] | 347 | 62.9338 | 0
[10 empty] | 348 | 62.3735 | 0
[10 empty] | 349 | 65.8043 | 0
[10 empty] | 350 | 63.5156 | 0
[10 empty] | 351 | 62.6562 | 0
[10 empty] | 352 | 63.1912 | 0
[10 empty] | 353 | 60.9482 | 0
[10 empty] | 354 | 65.6975 | 0
[10 empty] | 355 | 63.821 | 0
[10 empty] | 356 | 65.147 | 0
[10 empty] | 357 | 63.567 | 0
[10 empty] | 358 | 62.4852 | 0
[10 empty] | 359 | 63.5714 | 0
[10 empty] | 360 | 64.4212 | 0
[10 empty] | 361 | 60.9714 | 0
[10 empty] | 362 | 65.4878 | 0
[10 empty] | 363 | 62.9915 | 0
[10 empty] | 364 | 65.7498 | 0
[10 empty] | 365 | 63.9208 | 0
[10 empty] | 366 | 65.0833 | 0
[10 empty] | 367 | 63.3168 | 0
[10 empty] | 368 | 65.4092 | 0
[10 empty] | 369 | 64.7683 | 0
[10 empty] | 370 | 62.3839 | 0
[10 empty] | 371 | 64.8217 | 0
[10 empty] | 372 | 63.6067 | 0
[10 empty] | 373 | 64.1372 | 0
[10 empty] | 374 | 59.0843 | 1
[10 empty] | 375 | 65.2671 | 0
[10 empty] | 376 | 60.3153 | 0
[10 empty] | 377 | 60.2449 | 0
[10 empty] | 378 | 64.3505 | 0
[10 empty] | 379 | 64.0802 | 0
[10 empty] | 380 | 63.3099 | 0
[10 empty] | 381 | 61.8816 | 0
[10 empty] | 382 | 63.3318 | 0
[10 empty] | 383 | 60.8204 | 0
[10 empty] | 384 | 64.7142 | 0
[10 empty] | 385 | 65.2004 | 0
[10 empty] | 386 | 64.9674 | 0
[10 empty] | 387 | 60.5951 | 0
[10 empty] | 388 | 65.2877 | 0
[10 empty] | 389 | 61.4542 | 0
[10 empty] | 390 | 65.8154 | 0
[10 empty] | 391 | 62.3693 | 0
[10 empty] | 392 | 63.576 | 0
[10 empty] | 393 | 60.1279 | 0
[10 empty] | 394 | 64.3631 | 0
[10 empty] | 395 | 61.8301 | 0
[10 empty] | 396 | 64.0916 | 0
[10 empty] | 397 | 62.4506 | 0
[10 empty] | 398 | 66.1687 | 0
[10 empty] | 399 | 61.6355 | 0
[10 empty] | 400 | 64.8758 | 0
[10 empty] | 401 | 61.3578 | 0
[10 empty] | 402 | 60.454 | 0
[10 empty] | 403 | 62.4495 | 0
[10 empty] | 404 | 65.1601 | 0
[10 empty] | 405 | 65.813 | 0
[10 empty] | 406 | 64.9062 | 0
[10 empty] | 407 | 61.6327 | 0
[10 empty] | 408 | 66.091 | 0
[10 empty] | 409 | 64.0363 | 0
[10 empty] | 410 | 60.5399 | 0
[10 empty] | 411 | 64.2789 | 0
[10 empty] | 412 | 62.1938 | 0
[10 empty] | 413 | 60.2921 | 0
[10 empty] | 414 | 63.0092 | 0
[10 empty] | 415 | 61.9016 | 0
[10 empty] | 416 | 64.5119 | 0
[10 empty] | 417 | 62.8685 | 0
[10 empty] | 418 | 63.6218 | 0
[10 empty] | 419 | 61.9287 | 0
[10 empty] | 420 | 65.751 | 0
[10 empty] | 421 | 63.064 | 0
[10 empty] | 422 | 59.9715 | 1
[10 empty] | 423 | 59.8426 | 1
[10 empty] | 424 | 59.8911 | 1
[10 empty] | 425 | 60.8787 | 0
[10 empty] | 426 | 61.515 | 0
[10 empty] | 427 | 59.6227 | 1
[10 empty] | 428 | 61.0849 | 0
[10 empty] | 429 | 64.9418 | 0
[10 empty] | 430 | 63.2834 | 0
[10 empty] | 431 | 58.6533 | 1
[10 empty] | 432 | 64.6793 | 0
[10 empty] | 433 | 63.2574 | 0
[10 empty] | 434 | 64.475 | 0
[10 empty] | 435 | 58.3705 | 1
[10 empty] | 436 | 63.5782 | 0
[10 empty] | 437 | 65.4703 | 0
[10 empty] | 438 | 59.7902 | 1
[10 empty] | 439 | 64.386 | 0
[10 empty] | 440 | 64.1581 | 0
[10 empty] | 441 | 64.8749 | 0
[10 empty] | 442 | 64.7536 | 0
[10 empty] | 443 | 63.2533 | 0
[10 empty] | 444 | 62.4884 | 0
[10 empty] | 445 | 66.9468 | 0
[10 empty] | 446 | 61.2408 | 0
[10 empty] | 447 | 63.1738 | 0
[10 empty] | 448 | 58.3537 | 1
[10 empty] | 449 | 58.2441 | 1
[10 empty] | 450 | 62.1436 | 0
[10 empty] | 451 | 62.0398 | 0
[10 empty] | 452 | 67.3325 | 0
[10 empty] | 453 | 66.7325 | 0
[10 empty] | 454 | 62.8546 | 0
[10 empty] | 455 | 62.3173 | 0
[10 empty] | 456 | 63.2039 | 0
[10 empty] | 457 | 64.9501 | 0
[10 empty] | 458 | 62.9454 | 0
[10 empty] | 459 | 62.8304 | 0
[10 empty] | 460 | 64.9656 | 0
[10 empty] | 461 | 63.4148 | 0
[10 empty] | 462 | 64.9235 | 0
[10 empty] | 463 | 62.2693 | 0
[10 empty] | 464 | 61.6228 | 0
[10 empty] | 465 | 61.4352 | 0
[10 empty] | 466 | 61.5532 | 0
[10 empty] | 467 | 63.6056 | 0
[10 empty] | 468 | 64.0547 | 0
[10 empty] | 469 | 63.0854 | 0
[10 empty] | 470 | 63.8555 | 0
[10 empty] | 471 | 60.216 | 0
[10 empty] | 472 | 62.9738 | 0
[10 empty] | 473 | 65.1437 | 0
[10 empty] | 474 | 60.8167 | 0
[10 empty] | 475 | 63.0876 | 0
[10 empty] | 476 | 61.2714 | 0
[10 empty] | 477 | 62.7464 | 0
[10 empty] | 478 | 65.4232 | 0
[10 empty] | 479 | 64.2701 | 0
[10 empty] | 480 | 63.5087 | 0
[10 empty] | 481 | 66.5937 | 0
[10 empty] | 482 | 62.2608 | 0
[10 empty] | 483 | 67.087 | 0
[10 empty] | 484 | 65.175 | 0
[10 empty] | 485 | 65.4787 | 0
[10 empty] | 486 | 65.1078 | 0
[10 empty] | 487 | 62.4868 | 0
[10 empty] | 488 | 62.8877 | 0
[10 empty] | 489 | 65.8039 | 0
[10 empty] | 490 | 63.0075 | 0
[10 empty] | 491 | 60.4713 | 0
[10 empty] | 492 | 64.7201 | 0
[10 empty] | 493 | 66.542 | 0
[10 empty] | 494 | 62.3927 | 0
[10 empty] | 495 | 63.4953 | 0
[10 empty] | 496 | 61.4348 | 0
[10 empty] | 497 | 64.4693 | 0
[10 empty] | 498 | 65.9736 | 0
[10 empty] | 499 | 64.6019 | 0
[10 empty] | 500 | 64.1815 | 0
[10 empty] | 501 | 66.8268 | 0
[10 empty] | 502 | 63.8868 | 0
[10 empty] | 503 | 65.6393 | 0
[10 empty] | 504 | 61.8001 | 0
[10 empty] | 505 | 64.1408 | 0
[10 empty] | 506 | 60.4629 | 0
[10 empty] | 507 | 65.0409 | 0
[10 empty] | 508 | 64.2388 | 0
[10 empty] | 509 | 62.644 | 0
[10 empty] | 510 | 65.5318 | 0
[10 empty] | 511 | 62.357 | 0
[10 empty] | 512 | 62.1025 | 0
[10 empty] | 513 | 65.8001 | 0
[10 empty] | 514 | 65.2998 | 0
[10 empty] | 515 | 63.5401 | 0
[10 empty] | 516 | 61.8211 | 0
[10 empty] | 517 | 63.2734 | 0
[10 empty] | 518 | 61.4712 | 0
[10 empty] | 519 | 61.6735 | 0
[10 empty] | 520 | 64.113 | 0
[10 empty] | 521 | 61.8196 | 0
[10 empty] | 522 | 64.9292 | 0
[10 empty] | 523 | 67.0856 | 0
[10 empty] | 524 | 64.4712 | 0
[10 empty] | 525 | 61.5421 | 0
[10 empty] | 526 | 65.0348 | 0
[10 empty] | 527 | 62.8742 | 0
[10 empty] | 528 | 63.2959 | 0
[10 empty] | 529 | 63.7995 | 0
[10 empty] | 530 | 62.3857 | 0
[10 empty] | 531 | 66.1998 | 0
[10 empty] | 532 | 62.7386 | 0
[10 empty] | 533 | 65.0959 | 0
[10 empty] | 534 | 58.6715 | 1
[10 empty] | 535 | 63.4898 | 0
[10 empty] | 536 | 61.621 | 0
[10 empty] | 537 | 63.74 | 0
[10 empty] | 538 | 63.5724 | 0
[10 empty] | 539 | 62.3762 | 0
[10 empty] | 540 | 61.2418 | 0
[10 empty] | 541 | 62.1331 | 0
[10 empty] | 542 | 57.8868 | 1
[10 empty] | 543 | 63.0831 | 0
[10 empty] | 544 | 62.01 | 0
[10 empty] | 545 | 64.6952 | 0
[10 empty] | 546 | 64.9505 | 0
[10 empty] | 547 | 63.5143 | 0
[10 empty] | 548 | 63.7904 | 0
[10 empty] | 549 | 62.4823 | 0
[10 empty] | 550 | 62.9482 | 0
[10 empty] | 551 | 63.2639 | 0
[10 empty] | 552 | 65.0228 | 0
[10 empty] | 553 | 61.4716 | 0
[10 empty] | 554 | 62.5132 | 0
[10 empty] | 555 | 65.1813 | 0
[10 empty] | 556 | 62.3608 | 0
[10 empty] | 557 | 62.5276 | 0
[10 empty] | 558 | 62.8975 | 0
[10 empty] | 559 | 67.1067 | 0
[10 empty] | 560 | 64.5607 | 0
[10 empty] | 561 | 63.3107 | 0
[10 empty] | 562 | 62.6391 | 0
[10 empty] | 563 | 64.6744 | 0
[10 empty] | 564 | 61.9194 | 0
[10 empty] | 565 | 62.185 | 0
[10 empty] | 566 | 65.7276 | 0
[10 empty] | 567 | 62.4219 | 0
[10 empty] | 568 | 63.8678 | 0
[10 empty] | 569 | 62.3243 | 0
[10 empty] | 570 | 64.3207 | 0
[10 empty] | 571 | 64.2079 | 0
[10 empty] | 572 | 65.9727 | 0
[10 empty] | 573 | 67.1949 | 0
[10 empty] | 574 | 63.1157 | 0
[10 empty] | 575 | 64.6654 | 0
[10 empty] | 576 | 65.6954 | 0
[10 empty] | 577 | 61.8135 | 0
[10 empty] | 578 | 64.4554 | 0
[10 empty] | 579 | 64.8681 | 0
[10 empty] | 580 | 62.7322 | 0
[10 empty] | 581 | 62.0985 | 0
[10 empty] | 582 | 61.4104 | 0
[10 empty] | 583 | 64.7008 | 0
[10 empty] | 584 | 60.548 | 0
[10 empty] | 585 | 63.2059 | 0
[10 empty] | 586 | 64.1017 | 0
[10 empty] | 587 | 64.8985 | 0
[10 empty] | 588 | 64.4109 | 0
[10 empty] | 589 | 62.5708 | 0
[10 empty] | 590 | 66.1501 | 0
[10 empty] | 591 | 62.0103 | 0
[10 empty] | 592 | 62.9501 | 0
[10 empty] | 593 | 63.4307 | 0
[10 empty] | 594 | 60.1777 | 0
[10 empty] | 595 | 61.6731 | 0
[10 empty] | 596 | 62.7634 | 0
[10 empty] | 597 | 65.6995 | 0
[10 empty] | 598 | 61.9405 | 0
[10 empty] | 599 | 63.1169 | 0
[10 empty] | 600 | 62.9211 | 0
[10 empty] | 601 | 61.7016 | 0
[10 empty] | 602 | 61.4256 | 0
[10 empty] | 603 | 61.6106 | 0
[10 empty] | 604 | 62.0072 | 0
[10 empty] | 605 | 63.6358 | 0
[10 empty] | 606 | 66.1234 | 0
[10 empty] | 607 | 64.7627 | 0
[10 empty] | 608 | 63.342 | 0
[10 empty] | 609 | 61.1983 | 0
[10 empty] | 610 | 62.1117 | 0
[10 empty] | 611 | 62.9611 | 0
[10 empty] | 612 | 62.1434 | 0
[10 empty] | 613 | 65.8361 | 0
[10 empty] | 614 | 62.9933 | 0
[10 empty] | 615 | 63.2891 | 0
[10 empty] | 616 | 63.4345 | 0
[10 empty] | 617 | 60.6019 | 0
[10 empty] | 618 | 63.7205 | 0
[10 empty] | 619 | 60.2417 | 0
[10 empty] | 620 | 61.7758 | 0
[10 empty] | 621 | 65.3312 | 0
[10 empty] | 622 | 61.8202 | 0
[10 empty] | 623 | 62.0425 | 0
[10 empty] | 624 | 62.2846 | 0
[10 empty] | 625 | 63.1052 | 0
[10 empty] | 626 | 62.2096 | 0
[10 empty] | 627 | 62.4031 | 0
[10 empty] | 628 | 63.2676 | 0
[10 empty] | 629 | 63.7604 | 0
[10 empty] | 630 | 59.5691 | 1
[10 empty] | 631 | 64.0641 | 0
[10 empty] | 632 | 65.6632 | 0
[10 empty] | 633 | 62.1545 | 0
[10 empty] | 634 | 66.062 | 0
[10 empty] | 635 | 60.9553 | 0
[10 empty] | 636 | 64.7472 | 0
[10 empty] | 637 | 62.2381 | 0
[10 empty] | 638 | 64.2163 | 0
[10 empty] | 639 | 63.6922 | 0
[10 empty] | 640 | 61.3144 | 0
[10 empty] | 641 | 63.192 | 0
[10 empty] | 642 | 62.0247 | 0
[10 empty] | 643 | 61.3121 | 0
[10 empty] | 644 | 65.9653 | 0
[10 empty] | 645 | 61.4352 | 0
[10 empty] | 646 | 65.7745 | 0
[10 empty] | 647 | 61.6537 | 0
[10 empty] | 648 | 64.3789 | 0
[10 empty] | 649 | 63.5053 | 0
[10 empty] | 650 | 63.5547 | 0
[10 empty] | 651 | 63.3078 | 0
[10 empty] | 652 | 64.201 | 0
[10 empty] | 653 | 61.512 | 0
[10 empty] | 654 | 64.2722 | 0
[10 empty] | 655 | 65.8375 | 0
[10 empty] | 656 | 66.949 | 0
[10 empty] | 657 | 62.7214 | 0
[10 empty] | 658 | 65.6114 | 0
[10 empty] | 659 | 63.4653 | 0
[10 empty] | 660 | 63.6674 | 0
[10 empty] | 661 | 64.1799 | 0
[10 empty] | 662 | 62.3521 | 0
[10 empty] | 663 | 61.8574 | 0
[10 empty] | 664 | 61.1031 | 0
[10 empty] | 665 | 61.0353 | 0
[10 empty] | 666 | 62.8101 | 0
[10 empty] | 667 | 62.3679 | 0
[10 empty] | 668 | 66.5956 | 0
[10 empty] | 669 | 63.6591 | 0
[10 empty] | 670 | 61.3057 | 0
[10 empty] | 671 | 63.0921 | 0
[10 empty] | 672 | 62.6832 | 0
[10 empty] | 673 | 63.6408 | 0
[10 empty] | 674 | 65.8416 | 0
[10 empty] | 675 | 63.9728 | 0
[10 empty] | 676 | 57.1865 | 1
[10 empty] | 677 | 64.4242 | 0
[10 empty] | 678 | 64.5559 | 0
[10 empty] | 679 | 61.0085 | 0
[10 empty] | 680 | 62.8101 | 0
[10 empty] | 681 | 65.0711 | 0
[10 empty] | 682 | 62.0401 | 0
[10 empty] | 683 | 63.2931 | 0
[10 empty] | 684 | 64.7111 | 0
[10 empty] | 685 | 64.6416 | 0
[10 empty] | 686 | 64.0342 | 0
[10 empty] | 687 | 61.171 | 0
[10 empty] | 688 | 59.5371 | 1
[10 empty] | 689 | 62.7955 | 0
[10 empty] | 690 | 60.3827 | 0
[10 empty] | 691 | 63.0281 | 0
[10 empty] | 692 | 64.1429 | 0
[10 empty] | 693 | 61.4764 | 0
[10 empty] | 694 | 63.3577 | 0
[10 empty] | 695 | 65.0661 | 0
[10 empty] | 696 | 62.6341 | 0
[10 empty] | 697 | 65.3604 | 0
[10 empty] | 698 | 64.0839 | 0
[10 empty] | 699 | 63.2144 | 0
[10 empty] | 700 | 63.8513 | 0
[10 empty] | 701 | 63.8945 | 0
[10 empty] | 702 | 64.3034 | 0
[10 empty] | 703 | 62.8484 | 0
[10 empty] | 704 | 60.2262 | 0
[10 empty] | 705 | 60.1684 | 0
[10 empty] | 706 | 59.2335 | 1
[10 empty] | 707 | 62.4271 | 0
[10 empty] | 708 | 64.9703 | 0
[10 empty] | 709 | 63.9553 | 0
[10 empty] | 710 | 62.759 | 0
[10 empty] | 711 | 61.6064 | 0
[10 empty] | 712 | 63.6913 | 0
[10 empty] | 713 | 63.2347 | 0
[10 empty] | 714 | 65.1081 | 0
[10 empty] | 715 | 63.5545 | 0
[10 empty] | 716 | 63.9869 | 0
[10 empty] | 717 | 64.4356 | 0
[10 empty] | 718 | 62.727 | 0
[10 empty] | 719 | 62.0987 | 0
[10 empty] | 720 | 57.9545 | 1
[10 empty] | 721 | 65.918 | 0
[10 empty] | 722 | 62.0157 | 0
[10 empty] | 723 | 63.7303 | 0
[10 empty] | 724 | 66.5389 | 0
[10 empty] | 725 | 61.3131 | 0
[10 empty] | 726 | 63.9181 | 0
[10 empty] | 727 | 64.8279 | 0
[10 empty] | 728 | 60.8488 | 0
[10 empty] | 729 | 65.2251 | 0
[10 empty] | 730 | 63.2568 | 0
[10 empty] | 731 | 64.0612 | 0
[10 empty] | 732 | 59.4104 | 1
[10 empty] | 733 | 66.1489 | 0
[10 empty] | 734 | 68.0121 | 0
[10 empty] | 735 | 60.88 | 0
[10 empty] | 736 | 65.9596 | 0
[10 empty] | 737 | 63.6874 | 0
[10 empty] | 738 | 66.5843 | 0
[10 empty] | 739 | 63.651 | 0
[10 empty] | 740 | 63.0549 | 0
[10 empty] | 741 | 63.4714 | 0
[10 empty] | 742 | 64.5511 | 0
[10 empty] | 743 | 63.5616 | 0
[10 empty] | 744 | 61.8662 | 0
[10 empty] | 745 | 67.5858 | 0
[10 empty] | 746 | 63.8563 | 0
[10 empty] | 747 | 63.6385 | 0
[10 empty] | 748 | 60.0406 | 0
[10 empty] | 749 | 61.997 | 0
[10 empty] | 750 | 64.3008 | 0
[10 empty] | 751 | 62.4577 | 0
[10 empty] | 752 | 61.6152 | 0
[10 empty] | 753 | 58.4919 | 1
[10 empty] | 754 | 63.0065 | 0
[10 empty] | 755 | 61.4002 | 0
[10 empty] | 756 | 65.2961 | 0
[10 empty] | 757 | 61.6853 | 0
[10 empty] | 758 | 65.948 | 0
[10 empty] | 759 | 63.3258 | 0
[10 empty] | 760 | 63.2397 | 0
[10 empty] | 761 | 64.9369 | 0
[10 empty] | 762 | 62.7991 | 0
[10 empty] | 763 | 63.9681 | 0
[10 empty] | 764 | 62.4205 | 0
[10 empty] | 765 | 64.1913 | 0
[10 empty] | 766 | 63.451 | 0
[10 empty] | 767 | 63.9167 | 0
[10 empty] | 768 | 65.4529 | 0
[10 empty] | 769 | 65.2373 | 0
[10 empty] | 770 | 66.5046 | 0
[10 empty] | 771 | 61.2044 | 0
[10 empty] | 772 | 62.7656 | 0
[10 empty] | 773 | 62.4128 | 0
[10 empty] | 774 | 64.2398 | 0
[10 empty] | 775 | 65.9551 | 0
[10 empty] | 776 | 63.6714 | 0
[10 empty] | 777 | 62.2275 | 0
[10 empty] | 778 | 62.1004 | 0
[10 empty] | 779 | 64.5271 | 0
[10 empty] | 780 | 65.8296 | 0
[10 empty] | 781 | 65.0857 | 0
[10 empty] | 782 | 61.7207 | 0
[10 empty] | 783 | 64.8492 | 0
[10 empty] | 784 | 65.7287 | 0
[10 empty] | 785 | 63.766 | 0
[10 empty] | 786 | 61.9744 | 0
[10 empty] | 787 | 63.2432 | 0
[10 empty] | 788 | 62.3203 | 0
[10 empty] | 789 | 59.7287 | 1
[10 empty] | 790 | 66.14 | 0
[10 empty] | 791 | 62.6721 | 0
[10 empty] | 792 | 62.7365 | 0
[10 empty] | 793 | 64.9336 | 0
[10 empty] | 794 | 63.5073 | 0
[10 empty] | 795 | 61.0917 | 0
[10 empty] | 796 | 65.4728 | 0
[10 empty] | 797 | 64.2629 | 0
[10 empty] | 798 | 64.6565 | 0
[10 empty] | 799 | 62.8186 | 0
[10 empty] | 800 | 63.5893 | 0
[10 empty] | 801 | 61.0802 | 0
[10 empty] | 802 | 63.2275 | 0
[10 empty] | 803 | 61.3283 | 0
[10 empty] | 804 | 66.6002 | 0
[10 empty] | 805 | 65.8765 | 0
[10 empty] | 806 | 62.3282 | 0
[10 empty] | 807 | 63.0892 | 0
[10 empty] | 808 | 61.2755 | 0
[10 empty] | 809 | 61.6632 | 0
[10 empty] | 810 | 61.5983 | 0
[10 empty] | 811 | 60.6333 | 0
[10 empty] | 812 | 61.8282 | 0
[10 empty] | 813 | 62.7759 | 0
[10 empty] | 814 | 63.6786 | 0
[10 empty] | 815 | 62.8684 | 0
[10 empty] | 816 | 64.7686 | 0
[10 empty] | 817 | 65.5801 | 0
[10 empty] | 818 | 62.9605 | 0
[10 empty] | 819 | 61.1988 | 0
[10 empty] | 820 | 64.8028 | 0
[10 empty] | 821 | 61.2879 | 0
[10 empty] | 822 | 64.4609 | 0
[10 empty] | 823 | 65.6175 | 0
[10 empty] | 824 | 64.6894 | 0
[10 empty] | 825 | 61.2339 | 0
[10 empty] | 826 | 64.6357 | 0
[10 empty] | 827 | 63.2945 | 0
[10 empty] | 828 | 62.1384 | 0
[10 empty] | 829 | 59.9283 | 1
[10 empty] | 830 | 64.9724 | 0
[10 empty] | 831 | 62.4946 | 0
[10 empty] | 832 | 65.103 | 0
[10 empty] | 833 | 65.2544 | 0
[10 empty] | 834 | 64.6361 | 0
[10 empty] | 835 | 63.7553 | 0
[10 empty] | 836 | 64.5865 | 0
[10 empty] | 837 | 60.5634 | 0
[10 empty] | 838 | 64.7679 | 0
[10 empty] | 839 | 60.4427 | 0
[10 empty] | 840 | 61.7529 | 0
[10 empty] | 841 | 62.1358 | 0
[10 empty] | 842 | 65.2714 | 0
[10 empty] | 843 | 63.033 | 0
[10 empty] | 844 | 64.9758 | 0
[10 empty] | 845 | 63.0827 | 0
[10 empty] | 846 | 65.0149 | 0
[10 empty] | 847 | 63.6265 | 0
[10 empty] | 848 | 65.1218 | 0
[10 empty] | 849 | 65.6186 | 0
[10 empty] | 850 | 59.4693 | 1
[10 empty] | 851 | 66.2892 | 0
[10 empty] | 852 | 61.3795 | 0
[10 empty] | 853 | 62.576 | 0
[10 empty] | 854 | 63.3166 | 0
[10 empty] | 855 | 59.7872 | 1
[10 empty] | 856 | 62.573 | 0
[10 empty] | 857 | 65.8502 | 0
[10 empty] | 858 | 64.4384 | 0
[10 empty] | 859 | 64.2126 | 0
[10 empty] | 860 | 63.7131 | 0
[10 empty] | 861 | 62.6745 | 0
[10 empty] | 862 | 60.9179 | 0
[10 empty] | 863 | 62.9896 | 0
[10 empty] | 864 | 63.6204 | 0
[10 empty] | 865 | 65.5967 | 0
[10 empty] | 866 | 62.8615 | 0
[10 empty] | 867 | 61.8743 | 0
[10 empty] | 868 | 62.3576 | 0
[10 empty] | 869 | 63.4434 | 0
[10 empty] | 870 | 60.7312 | 0
[10 empty] | 871 | 64.0878 | 0
[10 empty] | 872 | 64.5227 | 0
[10 empty] | 873 | 61.6488 | 0
[10 empty] | 874 | 64.8762 | 0
[10 empty] | 875 | 62.8361 | 0
[10 empty] | 876 | 63.7029 | 0
[10 empty] | 877 | 64.6189 | 0
[10 empty] | 878 | 62.4348 | 0
[10 empty] | 879 | 65.3246 | 0
[10 empty] | 880 | 63.3642 | 0
[10 empty] | 881 | 62.8672 | 0
[10 empty] | 882 | 65.4252 | 0
[10 empty] | 883 | 65.5318 | 0
[10 empty] | 884 | 64.5991 | 0
[10 empty] | 885 | 64.1495 | 0
[10 empty] | 886 | 64.6919 | 0
[10 empty] | 887 | 62.0168 | 0
[10 empty] | 888 | 66.088 | 0
[10 empty] | 889 | 61.3331 | 0
[10 empty] | 890 | 63.7934 | 0
[10 empty] | 891 | 62.866 | 0
[10 empty] | 892 | 61.896 | 0
[10 empty] | 893 | 66.6188 | 0
[10 empty] | 894 | 63.9607 | 0
[10 empty] | 895 | 61.9639 | 0
[10 empty] | 896 | 60.8581 | 0
[10 empty] | 897 | 61.7684 | 0
[10 empty] | 898 | 61.7753 | 0
[10 empty] | 899 | 64.1187 | 0
[10 empty] | 900 | 63.6875 | 0
[10 empty] | 901 | 65.2959 | 0
[10 empty] | 902 | 65.5871 | 0
[10 empty] | 903 | 61.7749 | 0
[10 empty] | 904 | 62.8939 | 0
[10 empty] | 905 | 62.8537 | 0
[10 empty] | 906 | 63.3343 | 0
[10 empty] | 907 | 63.8962 | 0
[10 empty] | 908 | 62.2742 | 0
[10 empty] | 909 | 63.4455 | 0
[10 empty] | 910 | 60.1022 | 0
[10 empty] | 911 | 61.9889 | 0
[10 empty] | 912 | 61.7209 | 0
[10 empty] | 913 | 65.1327 | 0
[10 empty] | 914 | 62.455 | 0
[10 empty] | 915 | 63.5062 | 0
[10 empty] | 916 | 61.181 | 0
[10 empty] | 917 | 62.7502 | 0
[10 empty] | 918 | 67.4762 | 0
[10 empty] | 919 | 64.5249 | 0
[10 empty] | 920 | 67.2566 | 0
[10 empty] | 921 | 62.6998 | 0
[10 empty] | 922 | 63.9881 | 0
[10 empty] | 923 | 64.177 | 0
[10 empty] | 924 | 62.9634 | 0
[10 empty] | 925 | 63.7471 | 0
[10 empty] | 926 | 60.777 | 0
[10 empty] | 927 | 66.6028 | 0
[10 empty] | 928 | 64.8729 | 0
[10 empty] | 929 | 62.589 | 0
[10 empty] | 930 | 65.408 | 0
[10 empty] | 931 | 62.8706 | 0
[10 empty] | 932 | 59.2845 | 1
[10 empty] | 933 | 62.9998 | 0
[10 empty] | 934 | 61.3221 | 0
[10 empty] | 935 | 63.991 | 0
[10 empty] | 936 | 62.1413 | 0
[10 empty] | 937 | 62.63 | 0
[10 empty] | 938 | 66.3223 | 0
[10 empty] | 939 | 62.4839 | 0
[10 empty] | 940 | 61.6628 | 0
[10 empty] | 941 | 65.2558 | 0
[10 empty] | 942 | 62.4563 | 0
[10 empty] | 943 | 61.5913 | 0
[10 empty] | 944 | 64.5815 | 0
[10 empty] | 945 | 60.5967 | 0
[10 empty] | 946 | 65.4961 | 0
[10 empty] | 947 | 64.88 | 0
[10 empty] | 948 | 64.0891 | 0
[10 empty] | 949 | 66.8728 | 0
[10 empty] | 950 | 65.0402 | 0
[10 empty] | 951 | 65.176 | 0
[10 empty] | 952 | 65.5937 | 0
[10 empty] | 953 | 64.2064 | 0
[10 empty] | 954 | 62.2166 | 0
[10 empty] | 955 | 64.7245 | 0
[10 empty] | 956 | 62.439 | 0
[10 empty] | 957 | 63.0789 | 0
[10 empty] | 958 | 59.027 | 1
[10 empty] | 959 | 66.211 | 0
[10 empty] | 960 | 63.9144 | 0
[10 empty] | 961 | 65.9255 | 0
[10 empty] | 962 | 64.3665 | 0
[10 empty] | 963 | 63.734 | 0
[10 empty] | 964 | 64.0477 | 0
[10 empty] | 965 | 65.5148 | 0
[10 empty] | 966 | 62.4378 | 0
[10 empty] | 967 | 61.7693 | 0
[10 empty] | 968 | 62.9881 | 0
[10 empty] | 969 | 67.3188 | 0
[10 empty] | 970 | 64.4664 | 0
[10 empty] | 971 | 61.2906 | 0
[10 empty] | 972 | 65.15 | 0
[10 empty] | 973 | 63.6645 | 0
[10 empty] | 974 | 60.7165 | 0
[10 empty] | 975 | 65.8314 | 0
[10 empty] | 976 | 65.1301 | 0
[10 empty] | 977 | 62.9849 | 0
[10 empty] | 978 | 61.4911 | 0
[10 empty] | 979 | 63.0881 | 0
[10 empty] | 980 | 62.4564 | 0
[10 empty] | 981 | 64.5569 | 0
[10 empty] | 982 | 62.7756 | 0
[10 empty] | 983 | 62.376 | 0
[10 empty] | 984 | 64.2479 | 0
[10 empty] | 985 | 62.6959 | 0
[10 empty] | 986 | 60.0157 | 0
[10 empty] | 987 | 66.4106 | 0
[10 empty] | 988 | 62.2832 | 0
[10 empty] | 989 | 65.1757 | 0
[10 empty] | 990 | 62.6866 | 0
[10 empty] | 991 | 60.0534 | 0
[10 empty] | 992 | 62.7332 | 0
[10 empty] | 993 | 62.0023 | 0
[10 empty] | 994 | 62.3432 | 0
[10 empty] | 995 | 65.4834 | 0
[10 empty] | 996 | 62.3817 | 0
[10 empty] | 997 | 65.9078 | 0
[10 empty] | 998 | 63.6026 | 0
[10 empty] | 999 | 64.0806 | 0
[10 empty] | 1000 | 62.3532 | 0

## LT-distribution
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U1(0,1) | U2(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.49381 | 0.37179 | 6.0124 | 6.0124 | 1 | 61.7909 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.0124 | 0.7838 | 0.4607 | 7 | 13.0124 | 2 | 56.715 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.0124 | 0.62718 | 0.68796 | 7.4963 | 13.5087 | 3 | 55.71 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.0124 | 0.77684 | 0.01982 | 5.4547 | 11.4671 | 4 | 56.4915 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.0124 | 0.54054 | 0.42826 | 8.9189 | 21.9313 | 5 | 54.8229 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 13.5087 | 0.6207 | 0.040624 | 7.5172 | 21.0259 | 6 | 56.664 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.9313 | 0.080429 | 0.16821 | 14.159 | 36.0903 | 7 | 57.8407 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.0259 | 0.38435 | 0.34462 | 5 | 26.0259 | 8 | 53.8415 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.0259 | 0.06462 | 0.40634 | 13.9683 | 34.9942 | 9 | 60.0333 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.0903 | 0.095436 | 0.31503 | 11.0549 | 47.1452 | 10 | 55.1264 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 34.9942 | 0.84134 | 0.1889 | 3.6346 | 38.6288 | 11 | 55.9295 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 47.1452 | 0.35068 | 0.47086 | 14.6457 | 61.7909 | 12 | 58.2345 | 1
[10 empty] | 13 | 55.6167 | 1
[10 empty] | 14 | 57.4733 | 1
[10 empty] | 15 | 59.8369 | 1
[10 empty] | 16 | 54.694 | 1
Project-1 | [9 empty] | 17 | 57.8171 | 1
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [7 empty] | 18 | 57.0142 | 1
60 | 56.8651 | 0.926 | [7 empty] | 19 | 54.4741 | 1
[10 empty] | 20 | 57.1714 | 1
[10 empty] | 21 | 59.4412 | 1
[10 empty] | 22 | 57.0327 | 1
[10 empty] | 23 | 54.3904 | 1
[10 empty] | 24 | 55.7936 | 1
[10 empty] | 25 | 60.9129 | 0
[10 empty] | 26 | 56.3282 | 1
[10 empty] | 27 | 58.509 | 1
[10 empty] | 28 | 56.5274 | 1
[10 empty] | 29 | 59.3804 | 1
[10 empty] | 30 | 55.9709 | 1
[10 empty] | 31 | 58.2739 | 1
[10 empty] | 32 | 55.8949 | 1
[10 empty] | 33 | 59.2492 | 1
[10 empty] | 34 | 59.0704 | 1
[10 empty] | 35 | 58.3411 | 1
[10 empty] | 36 | 57.2895 | 1
[10 empty] | 37 | 55.0401 | 1
[10 empty] | 38 | 55.7922 | 1
[10 empty] | 39 | 56.2033 | 1
[10 empty] | 40 | 56.6584 | 1
[10 empty] | 41 | 58.6061 | 1
[10 empty] | 42 | 57.3697 | 1
[10 empty] | 43 | 58.3704 | 1
[10 empty] | 44 | 57.5156 | 1
[10 empty] | 45 | 58.4293 | 1
[10 empty] | 46 | 55.3417 | 1
[10 empty] | 47 | 53.3115 | 1
[10 empty] | 48 | 55.0411 | 1
[10 empty] | 49 | 54.6567 | 1
[10 empty] | 50 | 57.4436 | 1
[10 empty] | 51 | 55.3107 | 1
[10 empty] | 52 | 56.0174 | 1
[10 empty] | 53 | 58.5833 | 1
[10 empty] | 54 | 57.8252 | 1
[10 empty] | 55 | 52.8881 | 1
[10 empty] | 56 | 54.79 | 1
[10 empty] | 57 | 58.3382 | 1
[10 empty] | 58 | 59.6253 | 1
[10 empty] | 59 | 55.6333 | 1
[10 empty] | 60 | 56.4873 | 1
[10 empty] | 61 | 56.0746 | 1
[10 empty] | 62 | 54.6358 | 1
[10 empty] | 63 | 58.6366 | 1
[10 empty] | 64 | 58.5416 | 1
[10 empty] | 65 | 60.5095 | 0
[10 empty] | 66 | 60.8513 | 0
[10 empty] | 67 | 56.2896 | 1
[10 empty] | 68 | 57.1015 | 1
[10 empty] | 69 | 57.7543 | 1
[10 empty] | 70 | 55.892 | 1
[10 empty] | 71 | 55.1404 | 1
[10 empty] | 72 | 55.5918 | 1
[10 empty] | 73 | 57.1764 | 1
[10 empty] | 74 | 58.6894 | 1
[10 empty] | 75 | 60.2842 | 0
[10 empty] | 76 | 54.8689 | 1
[10 empty] | 77 | 53.3308 | 1
[10 empty] | 78 | 60.257 | 0
[10 empty] | 79 | 59.565 | 1
[10 empty] | 80 | 53.4436 | 1
[10 empty] | 81 | 57.1944 | 1
[10 empty] | 82 | 56.2725 | 1
[10 empty] | 83 | 55.3996 | 1
[10 empty] | 84 | 56.6972 | 1
[10 empty] | 85 | 53.2267 | 1
[10 empty] | 86 | 57.9671 | 1
[10 empty] | 87 | 57.2519 | 1
[10 empty] | 88 | 54.2526 | 1
[10 empty] | 89 | 54.6816 | 1
[10 empty] | 90 | 57.2041 | 1
[10 empty] | 91 | 57.8116 | 1
[10 empty] | 92 | 56.7946 | 1
[10 empty] | 93 | 55.9595 | 1
[10 empty] | 94 | 59.5472 | 1
[10 empty] | 95 | 56.2853 | 1
[10 empty] | 96 | 56.1239 | 1
[10 empty] | 97 | 57.4824 | 1
[10 empty] | 98 | 57.7707 | 1
[10 empty] | 99 | 58.7862 | 1
[10 empty] | 100 | 56.9155 | 1
[10 empty] | 101 | 58.2155 | 1
[10 empty] | 102 | 56.265 | 1
[10 empty] | 103 | 58.6779 | 1
[10 empty] | 104 | 55.9492 | 1
[10 empty] | 105 | 57.8326 | 1
[10 empty] | 106 | 55.8785 | 1
[10 empty] | 107 | 57.2051 | 1
[10 empty] | 108 | 54.8151 | 1
[10 empty] | 109 | 58.9317 | 1
[10 empty] | 110 | 58.4338 | 1
[10 empty] | 111 | 56.9448 | 1
[10 empty] | 112 | 57.0191 | 1
[10 empty] | 113 | 55.6402 | 1
[10 empty] | 114 | 55.9941 | 1
[10 empty] | 115 | 61.0674 | 0
[10 empty] | 116 | 58.8052 | 1
[10 empty] | 117 | 53.3183 | 1
[10 empty] | 118 | 55.3643 | 1
[10 empty] | 119 | 53.5127 | 1
[10 empty] | 120 | 57.1435 | 1
[10 empty] | 121 | 54.7408 | 1
[10 empty] | 122 | 57.6409 | 1
[10 empty] | 123 | 56.1155 | 1
[10 empty] | 124 | 57.7803 | 1
[10 empty] | 125 | 55.7864 | 1
[10 empty] | 126 | 58.1301 | 1
[10 empty] | 127 | 58.0879 | 1
[10 empty] | 128 | 57.4528 | 1
[10 empty] | 129 | 56.124 | 1
[10 empty] | 130 | 58.7806 | 1
[10 empty] | 131 | 53.1628 | 1
[10 empty] | 132 | 59.8433 | 1
[10 empty] | 133 | 58.406 | 1
[10 empty] | 134 | 56.702 | 1
[10 empty] | 135 | 60.7774 | 0
[10 empty] | 136 | 59.2004 | 1
[10 empty] | 137 | 54.822 | 1
[10 empty] | 138 | 54.918 | 1
[10 empty] | 139 | 58.8207 | 1
[10 empty] | 140 | 53.296 | 1
[10 empty] | 141 | 58.3433 | 1
[10 empty] | 142 | 56.1148 | 1
[10 empty] | 143 | 54.5959 | 1
[10 empty] | 144 | 57.1261 | 1
[10 empty] | 145 | 58.1951 | 1
[10 empty] | 146 | 58.8812 | 1
[10 empty] | 147 | 57.5719 | 1
[10 empty] | 148 | 54.7531 | 1
[10 empty] | 149 | 57.537 | 1
[10 empty] | 150 | 58.5024 | 1
[10 empty] | 151 | 58.6682 | 1
[10 empty] | 152 | 56.1318 | 1
[10 empty] | 153 | 55.0892 | 1
[10 empty] | 154 | 57.4794 | 1
[10 empty] | 155 | 56.4395 | 1
[10 empty] | 156 | 56.8754 | 1
[10 empty] | 157 | 53.9883 | 1
[10 empty] | 158 | 54.8081 | 1
[10 empty] | 159 | 55.806 | 1
[10 empty] | 160 | 58.1741 | 1
[10 empty] | 161 | 58.1763 | 1
[10 empty] | 162 | 58.594 | 1
[10 empty] | 163 | 60.9016 | 0
[10 empty] | 164 | 56.2793 | 1
[10 empty] | 165 | 58.6487 | 1
[10 empty] | 166 | 57.236 | 1
[10 empty] | 167 | 56.0732 | 1
[10 empty] | 168 | 58.4841 | 1
[10 empty] | 169 | 54.5092 | 1
[10 empty] | 170 | 60.8687 | 0
[10 empty] | 171 | 56.0945 | 1
[10 empty] | 172 | 60.4716 | 0
[10 empty] | 173 | 57.9804 | 1
[10 empty] | 174 | 57.4253 | 1
[10 empty] | 175 | 57.7736 | 1
[10 empty] | 176 | 56.3513 | 1
[10 empty] | 177 | 54.8517 | 1
[10 empty] | 178 | 54.8665 | 1
[10 empty] | 179 | 57.137 | 1
[10 empty] | 180 | 51.9315 | 1
[10 empty] | 181 | 56.7809 | 1
[10 empty] | 182 | 59.3108 | 1
[10 empty] | 183 | 57.4147 | 1
[10 empty] | 184 | 56.797 | 1
[10 empty] | 185 | 56.0796 | 1
[10 empty] | 186 | 54.7454 | 1
[10 empty] | 187 | 58.6372 | 1
[10 empty] | 188 | 58.5865 | 1
[10 empty] | 189 | 57.7907 | 1
[10 empty] | 190 | 57.4007 | 1
[10 empty] | 191 | 53.3906 | 1
[10 empty] | 192 | 56.3171 | 1
[10 empty] | 193 | 57.8203 | 1
[10 empty] | 194 | 55.8002 | 1
[10 empty] | 195 | 61.9546 | 0
[10 empty] | 196 | 57.6731 | 1
[10 empty] | 197 | 58.6095 | 1
[10 empty] | 198 | 60.5555 | 0
[10 empty] | 199 | 58.6788 | 1
[10 empty] | 200 | 58.9364 | 1
[10 empty] | 201 | 57.8254 | 1
[10 empty] | 202 | 57.0463 | 1
[10 empty] | 203 | 59.616 | 1
[10 empty] | 204 | 54.282 | 1
[10 empty] | 205 | 55.2918 | 1
[10 empty] | 206 | 59.2541 | 1
[10 empty] | 207 | 56.4767 | 1
[10 empty] | 208 | 59.731 | 1
[10 empty] | 209 | 58.0324 | 1
[10 empty] | 210 | 57.2311 | 1
[10 empty] | 211 | 55.1876 | 1
[10 empty] | 212 | 60.3126 | 0
[10 empty] | 213 | 60.5856 | 0
[10 empty] | 214 | 57.7507 | 1
[10 empty] | 215 | 56.4663 | 1
[10 empty] | 216 | 56.315 | 1
[10 empty] | 217 | 55.961 | 1
[10 empty] | 218 | 59.1477 | 1
[10 empty] | 219 | 54.817 | 1
[10 empty] | 220 | 57.7113 | 1
[10 empty] | 221 | 55.6599 | 1
[10 empty] | 222 | 55.9327 | 1
[10 empty] | 223 | 57.0224 | 1
[10 empty] | 224 | 57.4811 | 1
[10 empty] | 225 | 60.8311 | 0
[10 empty] | 226 | 57.3092 | 1
[10 empty] | 227 | 58.7816 | 1
[10 empty] | 228 | 57.7339 | 1
[10 empty] | 229 | 54.9787 | 1
[10 empty] | 230 | 58.6039 | 1
[10 empty] | 231 | 59.6792 | 1
[10 empty] | 232 | 57.207 | 1
[10 empty] | 233 | 57.1473 | 1
[10 empty] | 234 | 55.3306 | 1
[10 empty] | 235 | 63.5939 | 0
[10 empty] | 236 | 57.7264 | 1
[10 empty] | 237 | 57.7661 | 1
[10 empty] | 238 | 60.413 | 0
[10 empty] | 239 | 55.6683 | 1
[10 empty] | 240 | 56.2646 | 1
[10 empty] | 241 | 59.7414 | 1
[10 empty] | 242 | 54.4927 | 1
[10 empty] | 243 | 54.8368 | 1
[10 empty] | 244 | 55.8332 | 1
[10 empty] | 245 | 54.3661 | 1
[10 empty] | 246 | 57.9921 | 1
[10 empty] | 247 | 59.202 | 1
[10 empty] | 248 | 57.1618 | 1
[10 empty] | 249 | 53.2131 | 1
[10 empty] | 250 | 53.6792 | 1
[10 empty] | 251 | 59.1144 | 1
[10 empty] | 252 | 56.6448 | 1
[10 empty] | 253 | 52.7778 | 1
[10 empty] | 254 | 56.9264 | 1
[10 empty] | 255 | 57.0703 | 1
[10 empty] | 256 | 59.807 | 1
[10 empty] | 257 | 54.5145 | 1
[10 empty] | 258 | 58.5849 | 1
[10 empty] | 259 | 57.2053 | 1
[10 empty] | 260 | 58.0655 | 1
[10 empty] | 261 | 58.9834 | 1
[10 empty] | 262 | 55.0635 | 1
[10 empty] | 263 | 56.1492 | 1
[10 empty] | 264 | 55.4999 | 1
[10 empty] | 265 | 54.4429 | 1
[10 empty] | 266 | 55.713 | 1
[10 empty] | 267 | 58.9039 | 1
[10 empty] | 268 | 58.052 | 1
[10 empty] | 269 | 57.2922 | 1
[10 empty] | 270 | 56.1078 | 1
[10 empty] | 271 | 58.1297 | 1
[10 empty] | 272 | 55.5687 | 1
[10 empty] | 273 | 54.4547 | 1
[10 empty] | 274 | 55.6122 | 1
[10 empty] | 275 | 56.1767 | 1
[10 empty] | 276 | 54.5636 | 1
[10 empty] | 277 | 54.1353 | 1
[10 empty] | 278 | 55.4336 | 1
[10 empty] | 279 | 58.5829 | 1
[10 empty] | 280 | 59.1071 | 1
[10 empty] | 281 | 58.9718 | 1
[10 empty] | 282 | 54.725 | 1
[10 empty] | 283 | 54.1136 | 1
[10 empty] | 284 | 55.3854 | 1
[10 empty] | 285 | 57.5437 | 1
[10 empty] | 286 | 55.4435 | 1
[10 empty] | 287 | 58.317 | 1
[10 empty] | 288 | 54.8462 | 1
[10 empty] | 289 | 55.5247 | 1
[10 empty] | 290 | 55.807 | 1
[10 empty] | 291 | 54.4563 | 1
[10 empty] | 292 | 54.068 | 1
[10 empty] | 293 | 58.0655 | 1
[10 empty] | 294 | 56.2507 | 1
[10 empty] | 295 | 57.8758 | 1
[10 empty] | 296 | 54.2913 | 1
[10 empty] | 297 | 60.8094 | 0
[10 empty] | 298 | 56.2578 | 1
[10 empty] | 299 | 59.1415 | 1
[10 empty] | 300 | 58.4968 | 1
[10 empty] | 301 | 56.9554 | 1
[10 empty] | 302 | 56.4609 | 1
[10 empty] | 303 | 56.4726 | 1
[10 empty] | 304 | 56.5806 | 1
[10 empty] | 305 | 56.2019 | 1
[10 empty] | 306 | 54.8729 | 1
[10 empty] | 307 | 52.687 | 1
[10 empty] | 308 | 58.3891 | 1
[10 empty] | 309 | 56.8155 | 1
[10 empty] | 310 | 55.4036 | 1
[10 empty] | 311 | 60.0253 | 0
[10 empty] | 312 | 58.866 | 1
[10 empty] | 313 | 57.7576 | 1
[10 empty] | 314 | 60.489 | 0
[10 empty] | 315 | 59.6765 | 1
[10 empty] | 316 | 56.5055 | 1
[10 empty] | 317 | 56.0754 | 1
[10 empty] | 318 | 54.0264 | 1
[10 empty] | 319 | 56.6317 | 1
[10 empty] | 320 | 54.6315 | 1
[10 empty] | 321 | 54.4207 | 1
[10 empty] | 322 | 56.1094 | 1
[10 empty] | 323 | 53.5651 | 1
[10 empty] | 324 | 54.8509 | 1
[10 empty] | 325 | 54.4772 | 1
[10 empty] | 326 | 54.2433 | 1
[10 empty] | 327 | 57.2068 | 1
[10 empty] | 328 | 56.0603 | 1
[10 empty] | 329 | 57.0916 | 1
[10 empty] | 330 | 54.3787 | 1
[10 empty] | 331 | 57.822 | 1
[10 empty] | 332 | 53.1741 | 1
[10 empty] | 333 | 56.7972 | 1
[10 empty] | 334 | 58.2529 | 1
[10 empty] | 335 | 58.1871 | 1
[10 empty] | 336 | 57.1843 | 1
[10 empty] | 337 | 55.2764 | 1
[10 empty] | 338 | 58.871 | 1
[10 empty] | 339 | 56.1465 | 1
[10 empty] | 340 | 57.6742 | 1
[10 empty] | 341 | 55.0507 | 1
[10 empty] | 342 | 58.0155 | 1
[10 empty] | 343 | 58.0559 | 1
[10 empty] | 344 | 60.9486 | 0
[10 empty] | 345 | 59.4817 | 1
[10 empty] | 346 | 57.0553 | 1
[10 empty] | 347 | 58.328 | 1
[10 empty] | 348 | 55.2227 | 1
[10 empty] | 349 | 55.1854 | 1
[10 empty] | 350 | 55.7439 | 1
[10 empty] | 351 | 56.1561 | 1
[10 empty] | 352 | 59.1553 | 1
[10 empty] | 353 | 55.9944 | 1
[10 empty] | 354 | 54.4636 | 1
[10 empty] | 355 | 56.8413 | 1
[10 empty] | 356 | 52.9483 | 1
[10 empty] | 357 | 55.3809 | 1
[10 empty] | 358 | 54.9956 | 1
[10 empty] | 359 | 56.3817 | 1
[10 empty] | 360 | 54.114 | 1
[10 empty] | 361 | 54.7386 | 1
[10 empty] | 362 | 59.1801 | 1
[10 empty] | 363 | 56.8117 | 1
[10 empty] | 364 | 56.8109 | 1
[10 empty] | 365 | 57.3012 | 1
[10 empty] | 366 | 54.1825 | 1
[10 empty] | 367 | 60.2961 | 0
[10 empty] | 368 | 54.8956 | 1
[10 empty] | 369 | 58.2478 | 1
[10 empty] | 370 | 57.9967 | 1
[10 empty] | 371 | 56.0171 | 1
[10 empty] | 372 | 57.4557 | 1
[10 empty] | 373 | 54.2375 | 1
[10 empty] | 374 | 55.5565 | 1
[10 empty] | 375 | 56.255 | 1
[10 empty] | 376 | 55.2058 | 1
[10 empty] | 377 | 56.3533 | 1
[10 empty] | 378 | 58.6229 | 1
[10 empty] | 379 | 55.6158 | 1
[10 empty] | 380 | 57.8173 | 1
[10 empty] | 381 | 56.4127 | 1
[10 empty] | 382 | 56.592 | 1
[10 empty] | 383 | 56.4999 | 1
[10 empty] | 384 | 56.354 | 1
[10 empty] | 385 | 57.3757 | 1
[10 empty] | 386 | 56.9846 | 1
[10 empty] | 387 | 55.43 | 1
[10 empty] | 388 | 55.6052 | 1
[10 empty] | 389 | 55.2553 | 1
[10 empty] | 390 | 55.9095 | 1
[10 empty] | 391 | 54.1289 | 1
[10 empty] | 392 | 58.3016 | 1
[10 empty] | 393 | 57.3696 | 1
[10 empty] | 394 | 57.1887 | 1
[10 empty] | 395 | 55.6287 | 1
[10 empty] | 396 | 60.6946 | 0
[10 empty] | 397 | 52.5702 | 1
[10 empty] | 398 | 53.8228 | 1
[10 empty] | 399 | 56.3116 | 1
[10 empty] | 400 | 56.1093 | 1
[10 empty] | 401 | 60.4823 | 0
[10 empty] | 402 | 56.2244 | 1
[10 empty] | 403 | 59.6886 | 1
[10 empty] | 404 | 54.4733 | 1
[10 empty] | 405 | 58.9931 | 1
[10 empty] | 406 | 55.17 | 1
[10 empty] | 407 | 54.328 | 1
[10 empty] | 408 | 57.6431 | 1
[10 empty] | 409 | 57.5782 | 1
[10 empty] | 410 | 53.5647 | 1
[10 empty] | 411 | 56.564 | 1
[10 empty] | 412 | 59.6341 | 1
[10 empty] | 413 | 58.809 | 1
[10 empty] | 414 | 54.7261 | 1
[10 empty] | 415 | 60.2678 | 0
[10 empty] | 416 | 59.0684 | 1
[10 empty] | 417 | 55.5497 | 1
[10 empty] | 418 | 53.9122 | 1
[10 empty] | 419 | 52.7866 | 1
[10 empty] | 420 | 58.2151 | 1
[10 empty] | 421 | 58.604 | 1
[10 empty] | 422 | 54.8625 | 1
[10 empty] | 423 | 55.0209 | 1
[10 empty] | 424 | 55.5148 | 1
[10 empty] | 425 | 56.4346 | 1
[10 empty] | 426 | 59.082 | 1
[10 empty] | 427 | 58.5236 | 1
[10 empty] | 428 | 56.0482 | 1
[10 empty] | 429 | 54.2421 | 1
[10 empty] | 430 | 57.8406 | 1
[10 empty] | 431 | 58.2895 | 1
[10 empty] | 432 | 59.0298 | 1
[10 empty] | 433 | 53.9183 | 1
[10 empty] | 434 | 56.7446 | 1
[10 empty] | 435 | 54.9506 | 1
[10 empty] | 436 | 56.4927 | 1
[10 empty] | 437 | 55.0463 | 1
[10 empty] | 438 | 55.1388 | 1
[10 empty] | 439 | 54.7804 | 1
[10 empty] | 440 | 55.5407 | 1
[10 empty] | 441 | 55.1396 | 1
[10 empty] | 442 | 55.7378 | 1
[10 empty] | 443 | 56.7767 | 1
[10 empty] | 444 | 59.3134 | 1
[10 empty] | 445 | 55.2891 | 1
[10 empty] | 446 | 58.8221 | 1
[10 empty] | 447 | 57.0237 | 1
[10 empty] | 448 | 52.7489 | 1
[10 empty] | 449 | 57.6148 | 1
[10 empty] | 450 | 55.2921 | 1
[10 empty] | 451 | 59.0824 | 1
[10 empty] | 452 | 58.0461 | 1
[10 empty] | 453 | 61.1996 | 0
[10 empty] | 454 | 58.9602 | 1
[10 empty] | 455 | 56.6403 | 1
[10 empty] | 456 | 57.6567 | 1
[10 empty] | 457 | 58.1319 | 1
[10 empty] | 458 | 57.1167 | 1
[10 empty] | 459 | 56.2437 | 1
[10 empty] | 460 | 56.5995 | 1
[10 empty] | 461 | 55.0215 | 1
[10 empty] | 462 | 59.4344 | 1
[10 empty] | 463 | 56.0473 | 1
[10 empty] | 464 | 59.2561 | 1
[10 empty] | 465 | 54.6403 | 1
[10 empty] | 466 | 56.2987 | 1
[10 empty] | 467 | 59.923 | 1
[10 empty] | 468 | 55.186 | 1
[10 empty] | 469 | 55.155 | 1
[10 empty] | 470 | 58.5977 | 1
[10 empty] | 471 | 54.1103 | 1
[10 empty] | 472 | 60.5307 | 0
[10 empty] | 473 | 54.7305 | 1
[10 empty] | 474 | 55.2027 | 1
[10 empty] | 475 | 60.3871 | 0
[10 empty] | 476 | 55.4573 | 1
[10 empty] | 477 | 56.6249 | 1
[10 empty] | 478 | 57.0414 | 1
[10 empty] | 479 | 54.8358 | 1
[10 empty] | 480 | 59.0016 | 1
[10 empty] | 481 | 57.6727 | 1
[10 empty] | 482 | 55.2549 | 1
[10 empty] | 483 | 56.367 | 1
[10 empty] | 484 | 53.0201 | 1
[10 empty] | 485 | 58.9351 | 1
[10 empty] | 486 | 58.316 | 1
[10 empty] | 487 | 55.6559 | 1
[10 empty] | 488 | 58.3043 | 1
[10 empty] | 489 | 60.388 | 0
[10 empty] | 490 | 55.827 | 1
[10 empty] | 491 | 58.1801 | 1
[10 empty] | 492 | 56.7856 | 1
[10 empty] | 493 | 60.746 | 0
[10 empty] | 494 | 56.2488 | 1
[10 empty] | 495 | 60.8916 | 0
[10 empty] | 496 | 57.6287 | 1
[10 empty] | 497 | 56.3299 | 1
[10 empty] | 498 | 54.2491 | 1
[10 empty] | 499 | 58.599 | 1
[10 empty] | 500 | 56.3025 | 1
[10 empty] | 501 | 58.9392 | 1
[10 empty] | 502 | 59.6105 | 1
[10 empty] | 503 | 60.0022 | 0
[10 empty] | 504 | 55.6161 | 1
[10 empty] | 505 | 57.3043 | 1
[10 empty] | 506 | 58.6757 | 1
[10 empty] | 507 | 56.1437 | 1
[10 empty] | 508 | 56.6608 | 1
[10 empty] | 509 | 59.2134 | 1
[10 empty] | 510 | 55.3839 | 1
[10 empty] | 511 | 55.2012 | 1
[10 empty] | 512 | 56.6806 | 1
[10 empty] | 513 | 55.9371 | 1
[10 empty] | 514 | 54.2906 | 1
[10 empty] | 515 | 55.5765 | 1
[10 empty] | 516 | 52.6746 | 1
[10 empty] | 517 | 56.528 | 1
[10 empty] | 518 | 57.2493 | 1
[10 empty] | 519 | 57.0095 | 1
[10 empty] | 520 | 56.3237 | 1
[10 empty] | 521 | 54.266 | 1
[10 empty] | 522 | 55.3036 | 1
[10 empty] | 523 | 57.1235 | 1
[10 empty] | 524 | 57.5814 | 1
[10 empty] | 525 | 57.268 | 1
[10 empty] | 526 | 54.6399 | 1
[10 empty] | 527 | 58.5425 | 1
[10 empty] | 528 | 55.9383 | 1
[10 empty] | 529 | 61.0312 | 0
[10 empty] | 530 | 56.0679 | 1
[10 empty] | 531 | 58.9484 | 1
[10 empty] | 532 | 57.3876 | 1
[10 empty] | 533 | 59.0821 | 1
[10 empty] | 534 | 55.5216 | 1
[10 empty] | 535 | 60.1391 | 0
[10 empty] | 536 | 57.3099 | 1
[10 empty] | 537 | 58.9531 | 1
[10 empty] | 538 | 54.7981 | 1
[10 empty] | 539 | 58.1548 | 1
[10 empty] | 540 | 56.4291 | 1
[10 empty] | 541 | 58.4032 | 1
[10 empty] | 542 | 57.4109 | 1
[10 empty] | 543 | 58.6402 | 1
[10 empty] | 544 | 55.3755 | 1
[10 empty] | 545 | 57.8515 | 1
[10 empty] | 546 | 57.8933 | 1
[10 empty] | 547 | 57.4223 | 1
[10 empty] | 548 | 57.5491 | 1
[10 empty] | 549 | 56.958 | 1
[10 empty] | 550 | 58.0359 | 1
[10 empty] | 551 | 55.5384 | 1
[10 empty] | 552 | 58.5528 | 1
[10 empty] | 553 | 55.238 | 1
[10 empty] | 554 | 54.2599 | 1
[10 empty] | 555 | 54.5755 | 1
[10 empty] | 556 | 55.6581 | 1
[10 empty] | 557 | 59.2994 | 1
[10 empty] | 558 | 54.0385 | 1
[10 empty] | 559 | 59.1249 | 1
[10 empty] | 560 | 57.8347 | 1
[10 empty] | 561 | 56.3967 | 1
[10 empty] | 562 | 58.4591 | 1
[10 empty] | 563 | 55.786 | 1
[10 empty] | 564 | 58.5227 | 1
[10 empty] | 565 | 57.3541 | 1
[10 empty] | 566 | 60.1005 | 0
[10 empty] | 567 | 52.9282 | 1
[10 empty] | 568 | 55.6376 | 1
[10 empty] | 569 | 56.8829 | 1
[10 empty] | 570 | 55.7144 | 1
[10 empty] | 571 | 54.3778 | 1
[10 empty] | 572 | 54.2875 | 1
[10 empty] | 573 | 58.0697 | 1
[10 empty] | 574 | 54.8463 | 1
[10 empty] | 575 | 56.8063 | 1
[10 empty] | 576 | 59.0489 | 1
[10 empty] | 577 | 54.9562 | 1
[10 empty] | 578 | 58.115 | 1
[10 empty] | 579 | 61.1221 | 0
[10 empty] | 580 | 52.7539 | 1
[10 empty] | 581 | 54.7343 | 1
[10 empty] | 582 | 55.0705 | 1
[10 empty] | 583 | 55.5933 | 1
[10 empty] | 584 | 60.2653 | 0
[10 empty] | 585 | 58.8648 | 1
[10 empty] | 586 | 60.9035 | 0
[10 empty] | 587 | 52.5671 | 1
[10 empty] | 588 | 53.583 | 1
[10 empty] | 589 | 60.884 | 0
[10 empty] | 590 | 56.0122 | 1
[10 empty] | 591 | 57.6955 | 1
[10 empty] | 592 | 58.7372 | 1
[10 empty] | 593 | 57.6816 | 1
[10 empty] | 594 | 55.5641 | 1
[10 empty] | 595 | 59.1053 | 1
[10 empty] | 596 | 57.5457 | 1
[10 empty] | 597 | 60.2299 | 0
[10 empty] | 598 | 56.112 | 1
[10 empty] | 599 | 58.7693 | 1
[10 empty] | 600 | 56.6246 | 1
[10 empty] | 601 | 62.1765 | 0
[10 empty] | 602 | 56.7234 | 1
[10 empty] | 603 | 57.2651 | 1
[10 empty] | 604 | 56.279 | 1
[10 empty] | 605 | 59.8291 | 1
[10 empty] | 606 | 54.8363 | 1
[10 empty] | 607 | 56.9674 | 1
[10 empty] | 608 | 60.1211 | 0
[10 empty] | 609 | 54.5425 | 1
[10 empty] | 610 | 57.5403 | 1
[10 empty] | 611 | 58.9283 | 1
[10 empty] | 612 | 57.6193 | 1
[10 empty] | 613 | 57.043 | 1
[10 empty] | 614 | 57.5023 | 1
[10 empty] | 615 | 58.5779 | 1
[10 empty] | 616 | 54.7216 | 1
[10 empty] | 617 | 59.6374 | 1
[10 empty] | 618 | 56.6796 | 1
[10 empty] | 619 | 59.6668 | 1
[10 empty] | 620 | 57.0955 | 1
[10 empty] | 621 | 56.5464 | 1
[10 empty] | 622 | 56.4895 | 1
[10 empty] | 623 | 54.9719 | 1
[10 empty] | 624 | 58.3369 | 1
[10 empty] | 625 | 56.3738 | 1
[10 empty] | 626 | 55.5391 | 1
[10 empty] | 627 | 55.4606 | 1
[10 empty] | 628 | 58.08 | 1
[10 empty] | 629 | 53.6821 | 1
[10 empty] | 630 | 58.7942 | 1
[10 empty] | 631 | 53.5254 | 1
[10 empty] | 632 | 60.1923 | 0
[10 empty] | 633 | 55.8981 | 1
[10 empty] | 634 | 57.0857 | 1
[10 empty] | 635 | 58.5515 | 1
[10 empty] | 636 | 59.252 | 1
[10 empty] | 637 | 60.8156 | 0
[10 empty] | 638 | 53.4317 | 1
[10 empty] | 639 | 56.1803 | 1
[10 empty] | 640 | 58.6766 | 1
[10 empty] | 641 | 54.6834 | 1
[10 empty] | 642 | 58.6893 | 1
[10 empty] | 643 | 60.3594 | 0
[10 empty] | 644 | 55.6218 | 1
[10 empty] | 645 | 56.582 | 1
[10 empty] | 646 | 52.945 | 1
[10 empty] | 647 | 56.7839 | 1
[10 empty] | 648 | 58.0282 | 1
[10 empty] | 649 | 59.7667 | 1
[10 empty] | 650 | 55.7716 | 1
[10 empty] | 651 | 55.5982 | 1
[10 empty] | 652 | 58.3542 | 1
[10 empty] | 653 | 55.8497 | 1
[10 empty] | 654 | 60.682 | 0
[10 empty] | 655 | 58.0285 | 1
[10 empty] | 656 | 60.0509 | 0
[10 empty] | 657 | 55.6423 | 1
[10 empty] | 658 | 55.3295 | 1
[10 empty] | 659 | 54.9917 | 1
[10 empty] | 660 | 54.1711 | 1
[10 empty] | 661 | 56.6519 | 1
[10 empty] | 662 | 57.6113 | 1
[10 empty] | 663 | 59.4117 | 1
[10 empty] | 664 | 54.349 | 1
[10 empty] | 665 | 56.7929 | 1
[10 empty] | 666 | 56.0221 | 1
[10 empty] | 667 | 56.5453 | 1
[10 empty] | 668 | 56.5876 | 1
[10 empty] | 669 | 56.3403 | 1
[10 empty] | 670 | 58.9427 | 1
[10 empty] | 671 | 55.1949 | 1
[10 empty] | 672 | 56.1453 | 1
[10 empty] | 673 | 57.0622 | 1
[10 empty] | 674 | 58.9337 | 1
[10 empty] | 675 | 59.4038 | 1
[10 empty] | 676 | 56.7738 | 1
[10 empty] | 677 | 57.2393 | 1
[10 empty] | 678 | 54.1878 | 1
[10 empty] | 679 | 55.0272 | 1
[10 empty] | 680 | 57.0178 | 1
[10 empty] | 681 | 54.4741 | 1
[10 empty] | 682 | 55.7156 | 1
[10 empty] | 683 | 57.0635 | 1
[10 empty] | 684 | 52.8906 | 1
[10 empty] | 685 | 55.5117 | 1
[10 empty] | 686 | 58.4887 | 1
[10 empty] | 687 | 55.1793 | 1
[10 empty] | 688 | 55.5201 | 1
[10 empty] | 689 | 56.8356 | 1
[10 empty] | 690 | 56.8375 | 1
[10 empty] | 691 | 56.8989 | 1
[10 empty] | 692 | 56.5526 | 1
[10 empty] | 693 | 56.7153 | 1
[10 empty] | 694 | 57.1479 | 1
[10 empty] | 695 | 59.4438 | 1
[10 empty] | 696 | 56.6432 | 1
[10 empty] | 697 | 56.5127 | 1
[10 empty] | 698 | 61.6815 | 0
[10 empty] | 699 | 56.9776 | 1
[10 empty] | 700 | 55.3002 | 1
[10 empty] | 701 | 58.3528 | 1
[10 empty] | 702 | 57.8411 | 1
[10 empty] | 703 | 56.6043 | 1
[10 empty] | 704 | 60.3076 | 0
[10 empty] | 705 | 56.9399 | 1
[10 empty] | 706 | 60.9038 | 0
[10 empty] | 707 | 54.8861 | 1
[10 empty] | 708 | 55.1178 | 1
[10 empty] | 709 | 58.7797 | 1
[10 empty] | 710 | 54.4225 | 1
[10 empty] | 711 | 59.3707 | 1
[10 empty] | 712 | 59.4425 | 1
[10 empty] | 713 | 58.071 | 1
[10 empty] | 714 | 60.6785 | 0
[10 empty] | 715 | 55.8788 | 1
[10 empty] | 716 | 52.7411 | 1
[10 empty] | 717 | 58.1555 | 1
[10 empty] | 718 | 56.6844 | 1
[10 empty] | 719 | 58.5734 | 1
[10 empty] | 720 | 60.5195 | 0
[10 empty] | 721 | 56.4656 | 1
[10 empty] | 722 | 54.0198 | 1
[10 empty] | 723 | 55.9284 | 1
[10 empty] | 724 | 56.4419 | 1
[10 empty] | 725 | 56.2485 | 1
[10 empty] | 726 | 54.9748 | 1
[10 empty] | 727 | 54.4837 | 1
[10 empty] | 728 | 61.1828 | 0
[10 empty] | 729 | 61.651 | 0
[10 empty] | 730 | 59.5835 | 1
[10 empty] | 731 | 56.2441 | 1
[10 empty] | 732 | 60.0253 | 0
[10 empty] | 733 | 60.4685 | 0
[10 empty] | 734 | 56.7644 | 1
[10 empty] | 735 | 58.8572 | 1
[10 empty] | 736 | 57.9647 | 1
[10 empty] | 737 | 56.5633 | 1
[10 empty] | 738 | 55.6514 | 1
[10 empty] | 739 | 58.4676 | 1
[10 empty] | 740 | 55.9548 | 1
[10 empty] | 741 | 55.7153 | 1
[10 empty] | 742 | 56.544 | 1
[10 empty] | 743 | 58.5994 | 1
[10 empty] | 744 | 55.0458 | 1
[10 empty] | 745 | 53.8884 | 1
[10 empty] | 746 | 56.4119 | 1
[10 empty] | 747 | 57.1374 | 1
[10 empty] | 748 | 54.4212 | 1
[10 empty] | 749 | 55.6143 | 1
[10 empty] | 750 | 57.4288 | 1
[10 empty] | 751 | 53.6993 | 1
[10 empty] | 752 | 54.8388 | 1
[10 empty] | 753 | 54.6793 | 1
[10 empty] | 754 | 59.8429 | 1
[10 empty] | 755 | 54.47 | 1
[10 empty] | 756 | 61.4613 | 0
[10 empty] | 757 | 57.3439 | 1
[10 empty] | 758 | 57.6457 | 1
[10 empty] | 759 | 58.9156 | 1
[10 empty] | 760 | 57.4728 | 1
[10 empty] | 761 | 54.3296 | 1
[10 empty] | 762 | 58.5673 | 1
[10 empty] | 763 | 60.5536 | 0
[10 empty] | 764 | 57.0661 | 1
[10 empty] | 765 | 57.467 | 1
[10 empty] | 766 | 54.4617 | 1
[10 empty] | 767 | 56.9957 | 1
[10 empty] | 768 | 57.5221 | 1
[10 empty] | 769 | 53.5233 | 1
[10 empty] | 770 | 54.4851 | 1
[10 empty] | 771 | 55.8442 | 1
[10 empty] | 772 | 56.5182 | 1
[10 empty] | 773 | 61.3787 | 0
[10 empty] | 774 | 55.3102 | 1
[10 empty] | 775 | 60.2868 | 0
[10 empty] | 776 | 58.5281 | 1
[10 empty] | 777 | 54.0136 | 1
[10 empty] | 778 | 54.753 | 1
[10 empty] | 779 | 57.3219 | 1
[10 empty] | 780 | 56.8799 | 1
[10 empty] | 781 | 58.5846 | 1
[10 empty] | 782 | 59.1646 | 1
[10 empty] | 783 | 55.9098 | 1
[10 empty] | 784 | 56.9944 | 1
[10 empty] | 785 | 55.4928 | 1
[10 empty] | 786 | 54.6818 | 1
[10 empty] | 787 | 55.8733 | 1
[10 empty] | 788 | 55.1621 | 1
[10 empty] | 789 | 57.1271 | 1
[10 empty] | 790 | 54.5169 | 1
[10 empty] | 791 | 56.8719 | 1
[10 empty] | 792 | 58.3528 | 1
[10 empty] | 793 | 55.2133 | 1
[10 empty] | 794 | 53.9396 | 1
[10 empty] | 795 | 59.9272 | 1
[10 empty] | 796 | 58.6152 | 1
[10 empty] | 797 | 58.7027 | 1
[10 empty] | 798 | 60.0947 | 0
[10 empty] | 799 | 55.0599 | 1
[10 empty] | 800 | 55.4026 | 1
[10 empty] | 801 | 54.4647 | 1
[10 empty] | 802 | 56.6241 | 1
[10 empty] | 803 | 55.3205 | 1
[10 empty] | 804 | 57.0753 | 1
[10 empty] | 805 | 58.64 | 1
[10 empty] | 806 | 56.129 | 1
[10 empty] | 807 | 54.4656 | 1
[10 empty] | 808 | 56.0167 | 1
[10 empty] | 809 | 57.7155 | 1
[10 empty] | 810 | 56.7747 | 1
[10 empty] | 811 | 57.1454 | 1
[10 empty] | 812 | 56.0838 | 1
[10 empty] | 813 | 57.9699 | 1
[10 empty] | 814 | 59.5617 | 1
[10 empty] | 815 | 55.5758 | 1
[10 empty] | 816 | 56.9473 | 1
[10 empty] | 817 | 60.057 | 0
[10 empty] | 818 | 61.1324 | 0
[10 empty] | 819 | 59.3808 | 1
[10 empty] | 820 | 55.4941 | 1
[10 empty] | 821 | 56.746 | 1
[10 empty] | 822 | 61.8908 | 0
[10 empty] | 823 | 56.5046 | 1
[10 empty] | 824 | 53.7221 | 1
[10 empty] | 825 | 57.6321 | 1
[10 empty] | 826 | 57.8355 | 1
[10 empty] | 827 | 57.8935 | 1
[10 empty] | 828 | 55.2456 | 1
[10 empty] | 829 | 59.4954 | 1
[10 empty] | 830 | 54.818 | 1
[10 empty] | 831 | 55.4225 | 1
[10 empty] | 832 | 56.1048 | 1
[10 empty] | 833 | 57.6143 | 1
[10 empty] | 834 | 55.3895 | 1
[10 empty] | 835 | 56.7868 | 1
[10 empty] | 836 | 56.9147 | 1
[10 empty] | 837 | 54.9333 | 1
[10 empty] | 838 | 58.701 | 1
[10 empty] | 839 | 56.165 | 1
[10 empty] | 840 | 55.7982 | 1
[10 empty] | 841 | 62.0156 | 0
[10 empty] | 842 | 54.7075 | 1
[10 empty] | 843 | 55.3213 | 1
[10 empty] | 844 | 56.6439 | 1
[10 empty] | 845 | 55.206 | 1
[10 empty] | 846 | 58.189 | 1
[10 empty] | 847 | 57.642 | 1
[10 empty] | 848 | 54.6005 | 1
[10 empty] | 849 | 56.9572 | 1
[10 empty] | 850 | 57.3419 | 1
[10 empty] | 851 | 57.444 | 1
[10 empty] | 852 | 60.5114 | 0
[10 empty] | 853 | 55.2751 | 1
[10 empty] | 854 | 55.8958 | 1
[10 empty] | 855 | 59.1853 | 1
[10 empty] | 856 | 56.4712 | 1
[10 empty] | 857 | 54.7794 | 1
[10 empty] | 858 | 55.6517 | 1
[10 empty] | 859 | 58.8623 | 1
[10 empty] | 860 | 57.1456 | 1
[10 empty] | 861 | 58.6042 | 1
[10 empty] | 862 | 53.4937 | 1
[10 empty] | 863 | 57.3747 | 1
[10 empty] | 864 | 56.3521 | 1
[10 empty] | 865 | 54.7425 | 1
[10 empty] | 866 | 60.1018 | 0
[10 empty] | 867 | 59.0067 | 1
[10 empty] | 868 | 55.5882 | 1
[10 empty] | 869 | 58.7897 | 1
[10 empty] | 870 | 56.1136 | 1
[10 empty] | 871 | 55.0246 | 1
[10 empty] | 872 | 57.3589 | 1
[10 empty] | 873 | 55.4946 | 1
[10 empty] | 874 | 56.9151 | 1
[10 empty] | 875 | 58.2444 | 1
[10 empty] | 876 | 54.2995 | 1
[10 empty] | 877 | 55.0543 | 1
[10 empty] | 878 | 56.4248 | 1
[10 empty] | 879 | 56.336 | 1
[10 empty] | 880 | 52.7006 | 1
[10 empty] | 881 | 54.9713 | 1
[10 empty] | 882 | 52.964 | 1
[10 empty] | 883 | 56.6952 | 1
[10 empty] | 884 | 55.8996 | 1
[10 empty] | 885 | 56.4491 | 1
[10 empty] | 886 | 56.7103 | 1
[10 empty] | 887 | 58.4842 | 1
[10 empty] | 888 | 54.1748 | 1
[10 empty] | 889 | 54.2468 | 1
[10 empty] | 890 | 55.3409 | 1
[10 empty] | 891 | 53.44 | 1
[10 empty] | 892 | 53.7082 | 1
[10 empty] | 893 | 56.6539 | 1
[10 empty] | 894 | 61.2 | 0
[10 empty] | 895 | 55.1364 | 1
[10 empty] | 896 | 59.0423 | 1
[10 empty] | 897 | 57.2473 | 1
[10 empty] | 898 | 56.2643 | 1
[10 empty] | 899 | 58.1038 | 1
[10 empty] | 900 | 54.4852 | 1
[10 empty] | 901 | 58.2731 | 1
[10 empty] | 902 | 55.8431 | 1
[10 empty] | 903 | 55.8387 | 1
[10 empty] | 904 | 54.3129 | 1
[10 empty] | 905 | 53.9607 | 1
[10 empty] | 906 | 54.8622 | 1
[10 empty] | 907 | 55.0388 | 1
[10 empty] | 908 | 56.0957 | 1
[10 empty] | 909 | 57.4369 | 1
[10 empty] | 910 | 56.1262 | 1
[10 empty] | 911 | 56.0424 | 1
[10 empty] | 912 | 53.5979 | 1
[10 empty] | 913 | 56.6727 | 1
[10 empty] | 914 | 55.5992 | 1
[10 empty] | 915 | 54.5477 | 1
[10 empty] | 916 | 56.5254 | 1
[10 empty] | 917 | 56.5534 | 1
[10 empty] | 918 | 59.3631 | 1
[10 empty] | 919 | 59.309 | 1
[10 empty] | 920 | 58.2869 | 1
[10 empty] | 921 | 56.1681 | 1
[10 empty] | 922 | 54.3732 | 1
[10 empty] | 923 | 55.9387 | 1
[10 empty] | 924 | 54.7597 | 1
[10 empty] | 925 | 59.964 | 1
[10 empty] | 926 | 58.8141 | 1
[10 empty] | 927 | 55.4669 | 1
[10 empty] | 928 | 56.4862 | 1
[10 empty] | 929 | 58.4329 | 1
[10 empty] | 930 | 59.2938 | 1
[10 empty] | 931 | 56.571 | 1
[10 empty] | 932 | 60.8495 | 0
[10 empty] | 933 | 55.0134 | 1
[10 empty] | 934 | 55.5117 | 1
[10 empty] | 935 | 60.4908 | 0
[10 empty] | 936 | 55.6447 | 1
[10 empty] | 937 | 56.5334 | 1
[10 empty] | 938 | 57.5981 | 1
[10 empty] | 939 | 56.3112 | 1
[10 empty] | 940 | 58.3632 | 1
[10 empty] | 941 | 56.5346 | 1
[10 empty] | 942 | 54.9053 | 1
[10 empty] | 943 | 55.5971 | 1
[10 empty] | 944 | 58.4448 | 1
[10 empty] | 945 | 54.7593 | 1
[10 empty] | 946 | 55.8915 | 1
[10 empty] | 947 | 58.8267 | 1
[10 empty] | 948 | 59.6141 | 1
[10 empty] | 949 | 59.4884 | 1
[10 empty] | 950 | 57.6059 | 1
[10 empty] | 951 | 56.9117 | 1
[10 empty] | 952 | 56.1458 | 1
[10 empty] | 953 | 53.8924 | 1
[10 empty] | 954 | 53.6848 | 1
[10 empty] | 955 | 54.8788 | 1
[10 empty] | 956 | 58.0866 | 1
[10 empty] | 957 | 54.9892 | 1
[10 empty] | 958 | 58.498 | 1
[10 empty] | 959 | 55.175 | 1
[10 empty] | 960 | 55.1797 | 1
[10 empty] | 961 | 53.7441 | 1
[10 empty] | 962 | 60.6143 | 0
[10 empty] | 963 | 55.5819 | 1
[10 empty] | 964 | 55.3387 | 1
[10 empty] | 965 | 56.5619 | 1
[10 empty] | 966 | 56.8212 | 1
[10 empty] | 967 | 57.7846 | 1
[10 empty] | 968 | 57.7939 | 1
[10 empty] | 969 | 55.5232 | 1
[10 empty] | 970 | 61.0891 | 0
[10 empty] | 971 | 58.2857 | 1
[10 empty] | 972 | 59.0423 | 1
[10 empty] | 973 | 54.4681 | 1
[10 empty] | 974 | 57.3932 | 1
[10 empty] | 975 | 55.9559 | 1
[10 empty] | 976 | 56.4589 | 1
[10 empty] | 977 | 57.6949 | 1
[10 empty] | 978 | 54.4813 | 1
[10 empty] | 979 | 58.4047 | 1
[10 empty] | 980 | 56.189 | 1
[10 empty] | 981 | 53.749 | 1
[10 empty] | 982 | 56.5829 | 1
[10 empty] | 983 | 57.5856 | 1
[10 empty] | 984 | 58.3851 | 1
[10 empty] | 985 | 57.3181 | 1
[10 empty] | 986 | 57.7018 | 1
[10 empty] | 987 | 55.0607 | 1
[10 empty] | 988 | 57.0218 | 1
[10 empty] | 989 | 58.6128 | 1
[10 empty] | 990 | 56.2162 | 1
[10 empty] | 991 | 55.3484 | 1
[10 empty] | 992 | 56.3247 | 1
[10 empty] | 993 | 54.8928 | 1
[10 empty] | 994 | 54.3796 | 1
[10 empty] | 995 | 56.4574 | 1
[10 empty] | 996 | 55.735 | 1
[10 empty] | 997 | 57.9165 | 1
[10 empty] | 998 | 57.4786 | 1
[10 empty] | 999 | 54.1154 | 1
[10 empty] | 1000 | 57.8013 | 1