## Triangular-distribution
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.6666 | 5.0773 | 5.0773 | 1 | 35.2812 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.0773 | 0.21428 | 5.6546 | 10.7319 | 2 | 37.8182 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0773 | 0.52805 | 4.3 | 9.3773 | 3 | 36.7724 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.7319 | 0.61009 | 4.4705 | 15.2024 | 4 | 36.9927 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.7319 | 0.95261 | 9.2937 | 20.0256 | 5 | 34.4031 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.3773 | 0.54411 | 9.0903 | 18.4675 | 6 | 35.8113 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.3773 | 0.78768 | 4.818 | 14.1953 | 7 | 36.6476 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.0256 | 0.21613 | 6.6107 | 26.6364 | 8 | 35.7486 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.4675 | 0.88648 | 9.5235 | 27.991 | 9 | 37.2183 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.991 | 0.78029 | 2.4 | 30.391 | 10 | 37.6348 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.991 | 0.33428 | 3.0107 | 31.0017 | 11 | 36.5451 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.0017 | 0.096917 | 4.2795 | 35.2812 | 12 | 35.6011 | 1
[9 empty] | 13 | 34.9157 | 1
[9 empty] | 14 | 34.6365 | 1
[9 empty] | 15 | 36.8319 | 0
[9 empty] | 16 | 33.3474 | 1
Project-2 | [8 empty] | 17 | 39.004 | 0
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [6 empty] | 18 | 35.4131 | 1
36 | 36.2247 | 0.445 | [6 empty] | 19 | 37.7618 | 0
[9 empty] | 20 | 36.7558 | 0
[9 empty] | 21 | 37.4465 | 0
[9 empty] | 22 | 36.4969 | 0
[9 empty] | 23 | 37.4803 | 0
[9 empty] | 24 | 36.7436 | 0
[9 empty] | 25 | 37.4106 | 0
[9 empty] | 26 | 40.2966 | 0
[9 empty] | 27 | 35.3948 | 1
[9 empty] | 28 | 35.8694 | 1
[9 empty] | 29 | 34.604 | 1
[9 empty] | 30 | 36.9059 | 0
[9 empty] | 31 | 36.5785 | 0
[9 empty] | 32 | 36.5855 | 0
[9 empty] | 33 | 38.098 | 0
[9 empty] | 34 | 35.5477 | 1
[9 empty] | 35 | 35.7547 | 1
[9 empty] | 36 | 37.9301 | 0
[9 empty] | 37 | 35.7529 | 1
[9 empty] | 38 | 39.461 | 0
[9 empty] | 39 | 35.9403 | 1
[9 empty] | 40 | 36.9738 | 0
[9 empty] | 41 | 36.1817 | 0
[9 empty] | 42 | 34.6242 | 1
[9 empty] | 43 | 36.6039 | 0
[9 empty] | 44 | 36.845 | 0
[9 empty] | 45 | 33.6816 | 1
[9 empty] | 46 | 39.3121 | 0
[9 empty] | 47 | 37.0202 | 0
[9 empty] | 48 | 33.5129 | 1
[9 empty] | 49 | 38.1723 | 0
[9 empty] | 50 | 37.9898 | 0
[9 empty] | 51 | 39.7124 | 0
[9 empty] | 52 | 35.5639 | 1
[9 empty] | 53 | 36.9142 | 0
[9 empty] | 54 | 35.7986 | 1
[9 empty] | 55 | 35.7914 | 1
[9 empty] | 56 | 38.4171 | 0
[9 empty] | 57 | 38.7147 | 0
[9 empty] | 58 | 35.5763 | 1
[9 empty] | 59 | 35.554 | 1
[9 empty] | 60 | 36.3166 | 0
[9 empty] | 61 | 38.6514 | 0
[9 empty] | 62 | 38.8032 | 0
[9 empty] | 63 | 36.4117 | 0
[9 empty] | 64 | 36.6494 | 0
[9 empty] | 65 | 35.8036 | 1
[9 empty] | 66 | 36.0099 | 0
[9 empty] | 67 | 34.2114 | 1
[9 empty] | 68 | 36.4965 | 0
[9 empty] | 69 | 35.0668 | 1
[9 empty] | 70 | 37.5848 | 0
[9 empty] | 71 | 35.7774 | 1
[9 empty] | 72 | 37.4434 | 0
[9 empty] | 73 | 34.343 | 1
[9 empty] | 74 | 37.7068 | 0
[9 empty] | 75 | 36.1068 | 0
[9 empty] | 76 | 34.5311 | 1
[9 empty] | 77 | 36.8133 | 0
[9 empty] | 78 | 36.3349 | 0
[9 empty] | 79 | 34.1269 | 1
[9 empty] | 80 | 35.2305 | 1
[9 empty] | 81 | 33.8108 | 1
[9 empty] | 82 | 36.5951 | 0
[9 empty] | 83 | 33.5589 | 1
[9 empty] | 84 | 34.3584 | 1
[9 empty] | 85 | 36.6944 | 0
[9 empty] | 86 | 34.5152 | 1
[9 empty] | 87 | 36.8726 | 0
[9 empty] | 88 | 37.232 | 0
[9 empty] | 89 | 36.3105 | 0
[9 empty] | 90 | 35.6246 | 1
[9 empty] | 91 | 34.1014 | 1
[9 empty] | 92 | 36.3496 | 0
[9 empty] | 93 | 37.0009 | 0
[9 empty] | 94 | 38.1877 | 0
[9 empty] | 95 | 34.1046 | 1
[9 empty] | 96 | 33.142 | 1
[9 empty] | 97 | 36.0209 | 0
[9 empty] | 98 | 37.36 | 0
[9 empty] | 99 | 36.978 | 0
[9 empty] | 100 | 36.0418 | 0
[9 empty] | 101 | 38.8074 | 0
[9 empty] | 102 | 36.6485 | 0
[9 empty] | 103 | 36.2018 | 0
[9 empty] | 104 | 37.4352 | 0
[9 empty] | 105 | 35.4285 | 1
[9 empty] | 106 | 37.6214 | 0
[9 empty] | 107 | 37.0887 | 0
[9 empty] | 108 | 34.2654 | 1
[9 empty] | 109 | 35.5617 | 1
[9 empty] | 110 | 37.9863 | 0
[9 empty] | 111 | 36.79 | 0
[9 empty] | 112 | 36.2372 | 0
[9 empty] | 113 | 37.1856 | 0
[9 empty] | 114 | 33.3891 | 1
[9 empty] | 115 | 38.1356 | 0
[9 empty] | 116 | 38.0494 | 0
[9 empty] | 117 | 35.2465 | 1
[9 empty] | 118 | 35.0326 | 1
[9 empty] | 119 | 36.4362 | 0
[9 empty] | 120 | 35.7338 | 1
[9 empty] | 121 | 38.4058 | 0
[9 empty] | 122 | 36.8384 | 0
[9 empty] | 123 | 33.5712 | 1
[9 empty] | 124 | 34.1675 | 1
[9 empty] | 125 | 38.0193 | 0
[9 empty] | 126 | 35.4901 | 1
[9 empty] | 127 | 35.3072 | 1
[9 empty] | 128 | 35.7417 | 1
[9 empty] | 129 | 36.2014 | 0
[9 empty] | 130 | 35.6766 | 1
[9 empty] | 131 | 34.1976 | 1
[9 empty] | 132 | 32.7378 | 1
[9 empty] | 133 | 36.0354 | 0
[9 empty] | 134 | 37.2428 | 0
[9 empty] | 135 | 37.6287 | 0
[9 empty] | 136 | 35.0263 | 1
[9 empty] | 137 | 35.846 | 1
[9 empty] | 138 | 36.1897 | 0
[9 empty] | 139 | 34.432 | 1
[9 empty] | 140 | 36.5472 | 0
[9 empty] | 141 | 35.1144 | 1
[9 empty] | 142 | 34.6964 | 1
[9 empty] | 143 | 34.9383 | 1
[9 empty] | 144 | 35.5643 | 1
[9 empty] | 145 | 36.0866 | 0
[9 empty] | 146 | 38.4414 | 0
[9 empty] | 147 | 36.4548 | 0
[9 empty] | 148 | 36.6253 | 0
[9 empty] | 149 | 36.5466 | 0
[9 empty] | 150 | 35.5118 | 1
[9 empty] | 151 | 35.8416 | 1
[9 empty] | 152 | 35.0692 | 1
[9 empty] | 153 | 36.4583 | 0
[9 empty] | 154 | 35.9957 | 1
[9 empty] | 155 | 36.4156 | 0
[9 empty] | 156 | 38.9033 | 0
[9 empty] | 157 | 36.3727 | 0
[9 empty] | 158 | 38.8311 | 0
[9 empty] | 159 | 33.8655 | 1
[9 empty] | 160 | 39.1551 | 0
[9 empty] | 161 | 38.6557 | 0
[9 empty] | 162 | 37.1043 | 0
[9 empty] | 163 | 35.2135 | 1
[9 empty] | 164 | 34.1143 | 1
[9 empty] | 165 | 36.2752 | 0
[9 empty] | 166 | 34.9937 | 1
[9 empty] | 167 | 38.474 | 0
[9 empty] | 168 | 36.6079 | 0
[9 empty] | 169 | 35.946 | 1
[9 empty] | 170 | 36.8423 | 0
[9 empty] | 171 | 37.8925 | 0
[9 empty] | 172 | 36.6979 | 0
[9 empty] | 173 | 38.16 | 0
[9 empty] | 174 | 36.1281 | 0
[9 empty] | 175 | 36.614 | 0
[9 empty] | 176 | 37.1347 | 0
[9 empty] | 177 | 34.2605 | 1
[9 empty] | 178 | 36.9776 | 0
[9 empty] | 179 | 37.4153 | 0
[9 empty] | 180 | 39.1206 | 0
[9 empty] | 181 | 39.0357 | 0
[9 empty] | 182 | 36.6752 | 0
[9 empty] | 183 | 36.5665 | 0
[9 empty] | 184 | 36.6723 | 0
[9 empty] | 185 | 37.9279 | 0
[9 empty] | 186 | 35.0685 | 1
[9 empty] | 187 | 36.3884 | 0
[9 empty] | 188 | 36.7187 | 0
[9 empty] | 189 | 35.9765 | 1
[9 empty] | 190 | 35.9431 | 1
[9 empty] | 191 | 35.527 | 1
[9 empty] | 192 | 36.9729 | 0
[9 empty] | 193 | 33.5579 | 1
[9 empty] | 194 | 34.7814 | 1
[9 empty] | 195 | 36.2827 | 0
[9 empty] | 196 | 33.6263 | 1
[9 empty] | 197 | 38.0761 | 0
[9 empty] | 198 | 34.8172 | 1
[9 empty] | 199 | 35.2084 | 1
[9 empty] | 200 | 35.7889 | 1
[9 empty] | 201 | 36.9474 | 0
[9 empty] | 202 | 37.7302 | 0
[9 empty] | 203 | 34.5205 | 1
[9 empty] | 204 | 35.6561 | 1
[9 empty] | 205 | 34.8202 | 1
[9 empty] | 206 | 34.9049 | 1
[9 empty] | 207 | 36.8771 | 0
[9 empty] | 208 | 37.1511 | 0
[9 empty] | 209 | 37.6085 | 0
[9 empty] | 210 | 36.8293 | 0
[9 empty] | 211 | 38.1654 | 0
[9 empty] | 212 | 32.3979 | 1
[9 empty] | 213 | 35.8699 | 1
[9 empty] | 214 | 36.0961 | 0
[9 empty] | 215 | 37.0815 | 0
[9 empty] | 216 | 37.5326 | 0
[9 empty] | 217 | 35.5009 | 1
[9 empty] | 218 | 36.578 | 0
[9 empty] | 219 | 36.6298 | 0
[9 empty] | 220 | 35.2161 | 1
[9 empty] | 221 | 33.8908 | 1
[9 empty] | 222 | 36.0204 | 0
[9 empty] | 223 | 35.7066 | 1
[9 empty] | 224 | 36.8982 | 0
[9 empty] | 225 | 36.7197 | 0
[9 empty] | 226 | 36.881 | 0
[9 empty] | 227 | 37.1511 | 0
[9 empty] | 228 | 34.8304 | 1
[9 empty] | 229 | 34.8322 | 1
[9 empty] | 230 | 35.9887 | 1
[9 empty] | 231 | 36.0391 | 0
[9 empty] | 232 | 34.2978 | 1
[9 empty] | 233 | 36.2748 | 0
[9 empty] | 234 | 35.4829 | 1
[9 empty] | 235 | 37.274 | 0
[9 empty] | 236 | 35.7865 | 1
[9 empty] | 237 | 36.9014 | 0
[9 empty] | 238 | 33.242 | 1
[9 empty] | 239 | 39.1265 | 0
[9 empty] | 240 | 34.8408 | 1
[9 empty] | 241 | 36.5114 | 0
[9 empty] | 242 | 38.8502 | 0
[9 empty] | 243 | 37.7988 | 0
[9 empty] | 244 | 37.6393 | 0
[9 empty] | 245 | 35.2125 | 1
[9 empty] | 246 | 33.696 | 1
[9 empty] | 247 | 38.5194 | 0
[9 empty] | 248 | 37.7222 | 0
[9 empty] | 249 | 35.8284 | 1
[9 empty] | 250 | 36.2489 | 0
[9 empty] | 251 | 33.7401 | 1
[9 empty] | 252 | 36.7656 | 0
[9 empty] | 253 | 34.2824 | 1
[9 empty] | 254 | 36.6569 | 0
[9 empty] | 255 | 36.8749 | 0
[9 empty] | 256 | 35.1705 | 1
[9 empty] | 257 | 35.4421 | 1
[9 empty] | 258 | 38.6312 | 0
[9 empty] | 259 | 39.8296 | 0
[9 empty] | 260 | 36.0742 | 0
[9 empty] | 261 | 35.3379 | 1
[9 empty] | 262 | 37.125 | 0
[9 empty] | 263 | 36.5117 | 0
[9 empty] | 264 | 35.3411 | 1
[9 empty] | 265 | 37.0064 | 0
[9 empty] | 266 | 36.6612 | 0
[9 empty] | 267 | 36.3525 | 0
[9 empty] | 268 | 36.1385 | 0
[9 empty] | 269 | 35.0808 | 1
[9 empty] | 270 | 31.8048 | 1
[9 empty] | 271 | 36.6422 | 0
[9 empty] | 272 | 34.8789 | 1
[9 empty] | 273 | 37.6898 | 0
[9 empty] | 274 | 36.5679 | 0
[9 empty] | 275 | 37.0275 | 0
[9 empty] | 276 | 35.6367 | 1
[9 empty] | 277 | 36.9444 | 0
[9 empty] | 278 | 37.1412 | 0
[9 empty] | 279 | 37.442 | 0
[9 empty] | 280 | 36.7171 | 0
[9 empty] | 281 | 34.6415 | 1
[9 empty] | 282 | 35.5182 | 1
[9 empty] | 283 | 38.4381 | 0
[9 empty] | 284 | 38.4709 | 0
[9 empty] | 285 | 37.4577 | 0
[9 empty] | 286 | 35.6784 | 1
[9 empty] | 287 | 35.1376 | 1
[9 empty] | 288 | 37.4921 | 0
[9 empty] | 289 | 35.6058 | 1
[9 empty] | 290 | 35.7368 | 1
[9 empty] | 291 | 38.3962 | 0
[9 empty] | 292 | 37.7877 | 0
[9 empty] | 293 | 34.417 | 1
[9 empty] | 294 | 38.9216 | 0
[9 empty] | 295 | 35.9818 | 1
[9 empty] | 296 | 35.3905 | 1
[9 empty] | 297 | 38.1319 | 0
[9 empty] | 298 | 35.6032 | 1
[9 empty] | 299 | 37.3485 | 0
[9 empty] | 300 | 34.1696 | 1
[9 empty] | 301 | 36.4101 | 0
[9 empty] | 302 | 36.8701 | 0
[9 empty] | 303 | 35.2018 | 1
[9 empty] | 304 | 34.3533 | 1
[9 empty] | 305 | 36.6715 | 0
[9 empty] | 306 | 36.6318 | 0
[9 empty] | 307 | 35.5778 | 1
[9 empty] | 308 | 35.8673 | 1
[9 empty] | 309 | 36.183 | 0
[9 empty] | 310 | 35.9165 | 1
[9 empty] | 311 | 36.456 | 0
[9 empty] | 312 | 36.7017 | 0
[9 empty] | 313 | 36.5071 | 0
[9 empty] | 314 | 33.9733 | 1
[9 empty] | 315 | 36.0251 | 0
[9 empty] | 316 | 35.5009 | 1
[9 empty] | 317 | 40.0467 | 0
[9 empty] | 318 | 36.9944 | 0
[9 empty] | 319 | 37.3361 | 0
[9 empty] | 320 | 36.2865 | 0
[9 empty] | 321 | 37.0684 | 0
[9 empty] | 322 | 35.5164 | 1
[9 empty] | 323 | 37.0727 | 0
[9 empty] | 324 | 37.0107 | 0
[9 empty] | 325 | 34.6829 | 1
[9 empty] | 326 | 34.5618 | 1
[9 empty] | 327 | 36.7071 | 0
[9 empty] | 328 | 35.5344 | 1
[9 empty] | 329 | 37.393 | 0
[9 empty] | 330 | 35.3947 | 1
[9 empty] | 331 | 35.9392 | 1
[9 empty] | 332 | 37.1449 | 0
[9 empty] | 333 | 34.1244 | 1
[9 empty] | 334 | 34.5499 | 1
[9 empty] | 335 | 37.0626 | 0
[9 empty] | 336 | 36.5629 | 0
[9 empty] | 337 | 34.6768 | 1
[9 empty] | 338 | 37.3276 | 0
[9 empty] | 339 | 35.8731 | 1
[9 empty] | 340 | 35.7039 | 1
[9 empty] | 341 | 37.1531 | 0
[9 empty] | 342 | 35.5088 | 1
[9 empty] | 343 | 36.301 | 0
[9 empty] | 344 | 32.9359 | 1
[9 empty] | 345 | 35.4271 | 1
[9 empty] | 346 | 38.0628 | 0
[9 empty] | 347 | 36.4064 | 0
[9 empty] | 348 | 37.5292 | 0
[9 empty] | 349 | 36.8553 | 0
[9 empty] | 350 | 33.4555 | 1
[9 empty] | 351 | 36.9042 | 0
[9 empty] | 352 | 36.2879 | 0
[9 empty] | 353 | 35.558 | 1
[9 empty] | 354 | 37.2157 | 0
[9 empty] | 355 | 40.0965 | 0
[9 empty] | 356 | 34.3113 | 1
[9 empty] | 357 | 34.5565 | 1
[9 empty] | 358 | 35.1509 | 1
[9 empty] | 359 | 33.369 | 1
[9 empty] | 360 | 35.056 | 1
[9 empty] | 361 | 35.9939 | 1
[9 empty] | 362 | 33.6542 | 1
[9 empty] | 363 | 34.412 | 1
[9 empty] | 364 | 35.6526 | 1
[9 empty] | 365 | 36.5181 | 0
[9 empty] | 366 | 38.772 | 0
[9 empty] | 367 | 35.6891 | 1
[9 empty] | 368 | 38.0657 | 0
[9 empty] | 369 | 37.0501 | 0
[9 empty] | 370 | 34.9472 | 1
[9 empty] | 371 | 35.2694 | 1
[9 empty] | 372 | 36.7824 | 0
[9 empty] | 373 | 36.4589 | 0
[9 empty] | 374 | 34.2025 | 1
[9 empty] | 375 | 35.4526 | 1
[9 empty] | 376 | 34.2463 | 1
[9 empty] | 377 | 38.8654 | 0
[9 empty] | 378 | 36.1859 | 0
[9 empty] | 379 | 37.6861 | 0
[9 empty] | 380 | 39.178 | 0
[9 empty] | 381 | 35.9572 | 1
[9 empty] | 382 | 35.1478 | 1
[9 empty] | 383 | 39.7882 | 0
[9 empty] | 384 | 37.2974 | 0
[9 empty] | 385 | 35.9144 | 1
[9 empty] | 386 | 36.9841 | 0
[9 empty] | 387 | 35.3026 | 1
[9 empty] | 388 | 36.5854 | 0
[9 empty] | 389 | 37.3266 | 0
[9 empty] | 390 | 37.0461 | 0
[9 empty] | 391 | 33.8859 | 1
[9 empty] | 392 | 35.2387 | 1
[9 empty] | 393 | 36.9255 | 0
[9 empty] | 394 | 37.8694 | 0
[9 empty] | 395 | 33.5264 | 1
[9 empty] | 396 | 34.0853 | 1
[9 empty] | 397 | 34.7438 | 1
[9 empty] | 398 | 34.0476 | 1
[9 empty] | 399 | 36.5487 | 0
[9 empty] | 400 | 37.063 | 0
[9 empty] | 401 | 35.8959 | 1
[9 empty] | 402 | 37.0551 | 0
[9 empty] | 403 | 34.684 | 1
[9 empty] | 404 | 39.4324 | 0
[9 empty] | 405 | 35.7754 | 1
[9 empty] | 406 | 34.5926 | 1
[9 empty] | 407 | 36.8143 | 0
[9 empty] | 408 | 34.7767 | 1
[9 empty] | 409 | 36.4692 | 0
[9 empty] | 410 | 39.3023 | 0
[9 empty] | 411 | 36.1767 | 0
[9 empty] | 412 | 39.3209 | 0
[9 empty] | 413 | 36.8483 | 0
[9 empty] | 414 | 36.3179 | 0
[9 empty] | 415 | 36.6025 | 0
[9 empty] | 416 | 36.1814 | 0
[9 empty] | 417 | 35.3637 | 1
[9 empty] | 418 | 35.0786 | 1
[9 empty] | 419 | 35.2963 | 1
[9 empty] | 420 | 36.8298 | 0
[9 empty] | 421 | 37.3042 | 0
[9 empty] | 422 | 33.4221 | 1
[9 empty] | 423 | 35.3815 | 1
[9 empty] | 424 | 37.9422 | 0
[9 empty] | 425 | 35.8812 | 1
[9 empty] | 426 | 34.0996 | 1
[9 empty] | 427 | 33.68 | 1
[9 empty] | 428 | 37.0825 | 0
[9 empty] | 429 | 35.5449 | 1
[9 empty] | 430 | 35.8826 | 1
[9 empty] | 431 | 36.7077 | 0
[9 empty] | 432 | 39.4963 | 0
[9 empty] | 433 | 34.7335 | 1
[9 empty] | 434 | 37.5277 | 0
[9 empty] | 435 | 36.0915 | 0
[9 empty] | 436 | 38.3718 | 0
[9 empty] | 437 | 34.09 | 1
[9 empty] | 438 | 36.8371 | 0
[9 empty] | 439 | 40.1505 | 0
[9 empty] | 440 | 33.5918 | 1
[9 empty] | 441 | 38.952 | 0
[9 empty] | 442 | 34.0809 | 1
[9 empty] | 443 | 35.1566 | 1
[9 empty] | 444 | 35.7568 | 1
[9 empty] | 445 | 36.0675 | 0
[9 empty] | 446 | 36.0505 | 0
[9 empty] | 447 | 36.013 | 0
[9 empty] | 448 | 36.0597 | 0
[9 empty] | 449 | 37.5553 | 0
[9 empty] | 450 | 36.6961 | 0
[9 empty] | 451 | 37.5437 | 0
[9 empty] | 452 | 38.9805 | 0
[9 empty] | 453 | 35.6837 | 1
[9 empty] | 454 | 34.6357 | 1
[9 empty] | 455 | 34.4244 | 1
[9 empty] | 456 | 35.6995 | 1
[9 empty] | 457 | 37.3773 | 0
[9 empty] | 458 | 36.6276 | 0
[9 empty] | 459 | 38.4996 | 0
[9 empty] | 460 | 35.9935 | 1
[9 empty] | 461 | 38.3779 | 0
[9 empty] | 462 | 35.9455 | 1
[9 empty] | 463 | 36.0241 | 0
[9 empty] | 464 | 35.3514 | 1
[9 empty] | 465 | 34.2567 | 1
[9 empty] | 466 | 35.8639 | 1
[9 empty] | 467 | 34.8288 | 1
[9 empty] | 468 | 36.6756 | 0
[9 empty] | 469 | 36.0858 | 0
[9 empty] | 470 | 35.0832 | 1
[9 empty] | 471 | 36.1488 | 0
[9 empty] | 472 | 36.3227 | 0
[9 empty] | 473 | 36.6641 | 0
[9 empty] | 474 | 37.9949 | 0
[9 empty] | 475 | 34.0763 | 1
[9 empty] | 476 | 34.091 | 1
[9 empty] | 477 | 35.7119 | 1
[9 empty] | 478 | 35.5346 | 1
[9 empty] | 479 | 33.3016 | 1
[9 empty] | 480 | 36.8584 | 0
[9 empty] | 481 | 37.4509 | 0
[9 empty] | 482 | 34.9878 | 1
[9 empty] | 483 | 34.9428 | 1
[9 empty] | 484 | 39.0497 | 0
[9 empty] | 485 | 37.0044 | 0
[9 empty] | 486 | 37.5151 | 0
[9 empty] | 487 | 34.5504 | 1
[9 empty] | 488 | 34.8368 | 1
[9 empty] | 489 | 35.1063 | 1
[9 empty] | 490 | 34.5164 | 1
[9 empty] | 491 | 36.3662 | 0
[9 empty] | 492 | 37.0221 | 0
[9 empty] | 493 | 36.7607 | 0
[9 empty] | 494 | 36.1034 | 0
[9 empty] | 495 | 37.8073 | 0
[9 empty] | 496 | 37.6069 | 0
[9 empty] | 497 | 35.2745 | 1
[9 empty] | 498 | 33.8588 | 1
[9 empty] | 499 | 36.4436 | 0
[9 empty] | 500 | 39.0683 | 0
[9 empty] | 501 | 38.1366 | 0
[9 empty] | 502 | 34.2473 | 1
[9 empty] | 503 | 37.393 | 0
[9 empty] | 504 | 35.2454 | 1
[9 empty] | 505 | 35.4909 | 1
[9 empty] | 506 | 35.4178 | 1
[9 empty] | 507 | 37.0644 | 0
[9 empty] | 508 | 35.6164 | 1
[9 empty] | 509 | 38.6347 | 0
[9 empty] | 510 | 35.0359 | 1
[9 empty] | 511 | 36.5218 | 0
[9 empty] | 512 | 34.7781 | 1
[9 empty] | 513 | 37.3328 | 0
[9 empty] | 514 | 36.8707 | 0
[9 empty] | 515 | 34.2502 | 1
[9 empty] | 516 | 35.813 | 1
[9 empty] | 517 | 37.7038 | 0
[9 empty] | 518 | 35.8341 | 1
[9 empty] | 519 | 34.9903 | 1
[9 empty] | 520 | 36.0966 | 0
[9 empty] | 521 | 34.2175 | 1
[9 empty] | 522 | 36.7416 | 0
[9 empty] | 523 | 35.1805 | 1
[9 empty] | 524 | 35.4393 | 1
[9 empty] | 525 | 36.8545 | 0
[9 empty] | 526 | 36.369 | 0
[9 empty] | 527 | 34.1666 | 1
[9 empty] | 528 | 36.5725 | 0
[9 empty] | 529 | 36.4824 | 0
[9 empty] | 530 | 36.9597 | 0
[9 empty] | 531 | 39.3442 | 0
[9 empty] | 532 | 38.9857 | 0
[9 empty] | 533 | 36.0239 | 0
[9 empty] | 534 | 36.7128 | 0
[9 empty] | 535 | 36.2839 | 0
[9 empty] | 536 | 37.7135 | 0
[9 empty] | 537 | 35.3781 | 1
[9 empty] | 538 | 36.4168 | 0
[9 empty] | 539 | 37.6819 | 0
[9 empty] | 540 | 35.5948 | 1
[9 empty] | 541 | 36.8009 | 0
[9 empty] | 542 | 36.6091 | 0
[9 empty] | 543 | 35.8312 | 1
[9 empty] | 544 | 33.3216 | 1
[9 empty] | 545 | 38.0873 | 0
[9 empty] | 546 | 36.9896 | 0
[9 empty] | 547 | 34.8685 | 1
[9 empty] | 548 | 34.7124 | 1
[9 empty] | 549 | 33.0302 | 1
[9 empty] | 550 | 35.8931 | 1
[9 empty] | 551 | 39.0131 | 0
[9 empty] | 552 | 35.6217 | 1
[9 empty] | 553 | 36.3786 | 0
[9 empty] | 554 | 33.4584 | 1
[9 empty] | 555 | 34.5188 | 1
[9 empty] | 556 | 37.1324 | 0
[9 empty] | 557 | 38.393 | 0
[9 empty] | 558 | 37.8697 | 0
[9 empty] | 559 | 34.4921 | 1
[9 empty] | 560 | 40.4651 | 0
[9 empty] | 561 | 37.3657 | 0
[9 empty] | 562 | 34.7436 | 1
[9 empty] | 563 | 37.1277 | 0
[9 empty] | 564 | 38.0914 | 0
[9 empty] | 565 | 36.752 | 0
[9 empty] | 566 | 36.1211 | 0
[9 empty] | 567 | 39.2333 | 0
[9 empty] | 568 | 38.6956 | 0
[9 empty] | 569 | 33.3653 | 1
[9 empty] | 570 | 36.0851 | 0
[9 empty] | 571 | 36.3201 | 0
[9 empty] | 572 | 34.4656 | 1
[9 empty] | 573 | 34.4784 | 1
[9 empty] | 574 | 35.3832 | 1
[9 empty] | 575 | 36.2354 | 0
[9 empty] | 576 | 36.2689 | 0
[9 empty] | 577 | 35.3084 | 1
[9 empty] | 578 | 37.2017 | 0
[9 empty] | 579 | 36.3805 | 0
[9 empty] | 580 | 35.7246 | 1
[9 empty] | 581 | 35.0926 | 1
[9 empty] | 582 | 36.1815 | 0
[9 empty] | 583 | 35.9765 | 1
[9 empty] | 584 | 35.6349 | 1
[9 empty] | 585 | 36.8034 | 0
[9 empty] | 586 | 35.2693 | 1
[9 empty] | 587 | 38.4287 | 0
[9 empty] | 588 | 34.5298 | 1
[9 empty] | 589 | 34.2827 | 1
[9 empty] | 590 | 35.8649 | 1
[9 empty] | 591 | 37.0179 | 0
[9 empty] | 592 | 36.9535 | 0
[9 empty] | 593 | 35.7251 | 1
[9 empty] | 594 | 35.8024 | 1
[9 empty] | 595 | 39.2453 | 0
[9 empty] | 596 | 35.5868 | 1
[9 empty] | 597 | 37.0513 | 0
[9 empty] | 598 | 38.7602 | 0
[9 empty] | 599 | 38.0988 | 0
[9 empty] | 600 | 34.4695 | 1
[9 empty] | 601 | 35.9414 | 1
[9 empty] | 602 | 37.6287 | 0
[9 empty] | 603 | 38.5306 | 0
[9 empty] | 604 | 35.9761 | 1
[9 empty] | 605 | 35.2309 | 1
[9 empty] | 606 | 35.68 | 1
[9 empty] | 607 | 37.1027 | 0
[9 empty] | 608 | 34.2369 | 1
[9 empty] | 609 | 38.3544 | 0
[9 empty] | 610 | 36.2381 | 0
[9 empty] | 611 | 35.0923 | 1
[9 empty] | 612 | 36.9937 | 0
[9 empty] | 613 | 37.4019 | 0
[9 empty] | 614 | 37.5452 | 0
[9 empty] | 615 | 36.5307 | 0
[9 empty] | 616 | 38.1557 | 0
[9 empty] | 617 | 36.0079 | 0
[9 empty] | 618 | 34.4854 | 1
[9 empty] | 619 | 37.6817 | 0
[9 empty] | 620 | 35.4109 | 1
[9 empty] | 621 | 36.8755 | 0
[9 empty] | 622 | 36.1717 | 0
[9 empty] | 623 | 38.5324 | 0
[9 empty] | 624 | 37.241 | 0
[9 empty] | 625 | 34.3447 | 1
[9 empty] | 626 | 39.1667 | 0
[9 empty] | 627 | 36.8519 | 0
[9 empty] | 628 | 35.9087 | 1
[9 empty] | 629 | 37.0491 | 0
[9 empty] | 630 | 35.9434 | 1
[9 empty] | 631 | 34.8768 | 1
[9 empty] | 632 | 34.3679 | 1
[9 empty] | 633 | 35.665 | 1
[9 empty] | 634 | 37.1679 | 0
[9 empty] | 635 | 34.5271 | 1
[9 empty] | 636 | 35.6425 | 1
[9 empty] | 637 | 36.2584 | 0
[9 empty] | 638 | 36.3031 | 0
[9 empty] | 639 | 37.1005 | 0
[9 empty] | 640 | 36.9549 | 0
[9 empty] | 641 | 36.6534 | 0
[9 empty] | 642 | 36.1574 | 0
[9 empty] | 643 | 36.0984 | 0
[9 empty] | 644 | 36.3156 | 0
[9 empty] | 645 | 34.6819 | 1
[9 empty] | 646 | 36.8914 | 0
[9 empty] | 647 | 37.2879 | 0
[9 empty] | 648 | 35.7442 | 1
[9 empty] | 649 | 35.2294 | 1
[9 empty] | 650 | 38.0029 | 0
[9 empty] | 651 | 34.5875 | 1
[9 empty] | 652 | 35.7387 | 1
[9 empty] | 653 | 34.2424 | 1
[9 empty] | 654 | 33.8266 | 1
[9 empty] | 655 | 36.6443 | 0
[9 empty] | 656 | 35.5129 | 1
[9 empty] | 657 | 38.0905 | 0
[9 empty] | 658 | 39.2274 | 0
[9 empty] | 659 | 38.713 | 0
[9 empty] | 660 | 37.831 | 0
[9 empty] | 661 | 36.3405 | 0
[9 empty] | 662 | 36.8881 | 0
[9 empty] | 663 | 35.7214 | 1
[9 empty] | 664 | 36.9044 | 0
[9 empty] | 665 | 36.4288 | 0
[9 empty] | 666 | 36.5951 | 0
[9 empty] | 667 | 37.0638 | 0
[9 empty] | 668 | 36.1377 | 0
[9 empty] | 669 | 33.5193 | 1
[9 empty] | 670 | 37.9401 | 0
[9 empty] | 671 | 34.9262 | 1
[9 empty] | 672 | 38.4446 | 0
[9 empty] | 673 | 36.7028 | 0
[9 empty] | 674 | 36.2159 | 0
[9 empty] | 675 | 34.7886 | 1
[9 empty] | 676 | 37.1526 | 0
[9 empty] | 677 | 34.3239 | 1
[9 empty] | 678 | 35.8838 | 1
[9 empty] | 679 | 35.9823 | 1
[9 empty] | 680 | 35.6509 | 1
[9 empty] | 681 | 33.1657 | 1
[9 empty] | 682 | 36.9464 | 0
[9 empty] | 683 | 36.29 | 0
[9 empty] | 684 | 37.5811 | 0
[9 empty] | 685 | 37.884 | 0
[9 empty] | 686 | 36.0775 | 0
[9 empty] | 687 | 37.9679 | 0
[9 empty] | 688 | 35.9179 | 1
[9 empty] | 689 | 36.9351 | 0
[9 empty] | 690 | 35.9354 | 1
[9 empty] | 691 | 35.3821 | 1
[9 empty] | 692 | 35.6715 | 1
[9 empty] | 693 | 33.4494 | 1
[9 empty] | 694 | 35.9572 | 1
[9 empty] | 695 | 35.8896 | 1
[9 empty] | 696 | 33.9298 | 1
[9 empty] | 697 | 36.9636 | 0
[9 empty] | 698 | 34.1422 | 1
[9 empty] | 699 | 35.1891 | 1
[9 empty] | 700 | 35.6044 | 1
[9 empty] | 701 | 34.9973 | 1
[9 empty] | 702 | 36.0324 | 0
[9 empty] | 703 | 36.8719 | 0
[9 empty] | 704 | 38.0341 | 0
[9 empty] | 705 | 36.1082 | 0
[9 empty] | 706 | 35.7662 | 1
[9 empty] | 707 | 37.6598 | 0
[9 empty] | 708 | 33.6169 | 1
[9 empty] | 709 | 35.9625 | 1
[9 empty] | 710 | 35.6743 | 1
[9 empty] | 711 | 32.9515 | 1
[9 empty] | 712 | 38.6826 | 0
[9 empty] | 713 | 36.9284 | 0
[9 empty] | 714 | 36.3896 | 0
[9 empty] | 715 | 32.6446 | 1
[9 empty] | 716 | 36.7416 | 0
[9 empty] | 717 | 35.7186 | 1
[9 empty] | 718 | 38.9474 | 0
[9 empty] | 719 | 36.8913 | 0
[9 empty] | 720 | 33.7715 | 1
[9 empty] | 721 | 38.2475 | 0
[9 empty] | 722 | 37.3474 | 0
[9 empty] | 723 | 35.431 | 1
[9 empty] | 724 | 34.5048 | 1
[9 empty] | 725 | 37.0356 | 0
[9 empty] | 726 | 34.4233 | 1
[9 empty] | 727 | 35.0885 | 1
[9 empty] | 728 | 35.7836 | 1
[9 empty] | 729 | 34.9741 | 1
[9 empty] | 730 | 36.7355 | 0
[9 empty] | 731 | 37.599 | 0
[9 empty] | 732 | 37.4539 | 0
[9 empty] | 733 | 35.0998 | 1
[9 empty] | 734 | 33.1405 | 1
[9 empty] | 735 | 35.2357 | 1
[9 empty] | 736 | 34.4952 | 1
[9 empty] | 737 | 35.885 | 1
[9 empty] | 738 | 37.946 | 0
[9 empty] | 739 | 36.537 | 0
[9 empty] | 740 | 35.8568 | 1
[9 empty] | 741 | 37.4093 | 0
[9 empty] | 742 | 36.6231 | 0
[9 empty] | 743 | 35.1375 | 1
[9 empty] | 744 | 34.4639 | 1
[9 empty] | 745 | 37.2304 | 0
[9 empty] | 746 | 35.8157 | 1
[9 empty] | 747 | 35.5784 | 1
[9 empty] | 748 | 38.0891 | 0
[9 empty] | 749 | 36.8643 | 0
[9 empty] | 750 | 37.2207 | 0
[9 empty] | 751 | 36.469 | 0
[9 empty] | 752 | 39.0128 | 0
[9 empty] | 753 | 34.9324 | 1
[9 empty] | 754 | 34.5098 | 1
[9 empty] | 755 | 33.6257 | 1
[9 empty] | 756 | 38.4265 | 0
[9 empty] | 757 | 38.5453 | 0
[9 empty] | 758 | 34.5906 | 1
[9 empty] | 759 | 36.2494 | 0
[9 empty] | 760 | 34.9501 | 1
[9 empty] | 761 | 35.0698 | 1
[9 empty] | 762 | 35.8405 | 1
[9 empty] | 763 | 35.0646 | 1
[9 empty] | 764 | 35.5554 | 1
[9 empty] | 765 | 36.5514 | 0
[9 empty] | 766 | 36.4849 | 0
[9 empty] | 767 | 36.1158 | 0
[9 empty] | 768 | 35.4868 | 1
[9 empty] | 769 | 36.685 | 0
[9 empty] | 770 | 33.9947 | 1
[9 empty] | 771 | 32.5179 | 1
[9 empty] | 772 | 35.8032 | 1
[9 empty] | 773 | 36.0328 | 0
[9 empty] | 774 | 35.2843 | 1
[9 empty] | 775 | 36.3924 | 0
[9 empty] | 776 | 35.6207 | 1
[9 empty] | 777 | 37.4945 | 0
[9 empty] | 778 | 36.7441 | 0
[9 empty] | 779 | 37.9529 | 0
[9 empty] | 780 | 36.4423 | 0
[9 empty] | 781 | 35.9665 | 1
[9 empty] | 782 | 37.4028 | 0
[9 empty] | 783 | 34.5437 | 1
[9 empty] | 784 | 35.3367 | 1
[9 empty] | 785 | 35.5369 | 1
[9 empty] | 786 | 33.6717 | 1
[9 empty] | 787 | 37.1098 | 0
[9 empty] | 788 | 34.8563 | 1
[9 empty] | 789 | 36.0655 | 0
[9 empty] | 790 | 34.7663 | 1
[9 empty] | 791 | 36.2603 | 0
[9 empty] | 792 | 35.2622 | 1
[9 empty] | 793 | 34.852 | 1
[9 empty] | 794 | 36.9139 | 0
[9 empty] | 795 | 36.178 | 0
[9 empty] | 796 | 36.6501 | 0
[9 empty] | 797 | 36.2748 | 0
[9 empty] | 798 | 37.0288 | 0
[9 empty] | 799 | 35.7329 | 1
[9 empty] | 800 | 37.1162 | 0
[9 empty] | 801 | 36.5464 | 0
[9 empty] | 802 | 35.6398 | 1
[9 empty] | 803 | 35.9314 | 1
[9 empty] | 804 | 35.0966 | 1
[9 empty] | 805 | 35.6594 | 1
[9 empty] | 806 | 38.0958 | 0
[9 empty] | 807 | 34.9541 | 1
[9 empty] | 808 | 33.5661 | 1
[9 empty] | 809 | 37.2675 | 0
[9 empty] | 810 | 34.0912 | 1
[9 empty] | 811 | 36.0376 | 0
[9 empty] | 812 | 37.481 | 0
[9 empty] | 813 | 35.755 | 1
[9 empty] | 814 | 38.1498 | 0
[9 empty] | 815 | 34.8038 | 1
[9 empty] | 816 | 37.5304 | 0
[9 empty] | 817 | 35.6654 | 1
[9 empty] | 818 | 35.2099 | 1
[9 empty] | 819 | 35.9484 | 1
[9 empty] | 820 | 33.692 | 1
[9 empty] | 821 | 38.7175 | 0
[9 empty] | 822 | 36.6669 | 0
[9 empty] | 823 | 34.0008 | 1
[9 empty] | 824 | 35.7149 | 1
[9 empty] | 825 | 37.7989 | 0
[9 empty] | 826 | 37.7867 | 0
[9 empty] | 827 | 35.8322 | 1
[9 empty] | 828 | 36.945 | 0
[9 empty] | 829 | 39.039 | 0
[9 empty] | 830 | 35.1783 | 1
[9 empty] | 831 | 36.8731 | 0
[9 empty] | 832 | 34.9493 | 1
[9 empty] | 833 | 37.3945 | 0
[9 empty] | 834 | 35.4986 | 1
[9 empty] | 835 | 36.4999 | 0
[9 empty] | 836 | 37.6865 | 0
[9 empty] | 837 | 34.4373 | 1
[9 empty] | 838 | 34.2887 | 1
[9 empty] | 839 | 35.7458 | 1
[9 empty] | 840 | 34.982 | 1
[9 empty] | 841 | 36.22 | 0
[9 empty] | 842 | 36.2106 | 0
[9 empty] | 843 | 34.7274 | 1
[9 empty] | 844 | 36.1124 | 0
[9 empty] | 845 | 35.91 | 1
[9 empty] | 846 | 35.1906 | 1
[9 empty] | 847 | 36.3853 | 0
[9 empty] | 848 | 37.6569 | 0
[9 empty] | 849 | 35.9653 | 1
[9 empty] | 850 | 37.4543 | 0
[9 empty] | 851 | 36.6991 | 0
[9 empty] | 852 | 35.6145 | 1
[9 empty] | 853 | 36.4295 | 0
[9 empty] | 854 | 34.1533 | 1
[9 empty] | 855 | 35.2827 | 1
[9 empty] | 856 | 37.312 | 0
[9 empty] | 857 | 38.8549 | 0
[9 empty] | 858 | 36.2878 | 0
[9 empty] | 859 | 36.8512 | 0
[9 empty] | 860 | 34.9137 | 1
[9 empty] | 861 | 36.0574 | 0
[9 empty] | 862 | 39.462 | 0
[9 empty] | 863 | 36.793 | 0
[9 empty] | 864 | 34.3833 | 1
[9 empty] | 865 | 33.0714 | 1
[9 empty] | 866 | 39.0251 | 0
[9 empty] | 867 | 33.19 | 1
[9 empty] | 868 | 37.1784 | 0
[9 empty] | 869 | 36.6979 | 0
[9 empty] | 870 | 35.7329 | 1
[9 empty] | 871 | 37.1959 | 0
[9 empty] | 872 | 37.6086 | 0
[9 empty] | 873 | 37.6805 | 0
[9 empty] | 874 | 34.1593 | 1
[9 empty] | 875 | 35.3895 | 1
[9 empty] | 876 | 35.766 | 1
[9 empty] | 877 | 35.6151 | 1
[9 empty] | 878 | 35.1829 | 1
[9 empty] | 879 | 36.3193 | 0
[9 empty] | 880 | 33.4824 | 1
[9 empty] | 881 | 35.6586 | 1
[9 empty] | 882 | 35.1156 | 1
[9 empty] | 883 | 36.4358 | 0
[9 empty] | 884 | 38.5298 | 0
[9 empty] | 885 | 38.0634 | 0
[9 empty] | 886 | 37.5825 | 0
[9 empty] | 887 | 38.8131 | 0
[9 empty] | 888 | 33.7486 | 1
[9 empty] | 889 | 37.1186 | 0
[9 empty] | 890 | 34.4194 | 1
[9 empty] | 891 | 36.1734 | 0
[9 empty] | 892 | 35.3079 | 1
[9 empty] | 893 | 33.5866 | 1
[9 empty] | 894 | 35.9281 | 1
[9 empty] | 895 | 32.9309 | 1
[9 empty] | 896 | 36.3398 | 0
[9 empty] | 897 | 34.5257 | 1
[9 empty] | 898 | 36.6883 | 0
[9 empty] | 899 | 35.6023 | 1
[9 empty] | 900 | 39.6182 | 0
[9 empty] | 901 | 34.151 | 1
[9 empty] | 902 | 38.3146 | 0
[9 empty] | 903 | 36.3404 | 0
[9 empty] | 904 | 36.0544 | 0
[9 empty] | 905 | 36.1215 | 0
[9 empty] | 906 | 37.8367 | 0
[9 empty] | 907 | 35.815 | 1
[9 empty] | 908 | 33.5687 | 1
[9 empty] | 909 | 37.3108 | 0
[9 empty] | 910 | 38.3935 | 0
[9 empty] | 911 | 33.4787 | 1
[9 empty] | 912 | 37.128 | 0
[9 empty] | 913 | 38.2805 | 0
[9 empty] | 914 | 37.6008 | 0
[9 empty] | 915 | 34.781 | 1
[9 empty] | 916 | 35.9371 | 1
[9 empty] | 917 | 34.6261 | 1
[9 empty] | 918 | 38.1067 | 0
[9 empty] | 919 | 36.8251 | 0
[9 empty] | 920 | 38.3912 | 0
[9 empty] | 921 | 37.533 | 0
[9 empty] | 922 | 36.8593 | 0
[9 empty] | 923 | 36.3006 | 0
[9 empty] | 924 | 34.2538 | 1
[9 empty] | 925 | 38.8737 | 0
[9 empty] | 926 | 37.3232 | 0
[9 empty] | 927 | 37.0842 | 0
[9 empty] | 928 | 37.0682 | 0
[9 empty] | 929 | 36.0537 | 0
[9 empty] | 930 | 37.2695 | 0
[9 empty] | 931 | 36.006 | 0
[9 empty] | 932 | 34.6599 | 1
[9 empty] | 933 | 36.1375 | 0
[9 empty] | 934 | 36.0411 | 0
[9 empty] | 935 | 37.5702 | 0
[9 empty] | 936 | 36.093 | 0
[9 empty] | 937 | 35.5879 | 1
[9 empty] | 938 | 34.1774 | 1
[9 empty] | 939 | 36.9111 | 0
[9 empty] | 940 | 36.3819 | 0
[9 empty] | 941 | 35.4988 | 1
[9 empty] | 942 | 36.3706 | 0
[9 empty] | 943 | 36.3051 | 0
[9 empty] | 944 | 35.8251 | 1
[9 empty] | 945 | 34.7195 | 1
[9 empty] | 946 | 36.4583 | 0
[9 empty] | 947 | 34.3288 | 1
[9 empty] | 948 | 37.0346 | 0
[9 empty] | 949 | 35.4544 | 1
[9 empty] | 950 | 36.2864 | 0
[9 empty] | 951 | 37.3302 | 0
[9 empty] | 952 | 36.4957 | 0
[9 empty] | 953 | 37.9165 | 0
[9 empty] | 954 | 35.2262 | 1
[9 empty] | 955 | 39.3311 | 0
[9 empty] | 956 | 34.6716 | 1
[9 empty] | 957 | 34.9739 | 1
[9 empty] | 958 | 37.6945 | 0
[9 empty] | 959 | 37.6623 | 0
[9 empty] | 960 | 37.1667 | 0
[9 empty] | 961 | 35.3311 | 1
[9 empty] | 962 | 40.1736 | 0
[9 empty] | 963 | 36.2159 | 0
[9 empty] | 964 | 35.9366 | 1
[9 empty] | 965 | 35.6765 | 1
[9 empty] | 966 | 36.3532 | 0
[9 empty] | 967 | 35.0509 | 1
[9 empty] | 968 | 37.268 | 0
[9 empty] | 969 | 36.0772 | 0
[9 empty] | 970 | 35.8813 | 1
[9 empty] | 971 | 38.0187 | 0
[9 empty] | 972 | 38.6632 | 0
[9 empty] | 973 | 37.3582 | 0
[9 empty] | 974 | 34.7244 | 1
[9 empty] | 975 | 37.58 | 0
[9 empty] | 976 | 35.4349 | 1
[9 empty] | 977 | 35.2457 | 1
[9 empty] | 978 | 36.2846 | 0
[9 empty] | 979 | 36.9086 | 0
[9 empty] | 980 | 37.9208 | 0
[9 empty] | 981 | 35.769 | 1
[9 empty] | 982 | 37.1946 | 0
[9 empty] | 983 | 36.782 | 0
[9 empty] | 984 | 34.7257 | 1
[9 empty] | 985 | 38.2283 | 0
[9 empty] | 986 | 35.2837 | 1
[9 empty] | 987 | 35.4947 | 1
[9 empty] | 988 | 34.639 | 1
[9 empty] | 989 | 37.0716 | 0
[9 empty] | 990 | 38.5603 | 0
[9 empty] | 991 | 37.2213 | 0
[9 empty] | 992 | 37.1781 | 0
[9 empty] | 993 | 35.0504 | 1
[9 empty] | 994 | 35.6457 | 1
[9 empty] | 995 | 35.0662 | 1
[9 empty] | 996 | 35.2384 | 1
[9 empty] | 997 | 35.5087 | 1
[9 empty] | 998 | 35.6877 | 1
[9 empty] | 999 | 36.6472 | 0
[9 empty] | 1000 | 38.623 | 0

## RT-distribution
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U1(0,1) | U2(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.77601 | 0.20054 | 5.634 | 5.634 | 1 | 42.0828 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.634 | 0.46734 | 0.59463 | 6.1893 | 11.8233 | 2 | 34.7795 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.634 | 0.90485 | 0.63095 | 4.3 | 9.934 | 3 | 39.1294 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.8233 | 0.074806 | 0.80477 | 5.4143 | 17.2376 | 4 | 41.2463 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.8233 | 0.56982 | 0.049626 | 8.6536 | 20.4769 | 5 | 38.9805 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.934 | 0.29594 | 0.94218 | 10.7687 | 20.7028 | 6 | 41.2824 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.934 | 0.2484 | 0.87841 | 5.3082 | 15.2422 | 7 | 41.5167 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.7028 | 0.61807 | 0.45874 | 8.0667 | 28.7695 | 8 | 39.3875 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 20.7028 | 0.95424 | 0.57506 | 9.9085 | 30.6112 | 9 | 40.3278 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 30.6112 | 0.27203 | 0.11396 | 2.4 | 33.0112 | 10 | 42.122 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 30.6112 | 0.88779 | 0.78517 | 4.8634 | 35.4746 | 11 | 38.7924 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 35.4746 | 0.33512 | 0.73516 | 6.6082 | 42.0828 | 12 | 40.6385 | 0
[10 empty] | 13 | 38.733 | 0
[10 empty] | 14 | 43.2701 | 0
[10 empty] | 15 | 39.6887 | 0
[10 empty] | 16 | 42.5975 | 0
Project-2 | [9 empty] | 17 | 41.6385 | 0
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [7 empty] | 18 | 39.9525 | 0
36 | 39.24 | 0.037 | [7 empty] | 19 | 40.8933 | 0
[10 empty] | 20 | 40.7471 | 0
[10 empty] | 21 | 40.601 | 0
[10 empty] | 22 | 39.3486 | 0
[10 empty] | 23 | 39.3785 | 0
[10 empty] | 24 | 40.8316 | 0
[10 empty] | 25 | 39.122 | 0
[10 empty] | 26 | 37.8183 | 0
[10 empty] | 27 | 37.1868 | 0
[10 empty] | 28 | 38.724 | 0
[10 empty] | 29 | 39.9677 | 0
[10 empty] | 30 | 39.51 | 0
[10 empty] | 31 | 37.9955 | 0
[10 empty] | 32 | 38.3451 | 0
[10 empty] | 33 | 40.8586 | 0
[10 empty] | 34 | 38.0779 | 0
[10 empty] | 35 | 35.6735 | 1
[10 empty] | 36 | 37.0083 | 0
[10 empty] | 37 | 40.5756 | 0
[10 empty] | 38 | 38.8486 | 0
[10 empty] | 39 | 39.6765 | 0
[10 empty] | 40 | 41.0805 | 0
[10 empty] | 41 | 39.2657 | 0
[10 empty] | 42 | 42.6607 | 0
[10 empty] | 43 | 42.2423 | 0
[10 empty] | 44 | 37.572 | 0
[10 empty] | 45 | 37.2936 | 0
[10 empty] | 46 | 38.8386 | 0
[10 empty] | 47 | 40.9423 | 0
[10 empty] | 48 | 36.8996 | 0
[10 empty] | 49 | 38.3892 | 0
[10 empty] | 50 | 38.0796 | 0
[10 empty] | 51 | 38.1254 | 0
[10 empty] | 52 | 36.8978 | 0
[10 empty] | 53 | 38.594 | 0
[10 empty] | 54 | 40.9689 | 0
[10 empty] | 55 | 38.8604 | 0
[10 empty] | 56 | 38.1342 | 0
[10 empty] | 57 | 40.1563 | 0
[10 empty] | 58 | 38.369 | 0
[10 empty] | 59 | 40.1093 | 0
[10 empty] | 60 | 33.7281 | 1
[10 empty] | 61 | 40.2223 | 0
[10 empty] | 62 | 37.2324 | 0
[10 empty] | 63 | 42.5153 | 0
[10 empty] | 64 | 38.8935 | 0
[10 empty] | 65 | 36.0526 | 0
[10 empty] | 66 | 40.2676 | 0
[10 empty] | 67 | 35.1781 | 1
[10 empty] | 68 | 37.9889 | 0
[10 empty] | 69 | 38.5355 | 0
[10 empty] | 70 | 39.2801 | 0
[10 empty] | 71 | 37.4271 | 0
[10 empty] | 72 | 39.288 | 0
[10 empty] | 73 | 39.8147 | 0
[10 empty] | 74 | 38.166 | 0
[10 empty] | 75 | 39.0916 | 0
[10 empty] | 76 | 37.3085 | 0
[10 empty] | 77 | 39.009 | 0
[10 empty] | 78 | 39.7313 | 0
[10 empty] | 79 | 43.5084 | 0
[10 empty] | 80 | 40.3229 | 0
[10 empty] | 81 | 40.9434 | 0
[10 empty] | 82 | 39.2017 | 0
[10 empty] | 83 | 37.9111 | 0
[10 empty] | 84 | 37.7274 | 0
[10 empty] | 85 | 38.1863 | 0
[10 empty] | 86 | 39.7922 | 0
[10 empty] | 87 | 35.6747 | 1
[10 empty] | 88 | 35.535 | 1
[10 empty] | 89 | 37.8159 | 0
[10 empty] | 90 | 39.0822 | 0
[10 empty] | 91 | 39.9968 | 0
[10 empty] | 92 | 39.3355 | 0
[10 empty] | 93 | 37.6559 | 0
[10 empty] | 94 | 34.176 | 1
[10 empty] | 95 | 40.3985 | 0
[10 empty] | 96 | 40.6957 | 0
[10 empty] | 97 | 41.3104 | 0
[10 empty] | 98 | 37.5355 | 0
[10 empty] | 99 | 37.6467 | 0
[10 empty] | 100 | 38.5861 | 0
[10 empty] | 101 | 40.0613 | 0
[10 empty] | 102 | 38.9543 | 0
[10 empty] | 103 | 39.9466 | 0
[10 empty] | 104 | 38.5679 | 0
[10 empty] | 105 | 38.916 | 0
[10 empty] | 106 | 38.8289 | 0
[10 empty] | 107 | 39.6524 | 0
[10 empty] | 108 | 39.8907 | 0
[10 empty] | 109 | 35.3627 | 1
[10 empty] | 110 | 38.0231 | 0
[10 empty] | 111 | 35.5018 | 1
[10 empty] | 112 | 38.375 | 0
[10 empty] | 113 | 39.3799 | 0
[10 empty] | 114 | 39.7478 | 0
[10 empty] | 115 | 40.0411 | 0
[10 empty] | 116 | 40.4136 | 0
[10 empty] | 117 | 39.5786 | 0
[10 empty] | 118 | 40.119 | 0
[10 empty] | 119 | 35.9695 | 1
[10 empty] | 120 | 39.5851 | 0
[10 empty] | 121 | 36.7464 | 0
[10 empty] | 122 | 40.4321 | 0
[10 empty] | 123 | 37.0503 | 0
[10 empty] | 124 | 38.3742 | 0
[10 empty] | 125 | 38.9827 | 0
[10 empty] | 126 | 41.2218 | 0
[10 empty] | 127 | 40.3117 | 0
[10 empty] | 128 | 41.6263 | 0
[10 empty] | 129 | 41.388 | 0
[10 empty] | 130 | 36.6675 | 0
[10 empty] | 131 | 38.4556 | 0
[10 empty] | 132 | 40.2132 | 0
[10 empty] | 133 | 39.2276 | 0
[10 empty] | 134 | 39.4453 | 0
[10 empty] | 135 | 38.9439 | 0
[10 empty] | 136 | 39.0891 | 0
[10 empty] | 137 | 39.971 | 0
[10 empty] | 138 | 38.8173 | 0
[10 empty] | 139 | 40.3356 | 0
[10 empty] | 140 | 38.5658 | 0
[10 empty] | 141 | 38.2604 | 0
[10 empty] | 142 | 39.8145 | 0
[10 empty] | 143 | 39.323 | 0
[10 empty] | 144 | 41.1598 | 0
[10 empty] | 145 | 39.9781 | 0
[10 empty] | 146 | 38.9393 | 0
[10 empty] | 147 | 37.6138 | 0
[10 empty] | 148 | 40.6494 | 0
[10 empty] | 149 | 36.9902 | 0
[10 empty] | 150 | 36.6974 | 0
[10 empty] | 151 | 38.3097 | 0
[10 empty] | 152 | 42.1567 | 0
[10 empty] | 153 | 37.6061 | 0
[10 empty] | 154 | 41.1924 | 0
[10 empty] | 155 | 40.3805 | 0
[10 empty] | 156 | 38.1511 | 0
[10 empty] | 157 | 38.7609 | 0
[10 empty] | 158 | 41.1643 | 0
[10 empty] | 159 | 38.0238 | 0
[10 empty] | 160 | 35.8114 | 1
[10 empty] | 161 | 42.8884 | 0
[10 empty] | 162 | 38.9512 | 0
[10 empty] | 163 | 42.2062 | 0
[10 empty] | 164 | 37.6302 | 0
[10 empty] | 165 | 39.8499 | 0
[10 empty] | 166 | 37.8806 | 0
[10 empty] | 167 | 36.3302 | 0
[10 empty] | 168 | 40.4953 | 0
[10 empty] | 169 | 38.9423 | 0
[10 empty] | 170 | 39.697 | 0
[10 empty] | 171 | 38.3271 | 0
[10 empty] | 172 | 41.0315 | 0
[10 empty] | 173 | 39.5482 | 0
[10 empty] | 174 | 37.6689 | 0
[10 empty] | 175 | 37.4259 | 0
[10 empty] | 176 | 40.9385 | 0
[10 empty] | 177 | 36.6299 | 0
[10 empty] | 178 | 41.227 | 0
[10 empty] | 179 | 41.4295 | 0
[10 empty] | 180 | 37.8386 | 0
[10 empty] | 181 | 39.2388 | 0
[10 empty] | 182 | 40.0185 | 0
[10 empty] | 183 | 40.5116 | 0
[10 empty] | 184 | 39.7892 | 0
[10 empty] | 185 | 39.4245 | 0
[10 empty] | 186 | 39.3261 | 0
[10 empty] | 187 | 41.4765 | 0
[10 empty] | 188 | 39.9247 | 0
[10 empty] | 189 | 39.5923 | 0
[10 empty] | 190 | 37.2502 | 0
[10 empty] | 191 | 39.6113 | 0
[10 empty] | 192 | 37.8802 | 0
[10 empty] | 193 | 38.7956 | 0
[10 empty] | 194 | 35.3835 | 1
[10 empty] | 195 | 37.2217 | 0
[10 empty] | 196 | 40.2263 | 0
[10 empty] | 197 | 40.0753 | 0
[10 empty] | 198 | 38.5893 | 0
[10 empty] | 199 | 41.6432 | 0
[10 empty] | 200 | 39.4334 | 0
[10 empty] | 201 | 35.7979 | 1
[10 empty] | 202 | 39.1908 | 0
[10 empty] | 203 | 40.5105 | 0
[10 empty] | 204 | 36.8957 | 0
[10 empty] | 205 | 41.376 | 0
[10 empty] | 206 | 39.2907 | 0
[10 empty] | 207 | 38.3513 | 0
[10 empty] | 208 | 42.1514 | 0
[10 empty] | 209 | 38.9878 | 0
[10 empty] | 210 | 39.66 | 0
[10 empty] | 211 | 38.1843 | 0
[10 empty] | 212 | 40.0151 | 0
[10 empty] | 213 | 42.0348 | 0
[10 empty] | 214 | 39.1372 | 0
[10 empty] | 215 | 37.4925 | 0
[10 empty] | 216 | 38.3816 | 0
[10 empty] | 217 | 39.4172 | 0
[10 empty] | 218 | 40.0642 | 0
[10 empty] | 219 | 41.2763 | 0
[10 empty] | 220 | 39.3746 | 0
[10 empty] | 221 | 40.297 | 0
[10 empty] | 222 | 35.9459 | 1
[10 empty] | 223 | 41.8724 | 0
[10 empty] | 224 | 39.7311 | 0
[10 empty] | 225 | 38.3224 | 0
[10 empty] | 226 | 37.441 | 0
[10 empty] | 227 | 36.6527 | 0
[10 empty] | 228 | 38.0497 | 0
[10 empty] | 229 | 38.2931 | 0
[10 empty] | 230 | 38.4769 | 0
[10 empty] | 231 | 37.9603 | 0
[10 empty] | 232 | 41.3488 | 0
[10 empty] | 233 | 39.5016 | 0
[10 empty] | 234 | 36.6923 | 0
[10 empty] | 235 | 40.4799 | 0
[10 empty] | 236 | 40.6238 | 0
[10 empty] | 237 | 36.8944 | 0
[10 empty] | 238 | 39.7886 | 0
[10 empty] | 239 | 40.6384 | 0
[10 empty] | 240 | 40.2785 | 0
[10 empty] | 241 | 42.4089 | 0
[10 empty] | 242 | 37.046 | 0
[10 empty] | 243 | 41.9217 | 0
[10 empty] | 244 | 37.3448 | 0
[10 empty] | 245 | 40.9205 | 0
[10 empty] | 246 | 39.2468 | 0
[10 empty] | 247 | 38.3142 | 0
[10 empty] | 248 | 37.9837 | 0
[10 empty] | 249 | 41.7349 | 0
[10 empty] | 250 | 40.5287 | 0
[10 empty] | 251 | 38.2487 | 0
[10 empty] | 252 | 42.4758 | 0
[10 empty] | 253 | 39.8112 | 0
[10 empty] | 254 | 36.6349 | 0
[10 empty] | 255 | 39.6457 | 0
[10 empty] | 256 | 38.3587 | 0
[10 empty] | 257 | 38.1173 | 0
[10 empty] | 258 | 39.5643 | 0
[10 empty] | 259 | 37.3893 | 0
[10 empty] | 260 | 38.6024 | 0
[10 empty] | 261 | 41.452 | 0
[10 empty] | 262 | 39.2173 | 0
[10 empty] | 263 | 40.0255 | 0
[10 empty] | 264 | 40.5975 | 0
[10 empty] | 265 | 37.1728 | 0
[10 empty] | 266 | 40.9443 | 0
[10 empty] | 267 | 37.3291 | 0
[10 empty] | 268 | 40.1561 | 0
[10 empty] | 269 | 35.97 | 1
[10 empty] | 270 | 37.8327 | 0
[10 empty] | 271 | 36.8577 | 0
[10 empty] | 272 | 41.4181 | 0
[10 empty] | 273 | 39.4325 | 0
[10 empty] | 274 | 40.8107 | 0
[10 empty] | 275 | 36.8779 | 0
[10 empty] | 276 | 40.2318 | 0
[10 empty] | 277 | 37.036 | 0
[10 empty] | 278 | 42.2107 | 0
[10 empty] | 279 | 39.1263 | 0
[10 empty] | 280 | 39.1242 | 0
[10 empty] | 281 | 38.9028 | 0
[10 empty] | 282 | 36.7707 | 0
[10 empty] | 283 | 38.6161 | 0
[10 empty] | 284 | 38.4963 | 0
[10 empty] | 285 | 39.7786 | 0
[10 empty] | 286 | 41.1047 | 0
[10 empty] | 287 | 39.4827 | 0
[10 empty] | 288 | 39.2364 | 0
[10 empty] | 289 | 39.853 | 0
[10 empty] | 290 | 40.194 | 0
[10 empty] | 291 | 39.8555 | 0
[10 empty] | 292 | 42.8682 | 0
[10 empty] | 293 | 40.4642 | 0
[10 empty] | 294 | 37.3037 | 0
[10 empty] | 295 | 42.458 | 0
[10 empty] | 296 | 38.9272 | 0
[10 empty] | 297 | 38.1076 | 0
[10 empty] | 298 | 38.6035 | 0
[10 empty] | 299 | 37.3562 | 0
[10 empty] | 300 | 42.2063 | 0
[10 empty] | 301 | 38.174 | 0
[10 empty] | 302 | 40.6011 | 0
[10 empty] | 303 | 38.1255 | 0
[10 empty] | 304 | 37.1931 | 0
[10 empty] | 305 | 39.2282 | 0
[10 empty] | 306 | 39.912 | 0
[10 empty] | 307 | 40.1342 | 0
[10 empty] | 308 | 39.7337 | 0
[10 empty] | 309 | 39.1885 | 0
[10 empty] | 310 | 36.8856 | 0
[10 empty] | 311 | 38.7535 | 0
[10 empty] | 312 | 39.0099 | 0
[10 empty] | 313 | 38.3848 | 0
[10 empty] | 314 | 41.5348 | 0
[10 empty] | 315 | 37.2482 | 0
[10 empty] | 316 | 41.7954 | 0
[10 empty] | 317 | 38.7752 | 0
[10 empty] | 318 | 41.3233 | 0
[10 empty] | 319 | 39.0322 | 0
[10 empty] | 320 | 37.3927 | 0
[10 empty] | 321 | 39.9735 | 0
[10 empty] | 322 | 38.2878 | 0
[10 empty] | 323 | 39.779 | 0
[10 empty] | 324 | 40.8076 | 0
[10 empty] | 325 | 38.3154 | 0
[10 empty] | 326 | 38.7161 | 0
[10 empty] | 327 | 39.7993 | 0
[10 empty] | 328 | 36.7491 | 0
[10 empty] | 329 | 39.7558 | 0
[10 empty] | 330 | 38.0957 | 0
[10 empty] | 331 | 41.2859 | 0
[10 empty] | 332 | 41.3563 | 0
[10 empty] | 333 | 40.5313 | 0
[10 empty] | 334 | 40.9286 | 0
[10 empty] | 335 | 40.5397 | 0
[10 empty] | 336 | 39.4948 | 0
[10 empty] | 337 | 37.6946 | 0
[10 empty] | 338 | 37.3754 | 0
[10 empty] | 339 | 36.0767 | 0
[10 empty] | 340 | 38.3652 | 0
[10 empty] | 341 | 41.0176 | 0
[10 empty] | 342 | 41.9078 | 0
[10 empty] | 343 | 38.3046 | 0
[10 empty] | 344 | 41.0256 | 0
[10 empty] | 345 | 36.2268 | 0
[10 empty] | 346 | 40.1775 | 0
[10 empty] | 347 | 39.2522 | 0
[10 empty] | 348 | 38.7806 | 0
[10 empty] | 349 | 37.0523 | 0
[10 empty] | 350 | 41.7431 | 0
[10 empty] | 351 | 38.1331 | 0
[10 empty] | 352 | 38.3319 | 0
[10 empty] | 353 | 38.035 | 0
[10 empty] | 354 | 39.2152 | 0
[10 empty] | 355 | 38.6167 | 0
[10 empty] | 356 | 39.8967 | 0
[10 empty] | 357 | 38.2902 | 0
[10 empty] | 358 | 36.637 | 0
[10 empty] | 359 | 37.5391 | 0
[10 empty] | 360 | 38.6393 | 0
[10 empty] | 361 | 38.2115 | 0
[10 empty] | 362 | 38.2666 | 0
[10 empty] | 363 | 41.8003 | 0
[10 empty] | 364 | 39.274 | 0
[10 empty] | 365 | 37.013 | 0
[10 empty] | 366 | 37.9332 | 0
[10 empty] | 367 | 37.5009 | 0
[10 empty] | 368 | 39.2024 | 0
[10 empty] | 369 | 40.0328 | 0
[10 empty] | 370 | 40.8646 | 0
[10 empty] | 371 | 40.0202 | 0
[10 empty] | 372 | 41.5151 | 0
[10 empty] | 373 | 40.518 | 0
[10 empty] | 374 | 38.4017 | 0
[10 empty] | 375 | 41.7817 | 0
[10 empty] | 376 | 38.558 | 0
[10 empty] | 377 | 39.5196 | 0
[10 empty] | 378 | 40.5667 | 0
[10 empty] | 379 | 38.7692 | 0
[10 empty] | 380 | 38.0383 | 0
[10 empty] | 381 | 35.1961 | 1
[10 empty] | 382 | 37.5181 | 0
[10 empty] | 383 | 38.7678 | 0
[10 empty] | 384 | 41.2553 | 0
[10 empty] | 385 | 38.6342 | 0
[10 empty] | 386 | 42.8764 | 0
[10 empty] | 387 | 39.2634 | 0
[10 empty] | 388 | 39.9349 | 0
[10 empty] | 389 | 40.3542 | 0
[10 empty] | 390 | 41.2449 | 0
[10 empty] | 391 | 40.2604 | 0
[10 empty] | 392 | 40.577 | 0
[10 empty] | 393 | 36.697 | 0
[10 empty] | 394 | 40.8279 | 0
[10 empty] | 395 | 38.3578 | 0
[10 empty] | 396 | 41.4341 | 0
[10 empty] | 397 | 38.5819 | 0
[10 empty] | 398 | 36.1017 | 0
[10 empty] | 399 | 40.7189 | 0
[10 empty] | 400 | 41.2889 | 0
[10 empty] | 401 | 38.0528 | 0
[10 empty] | 402 | 41.2379 | 0
[10 empty] | 403 | 40.4589 | 0
[10 empty] | 404 | 38.0235 | 0
[10 empty] | 405 | 41.0953 | 0
[10 empty] | 406 | 39.9472 | 0
[10 empty] | 407 | 37.6884 | 0
[10 empty] | 408 | 38.1964 | 0
[10 empty] | 409 | 39.4347 | 0
[10 empty] | 410 | 37.7366 | 0
[10 empty] | 411 | 35.552 | 1
[10 empty] | 412 | 38.9031 | 0
[10 empty] | 413 | 36.9063 | 0
[10 empty] | 414 | 40.5557 | 0
[10 empty] | 415 | 39.6473 | 0
[10 empty] | 416 | 35.7662 | 1
[10 empty] | 417 | 39.0609 | 0
[10 empty] | 418 | 39.9807 | 0
[10 empty] | 419 | 38.6576 | 0
[10 empty] | 420 | 37.4581 | 0
[10 empty] | 421 | 41.7197 | 0
[10 empty] | 422 | 41.468 | 0
[10 empty] | 423 | 38.3935 | 0
[10 empty] | 424 | 39.3565 | 0
[10 empty] | 425 | 41.0582 | 0
[10 empty] | 426 | 33.3566 | 1
[10 empty] | 427 | 40.9439 | 0
[10 empty] | 428 | 38.7116 | 0
[10 empty] | 429 | 35.2625 | 1
[10 empty] | 430 | 39.9246 | 0
[10 empty] | 431 | 40.2201 | 0
[10 empty] | 432 | 38.7992 | 0
[10 empty] | 433 | 37.6174 | 0
[10 empty] | 434 | 37.1091 | 0
[10 empty] | 435 | 40.9219 | 0
[10 empty] | 436 | 36.0029 | 0
[10 empty] | 437 | 39.6764 | 0
[10 empty] | 438 | 39.0847 | 0
[10 empty] | 439 | 36.01 | 0
[10 empty] | 440 | 39.2835 | 0
[10 empty] | 441 | 37.7631 | 0
[10 empty] | 442 | 37.8522 | 0
[10 empty] | 443 | 42.2323 | 0
[10 empty] | 444 | 39.6487 | 0
[10 empty] | 445 | 38.7231 | 0
[10 empty] | 446 | 41.5273 | 0
[10 empty] | 447 | 40.1381 | 0
[10 empty] | 448 | 38.97 | 0
[10 empty] | 449 | 38.0571 | 0
[10 empty] | 450 | 41.0938 | 0
[10 empty] | 451 | 36.9736 | 0
[10 empty] | 452 | 40.5605 | 0
[10 empty] | 453 | 41.1318 | 0
[10 empty] | 454 | 38.2138 | 0
[10 empty] | 455 | 38.7149 | 0
[10 empty] | 456 | 40.388 | 0
[10 empty] | 457 | 38.0263 | 0
[10 empty] | 458 | 40.08 | 0
[10 empty] | 459 | 40.966 | 0
[10 empty] | 460 | 40.5281 | 0
[10 empty] | 461 | 41.2332 | 0
[10 empty] | 462 | 36.6147 | 0
[10 empty] | 463 | 36.6099 | 0
[10 empty] | 464 | 38.1988 | 0
[10 empty] | 465 | 35.2706 | 1
[10 empty] | 466 | 38.8226 | 0
[10 empty] | 467 | 38.5454 | 0
[10 empty] | 468 | 39.89 | 0
[10 empty] | 469 | 39.2914 | 0
[10 empty] | 470 | 37.1328 | 0
[10 empty] | 471 | 37.8561 | 0
[10 empty] | 472 | 39.0016 | 0
[10 empty] | 473 | 40.5351 | 0
[10 empty] | 474 | 43.0148 | 0
[10 empty] | 475 | 39.5688 | 0
[10 empty] | 476 | 40.0795 | 0
[10 empty] | 477 | 37.5985 | 0
[10 empty] | 478 | 39.0792 | 0
[10 empty] | 479 | 40.7054 | 0
[10 empty] | 480 | 38.1046 | 0
[10 empty] | 481 | 36.5345 | 0
[10 empty] | 482 | 40.2399 | 0
[10 empty] | 483 | 37.4333 | 0
[10 empty] | 484 | 40.6597 | 0
[10 empty] | 485 | 41.6134 | 0
[10 empty] | 486 | 39.0394 | 0
[10 empty] | 487 | 37.6457 | 0
[10 empty] | 488 | 40.0731 | 0
[10 empty] | 489 | 38.3686 | 0
[10 empty] | 490 | 38.4675 | 0
[10 empty] | 491 | 40.1058 | 0
[10 empty] | 492 | 40.0608 | 0
[10 empty] | 493 | 40.7936 | 0
[10 empty] | 494 | 41.5111 | 0
[10 empty] | 495 | 39.1604 | 0
[10 empty] | 496 | 40.2208 | 0
[10 empty] | 497 | 40.2781 | 0
[10 empty] | 498 | 41.3992 | 0
[10 empty] | 499 | 40.2656 | 0
[10 empty] | 500 | 39.4784 | 0
[10 empty] | 501 | 39.0088 | 0
[10 empty] | 502 | 37.653 | 0
[10 empty] | 503 | 40.0169 | 0
[10 empty] | 504 | 40.0684 | 0
[10 empty] | 505 | 40.6976 | 0
[10 empty] | 506 | 37.2208 | 0
[10 empty] | 507 | 39.0468 | 0
[10 empty] | 508 | 39.8575 | 0
[10 empty] | 509 | 40.1717 | 0
[10 empty] | 510 | 40.4281 | 0
[10 empty] | 511 | 39.0491 | 0
[10 empty] | 512 | 36.4178 | 0
[10 empty] | 513 | 41.0289 | 0
[10 empty] | 514 | 39.9093 | 0
[10 empty] | 515 | 40.5234 | 0
[10 empty] | 516 | 39.2864 | 0
[10 empty] | 517 | 37.1714 | 0
[10 empty] | 518 | 41.2229 | 0
[10 empty] | 519 | 37.6752 | 0
[10 empty] | 520 | 38.9791 | 0
[10 empty] | 521 | 37.3206 | 0
[10 empty] | 522 | 39.2478 | 0
[10 empty] | 523 | 41.7327 | 0
[10 empty] | 524 | 40.7396 | 0
[10 empty] | 525 | 36.136 | 0
[10 empty] | 526 | 38.3188 | 0
[10 empty] | 527 | 39.1603 | 0
[10 empty] | 528 | 40.1083 | 0
[10 empty] | 529 | 39.0329 | 0
[10 empty] | 530 | 38.4427 | 0
[10 empty] | 531 | 35.5977 | 1
[10 empty] | 532 | 38.4272 | 0
[10 empty] | 533 | 37.7234 | 0
[10 empty] | 534 | 39.367 | 0
[10 empty] | 535 | 39.7991 | 0
[10 empty] | 536 | 40.9987 | 0
[10 empty] | 537 | 41.1558 | 0
[10 empty] | 538 | 39.9272 | 0
[10 empty] | 539 | 41.9578 | 0
[10 empty] | 540 | 38.3712 | 0
[10 empty] | 541 | 41.2801 | 0
[10 empty] | 542 | 36.5392 | 0
[10 empty] | 543 | 39.4629 | 0
[10 empty] | 544 | 41.6544 | 0
[10 empty] | 545 | 39.4282 | 0
[10 empty] | 546 | 39.7788 | 0
[10 empty] | 547 | 39.2558 | 0
[10 empty] | 548 | 40.1797 | 0
[10 empty] | 549 | 37.3799 | 0
[10 empty] | 550 | 38.6263 | 0
[10 empty] | 551 | 39.8472 | 0
[10 empty] | 552 | 37.2124 | 0
[10 empty] | 553 | 39.7376 | 0
[10 empty] | 554 | 37.9239 | 0
[10 empty] | 555 | 40.019 | 0
[10 empty] | 556 | 35.6243 | 1
[10 empty] | 557 | 40.5367 | 0
[10 empty] | 558 | 36.3457 | 0
[10 empty] | 559 | 38.0146 | 0
[10 empty] | 560 | 38.8319 | 0
[10 empty] | 561 | 39.0223 | 0
[10 empty] | 562 | 41.6158 | 0
[10 empty] | 563 | 40.8141 | 0
[10 empty] | 564 | 36.5987 | 0
[10 empty] | 565 | 40.3486 | 0
[10 empty] | 566 | 37.8565 | 0
[10 empty] | 567 | 40.953 | 0
[10 empty] | 568 | 41.5633 | 0
[10 empty] | 569 | 38.6689 | 0
[10 empty] | 570 | 38.296 | 0
[10 empty] | 571 | 38.2307 | 0
[10 empty] | 572 | 39.6544 | 0
[10 empty] | 573 | 40.1157 | 0
[10 empty] | 574 | 35.6161 | 1
[10 empty] | 575 | 40.2358 | 0
[10 empty] | 576 | 40.533 | 0
[10 empty] | 577 | 40.3091 | 0
[10 empty] | 578 | 41.6077 | 0
[10 empty] | 579 | 40.794 | 0
[10 empty] | 580 | 41.1342 | 0
[10 empty] | 581 | 38.5157 | 0
[10 empty] | 582 | 40.4131 | 0
[10 empty] | 583 | 37.6732 | 0
[10 empty] | 584 | 36.7811 | 0
[10 empty] | 585 | 40.4364 | 0
[10 empty] | 586 | 41.1217 | 0
[10 empty] | 587 | 40.9491 | 0
[10 empty] | 588 | 40.2842 | 0
[10 empty] | 589 | 37.1472 | 0
[10 empty] | 590 | 40.4476 | 0
[10 empty] | 591 | 40.1054 | 0
[10 empty] | 592 | 35.6417 | 1
[10 empty] | 593 | 39.2644 | 0
[10 empty] | 594 | 40.4176 | 0
[10 empty] | 595 | 37.5186 | 0
[10 empty] | 596 | 40.3994 | 0
[10 empty] | 597 | 39.4861 | 0
[10 empty] | 598 | 38.7031 | 0
[10 empty] | 599 | 41.145 | 0
[10 empty] | 600 | 40.3578 | 0
[10 empty] | 601 | 38.4349 | 0
[10 empty] | 602 | 38.1168 | 0
[10 empty] | 603 | 38.4971 | 0
[10 empty] | 604 | 38.2956 | 0
[10 empty] | 605 | 37.6086 | 0
[10 empty] | 606 | 36.6604 | 0
[10 empty] | 607 | 40.0532 | 0
[10 empty] | 608 | 39.3822 | 0
[10 empty] | 609 | 40.3185 | 0
[10 empty] | 610 | 38.7642 | 0
[10 empty] | 611 | 40.6668 | 0
[10 empty] | 612 | 37.3133 | 0
[10 empty] | 613 | 39.1216 | 0
[10 empty] | 614 | 36.5781 | 0
[10 empty] | 615 | 40.2758 | 0
[10 empty] | 616 | 40.7058 | 0
[10 empty] | 617 | 40.9175 | 0
[10 empty] | 618 | 41.5162 | 0
[10 empty] | 619 | 39.979 | 0
[10 empty] | 620 | 40.5893 | 0
[10 empty] | 621 | 40.0639 | 0
[10 empty] | 622 | 38.1851 | 0
[10 empty] | 623 | 38.2264 | 0
[10 empty] | 624 | 37.6124 | 0
[10 empty] | 625 | 41.4991 | 0
[10 empty] | 626 | 38.2955 | 0
[10 empty] | 627 | 42.7255 | 0
[10 empty] | 628 | 38.3507 | 0
[10 empty] | 629 | 39.8311 | 0
[10 empty] | 630 | 37.4094 | 0
[10 empty] | 631 | 38.8922 | 0
[10 empty] | 632 | 39.1426 | 0
[10 empty] | 633 | 42.1815 | 0
[10 empty] | 634 | 39.5884 | 0
[10 empty] | 635 | 40.7475 | 0
[10 empty] | 636 | 39.023 | 0
[10 empty] | 637 | 37.7492 | 0
[10 empty] | 638 | 39.2528 | 0
[10 empty] | 639 | 39.3213 | 0
[10 empty] | 640 | 37.141 | 0
[10 empty] | 641 | 37.1893 | 0
[10 empty] | 642 | 39.0655 | 0
[10 empty] | 643 | 38.4741 | 0
[10 empty] | 644 | 38.6561 | 0
[10 empty] | 645 | 40.3103 | 0
[10 empty] | 646 | 38.7724 | 0
[10 empty] | 647 | 35.7796 | 1
[10 empty] | 648 | 38.3804 | 0
[10 empty] | 649 | 41.5967 | 0
[10 empty] | 650 | 38.5712 | 0
[10 empty] | 651 | 39.2488 | 0
[10 empty] | 652 | 36.4373 | 0
[10 empty] | 653 | 38.3093 | 0
[10 empty] | 654 | 38.5775 | 0
[10 empty] | 655 | 35.3871 | 1
[10 empty] | 656 | 38.4642 | 0
[10 empty] | 657 | 40.6631 | 0
[10 empty] | 658 | 39.4108 | 0
[10 empty] | 659 | 41.9839 | 0
[10 empty] | 660 | 40.1388 | 0
[10 empty] | 661 | 39.6979 | 0
[10 empty] | 662 | 40.5885 | 0
[10 empty] | 663 | 40.6021 | 0
[10 empty] | 664 | 40.9555 | 0
[10 empty] | 665 | 39.5139 | 0
[10 empty] | 666 | 39.1703 | 0
[10 empty] | 667 | 37.0985 | 0
[10 empty] | 668 | 38.2583 | 0
[10 empty] | 669 | 40.5482 | 0
[10 empty] | 670 | 40.8973 | 0
[10 empty] | 671 | 35.5378 | 1
[10 empty] | 672 | 40.9494 | 0
[10 empty] | 673 | 36.4457 | 0
[10 empty] | 674 | 38.7997 | 0
[10 empty] | 675 | 41.4255 | 0
[10 empty] | 676 | 35.4483 | 1
[10 empty] | 677 | 37.4433 | 0
[10 empty] | 678 | 39.9004 | 0
[10 empty] | 679 | 40.3323 | 0
[10 empty] | 680 | 40.179 | 0
[10 empty] | 681 | 36.8738 | 0
[10 empty] | 682 | 38.9956 | 0
[10 empty] | 683 | 38.4795 | 0
[10 empty] | 684 | 38.1835 | 0
[10 empty] | 685 | 38.2629 | 0
[10 empty] | 686 | 36.7753 | 0
[10 empty] | 687 | 39.7626 | 0
[10 empty] | 688 | 39.6667 | 0
[10 empty] | 689 | 39.8784 | 0
[10 empty] | 690 | 38.8482 | 0
[10 empty] | 691 | 41.1016 | 0
[10 empty] | 692 | 36.7099 | 0
[10 empty] | 693 | 42.7446 | 0
[10 empty] | 694 | 38.9688 | 0
[10 empty] | 695 | 38.823 | 0
[10 empty] | 696 | 41.2412 | 0
[10 empty] | 697 | 39.6835 | 0
[10 empty] | 698 | 36.7659 | 0
[10 empty] | 699 | 36.9195 | 0
[10 empty] | 700 | 39.1265 | 0
[10 empty] | 701 | 37.2789 | 0
[10 empty] | 702 | 40.5186 | 0
[10 empty] | 703 | 41.1043 | 0
[10 empty] | 704 | 39.7184 | 0
[10 empty] | 705 | 39.7403 | 0
[10 empty] | 706 | 40.3054 | 0
[10 empty] | 707 | 37.8309 | 0
[10 empty] | 708 | 41.4533 | 0
[10 empty] | 709 | 35.3394 | 1
[10 empty] | 710 | 40.6444 | 0
[10 empty] | 711 | 39.2987 | 0
[10 empty] | 712 | 41.3224 | 0
[10 empty] | 713 | 38.9009 | 0
[10 empty] | 714 | 39.3244 | 0
[10 empty] | 715 | 38.4688 | 0
[10 empty] | 716 | 36.9061 | 0
[10 empty] | 717 | 40.3754 | 0
[10 empty] | 718 | 36.5463 | 0
[10 empty] | 719 | 39.2994 | 0
[10 empty] | 720 | 42.6779 | 0
[10 empty] | 721 | 38.1465 | 0
[10 empty] | 722 | 39.8559 | 0
[10 empty] | 723 | 39.4753 | 0
[10 empty] | 724 | 39.8415 | 0
[10 empty] | 725 | 37.2525 | 0
[10 empty] | 726 | 38.2639 | 0
[10 empty] | 727 | 38.9488 | 0
[10 empty] | 728 | 37.9875 | 0
[10 empty] | 729 | 38.5546 | 0
[10 empty] | 730 | 40.4075 | 0
[10 empty] | 731 | 37.6766 | 0
[10 empty] | 732 | 40.4852 | 0
[10 empty] | 733 | 38.8296 | 0
[10 empty] | 734 | 38.267 | 0
[10 empty] | 735 | 39.6164 | 0
[10 empty] | 736 | 39.8979 | 0
[10 empty] | 737 | 40.2697 | 0
[10 empty] | 738 | 40.5343 | 0
[10 empty] | 739 | 40.3193 | 0
[10 empty] | 740 | 40.4409 | 0
[10 empty] | 741 | 40.8043 | 0
[10 empty] | 742 | 38.5363 | 0
[10 empty] | 743 | 38.0335 | 0
[10 empty] | 744 | 36.1255 | 0
[10 empty] | 745 | 40.6448 | 0
[10 empty] | 746 | 40.8322 | 0
[10 empty] | 747 | 41.6294 | 0
[10 empty] | 748 | 38.8111 | 0
[10 empty] | 749 | 39.5987 | 0
[10 empty] | 750 | 38.0112 | 0
[10 empty] | 751 | 38.6137 | 0
[10 empty] | 752 | 37.4395 | 0
[10 empty] | 753 | 40.965 | 0
[10 empty] | 754 | 38.157 | 0
[10 empty] | 755 | 41.409 | 0
[10 empty] | 756 | 40.9848 | 0
[10 empty] | 757 | 38.5682 | 0
[10 empty] | 758 | 38.3568 | 0
[10 empty] | 759 | 39.0908 | 0
[10 empty] | 760 | 40.6867 | 0
[10 empty] | 761 | 39.9993 | 0
[10 empty] | 762 | 40.1884 | 0
[10 empty] | 763 | 38.6366 | 0
[10 empty] | 764 | 43.3529 | 0
[10 empty] | 765 | 41.8456 | 0
[10 empty] | 766 | 39.1777 | 0
[10 empty] | 767 | 37.3926 | 0
[10 empty] | 768 | 39.0966 | 0
[10 empty] | 769 | 38.8428 | 0
[10 empty] | 770 | 40.9277 | 0
[10 empty] | 771 | 40.4549 | 0
[10 empty] | 772 | 39.0309 | 0
[10 empty] | 773 | 40.1624 | 0
[10 empty] | 774 | 35.9468 | 1
[10 empty] | 775 | 40.3856 | 0
[10 empty] | 776 | 41.7908 | 0
[10 empty] | 777 | 41.2676 | 0
[10 empty] | 778 | 41.2655 | 0
[10 empty] | 779 | 41.1981 | 0
[10 empty] | 780 | 42.7351 | 0
[10 empty] | 781 | 41.3172 | 0
[10 empty] | 782 | 41.8922 | 0
[10 empty] | 783 | 37.9482 | 0
[10 empty] | 784 | 36.884 | 0
[10 empty] | 785 | 40.403 | 0
[10 empty] | 786 | 39.602 | 0
[10 empty] | 787 | 38.7088 | 0
[10 empty] | 788 | 40.8146 | 0
[10 empty] | 789 | 40.0722 | 0
[10 empty] | 790 | 41.3733 | 0
[10 empty] | 791 | 37.6189 | 0
[10 empty] | 792 | 38.7604 | 0
[10 empty] | 793 | 39.9712 | 0
[10 empty] | 794 | 39.0063 | 0
[10 empty] | 795 | 41.626 | 0
[10 empty] | 796 | 40.3929 | 0
[10 empty] | 797 | 41.7275 | 0
[10 empty] | 798 | 43.1398 | 0
[10 empty] | 799 | 38.2383 | 0
[10 empty] | 800 | 40.2205 | 0
[10 empty] | 801 | 41.4934 | 0
[10 empty] | 802 | 36.5007 | 0
[10 empty] | 803 | 38.2514 | 0
[10 empty] | 804 | 39.9031 | 0
[10 empty] | 805 | 39.1948 | 0
[10 empty] | 806 | 38.5953 | 0
[10 empty] | 807 | 39.7089 | 0
[10 empty] | 808 | 39.8979 | 0
[10 empty] | 809 | 41.0868 | 0
[10 empty] | 810 | 42.0454 | 0
[10 empty] | 811 | 38.9512 | 0
[10 empty] | 812 | 41.8022 | 0
[10 empty] | 813 | 40.5382 | 0
[10 empty] | 814 | 39.2939 | 0
[10 empty] | 815 | 38.1954 | 0
[10 empty] | 816 | 37.0357 | 0
[10 empty] | 817 | 39.6772 | 0
[10 empty] | 818 | 37.5 | 0
[10 empty] | 819 | 37.7824 | 0
[10 empty] | 820 | 39.2208 | 0
[10 empty] | 821 | 38.7237 | 0
[10 empty] | 822 | 40.7743 | 0
[10 empty] | 823 | 37.9024 | 0
[10 empty] | 824 | 37.1003 | 0
[10 empty] | 825 | 40.028 | 0
[10 empty] | 826 | 39.0213 | 0
[10 empty] | 827 | 41.4246 | 0
[10 empty] | 828 | 41.2284 | 0
[10 empty] | 829 | 37.2627 | 0
[10 empty] | 830 | 39.1409 | 0
[10 empty] | 831 | 42.1999 | 0
[10 empty] | 832 | 37.6079 | 0
[10 empty] | 833 | 39.4546 | 0
[10 empty] | 834 | 38.876 | 0
[10 empty] | 835 | 40.0578 | 0
[10 empty] | 836 | 36.526 | 0
[10 empty] | 837 | 37.6383 | 0
[10 empty] | 838 | 38.6665 | 0
[10 empty] | 839 | 39.92 | 0
[10 empty] | 840 | 40.5687 | 0
[10 empty] | 841 | 37.7484 | 0
[10 empty] | 842 | 39.9744 | 0
[10 empty] | 843 | 40.468 | 0
[10 empty] | 844 | 36.711 | 0
[10 empty] | 845 | 39.5051 | 0
[10 empty] | 846 | 40.8856 | 0
[10 empty] | 847 | 39.1201 | 0
[10 empty] | 848 | 41.6166 | 0
[10 empty] | 849 | 36.5697 | 0
[10 empty] | 850 | 41.9652 | 0
[10 empty] | 851 | 41.4347 | 0
[10 empty] | 852 | 39.6561 | 0
[10 empty] | 853 | 38.3191 | 0
[10 empty] | 854 | 40.017 | 0
[10 empty] | 855 | 38.8266 | 0
[10 empty] | 856 | 39.2695 | 0
[10 empty] | 857 | 34.9772 | 1
[10 empty] | 858 | 39.9742 | 0
[10 empty] | 859 | 37.3172 | 0
[10 empty] | 860 | 39.4595 | 0
[10 empty] | 861 | 38.3805 | 0
[10 empty] | 862 | 39.0734 | 0
[10 empty] | 863 | 39.9752 | 0
[10 empty] | 864 | 39.5549 | 0
[10 empty] | 865 | 39.6852 | 0
[10 empty] | 866 | 37.0742 | 0
[10 empty] | 867 | 40.9612 | 0
[10 empty] | 868 | 36.7813 | 0
[10 empty] | 869 | 39.0769 | 0
[10 empty] | 870 | 40.2766 | 0
[10 empty] | 871 | 40.6871 | 0
[10 empty] | 872 | 40.1712 | 0
[10 empty] | 873 | 37.7442 | 0
[10 empty] | 874 | 36.7629 | 0
[10 empty] | 875 | 40.6096 | 0
[10 empty] | 876 | 38.2545 | 0
[10 empty] | 877 | 37.7499 | 0
[10 empty] | 878 | 38.1509 | 0
[10 empty] | 879 | 38.6742 | 0
[10 empty] | 880 | 40.0082 | 0
[10 empty] | 881 | 41.723 | 0
[10 empty] | 882 | 42.0551 | 0
[10 empty] | 883 | 39.879 | 0
[10 empty] | 884 | 37.4198 | 0
[10 empty] | 885 | 37.0457 | 0
[10 empty] | 886 | 38.5637 | 0
[10 empty] | 887 | 40.5926 | 0
[10 empty] | 888 | 40.5634 | 0
[10 empty] | 889 | 39.8386 | 0
[10 empty] | 890 | 39.5206 | 0
[10 empty] | 891 | 39.6157 | 0
[10 empty] | 892 | 38.9705 | 0
[10 empty] | 893 | 40.3527 | 0
[10 empty] | 894 | 37.6558 | 0
[10 empty] | 895 | 40.3563 | 0
[10 empty] | 896 | 34.5084 | 1
[10 empty] | 897 | 37.5369 | 0
[10 empty] | 898 | 39.6824 | 0
[10 empty] | 899 | 40.5034 | 0
[10 empty] | 900 | 35.4457 | 1
[10 empty] | 901 | 40.8182 | 0
[10 empty] | 902 | 40.2567 | 0
[10 empty] | 903 | 39.1942 | 0
[10 empty] | 904 | 40.717 | 0
[10 empty] | 905 | 39.5223 | 0
[10 empty] | 906 | 35.369 | 1
[10 empty] | 907 | 41.2336 | 0
[10 empty] | 908 | 36.6555 | 0
[10 empty] | 909 | 42.0923 | 0
[10 empty] | 910 | 39.9046 | 0
[10 empty] | 911 | 41.9799 | 0
[10 empty] | 912 | 37.0766 | 0
[10 empty] | 913 | 40.532 | 0
[10 empty] | 914 | 37.4521 | 0
[10 empty] | 915 | 38.966 | 0
[10 empty] | 916 | 36.4529 | 0
[10 empty] | 917 | 40.5571 | 0
[10 empty] | 918 | 42.864 | 0
[10 empty] | 919 | 38.9292 | 0
[10 empty] | 920 | 37.3921 | 0
[10 empty] | 921 | 38.9537 | 0
[10 empty] | 922 | 38.9798 | 0
[10 empty] | 923 | 39.5791 | 0
[10 empty] | 924 | 40.6836 | 0
[10 empty] | 925 | 40.7429 | 0
[10 empty] | 926 | 38.1635 | 0
[10 empty] | 927 | 41.939 | 0
[10 empty] | 928 | 39.8652 | 0
[10 empty] | 929 | 41.746 | 0
[10 empty] | 930 | 38.8754 | 0
[10 empty] | 931 | 38.5349 | 0
[10 empty] | 932 | 40.0753 | 0
[10 empty] | 933 | 36.6537 | 0
[10 empty] | 934 | 39.2727 | 0
[10 empty] | 935 | 35.8859 | 1
[10 empty] | 936 | 40.3411 | 0
[10 empty] | 937 | 38.7917 | 0
[10 empty] | 938 | 36.8197 | 0
[10 empty] | 939 | 42.1338 | 0
[10 empty] | 940 | 41.2068 | 0
[10 empty] | 941 | 38.5584 | 0
[10 empty] | 942 | 42.789 | 0
[10 empty] | 943 | 38.047 | 0
[10 empty] | 944 | 41.2293 | 0
[10 empty] | 945 | 35.4905 | 1
[10 empty] | 946 | 37.4264 | 0
[10 empty] | 947 | 38.9198 | 0
[10 empty] | 948 | 40.4871 | 0
[10 empty] | 949 | 39.5425 | 0
[10 empty] | 950 | 37.1896 | 0
[10 empty] | 951 | 41.0752 | 0
[10 empty] | 952 | 37.3574 | 0
[10 empty] | 953 | 41.2951 | 0
[10 empty] | 954 | 40.2892 | 0
[10 empty] | 955 | 36.9137 | 0
[10 empty] | 956 | 38.3353 | 0
[10 empty] | 957 | 38.2403 | 0
[10 empty] | 958 | 38.2993 | 0
[10 empty] | 959 | 40.3351 | 0
[10 empty] | 960 | 36.7374 | 0
[10 empty] | 961 | 40.7674 | 0
[10 empty] | 962 | 40.5274 | 0
[10 empty] | 963 | 41.9101 | 0
[10 empty] | 964 | 38.6961 | 0
[10 empty] | 965 | 40.4186 | 0
[10 empty] | 966 | 41.4074 | 0
[10 empty] | 967 | 39.5776 | 0
[10 empty] | 968 | 41.0585 | 0
[10 empty] | 969 | 42.0923 | 0
[10 empty] | 970 | 39.7704 | 0
[10 empty] | 971 | 39.7585 | 0
[10 empty] | 972 | 39.5954 | 0
[10 empty] | 973 | 37.9968 | 0
[10 empty] | 974 | 40.3811 | 0
[10 empty] | 975 | 40.7728 | 0
[10 empty] | 976 | 39.693 | 0
[10 empty] | 977 | 38.9592 | 0
[10 empty] | 978 | 39.2288 | 0
[10 empty] | 979 | 38.3654 | 0
[10 empty] | 980 | 41.11 | 0
[10 empty] | 981 | 38.4551 | 0
[10 empty] | 982 | 40.4305 | 0
[10 empty] | 983 | 39.4098 | 0
[10 empty] | 984 | 37.4625 | 0
[10 empty] | 985 | 41.1222 | 0
[10 empty] | 986 | 41.853 | 0
[10 empty] | 987 | 37.105 | 0
[10 empty] | 988 | 38.1236 | 0
[10 empty] | 989 | 37.842 | 0
[10 empty] | 990 | 39.7264 | 0
[10 empty] | 991 | 37.5439 | 0
[10 empty] | 992 | 42.1426 | 0
[10 empty] | 993 | 40.053 | 0
[10 empty] | 994 | 38.3402 | 0
[10 empty] | 995 | 38.055 | 0
[10 empty] | 996 | 36.2322 | 0
[10 empty] | 997 | 39.9237 | 0
[10 empty] | 998 | 38.0956 | 0
[10 empty] | 999 | 37.2899 | 0
[10 empty] | 1000 | 39.0096 | 0

## LT-distribution
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a (days) | m (days) | b (days) | Start Time (days) | U1(0,1) | U2(0, 1) | Duration (days) | Finish Time (days) | Trial | Project Finish time (days) | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.18374 | 0.5199 | 4.8203 | 4.8203 | 1 | 34.4591 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.8203 | 0.22083 | 0.97588 | 5.0482 | 9.8685 | 2 | 31.6811 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8203 | 0.56091 | 0.18896 | 4.3 | 9.1203 | 3 | 33.405 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.8685 | 0.094863 | 0.82054 | 3.5384 | 13.4069 | 4 | 35.0156 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.8685 | 0.40522 | 0.001828 | 8.7085 | 18.577 | 5 | 33.3783 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.1203 | 0.497 | 0.29182 | 9.012 | 18.1323 | 6 | 30.491 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.1203 | 0.64879 | 0.37241 | 4.0429 | 13.1632 | 7 | 31.991 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.577 | 0.52929 | 0.77413 | 6.1842 | 24.7612 | 8 | 32.4643 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.1323 | 0.53625 | 0.73834 | 8.5233 | 26.6556 | 9 | 33.7621 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.6556 | 0.65487 | 0.48304 | 2.4 | 29.0556 | 10 | 34.1505 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.6556 | 0.35737 | 0.10761 | 4.1279 | 30.7835 | 11 | 35.4608 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.7835 | 0.91653 | 0.33101 | 3.6756 | 34.4591 | 12 | 31.1868 | 1
[10 empty] | 13 | 35.1444 | 1
[10 empty] | 14 | 33.9856 | 1
[10 empty] | 15 | 35.0833 | 1
[10 empty] | 16 | 33.2369 | 1
Project-2 | [9 empty] | 17 | 32.5002 | 1
Deadline (days) | Mean Project Finish Time (days) | Success Rate | [7 empty] | 18 | 33.9212 | 1
36 | 33.8307 | 0.876 | [7 empty] | 19 | 33.1347 | 1
[10 empty] | 20 | 34.8915 | 1
[10 empty] | 21 | 37.887 | 0
[10 empty] | 22 | 34.9245 | 1
[10 empty] | 23 | 34.018 | 1
[10 empty] | 24 | 29.8217 | 1
[10 empty] | 25 | 34.2126 | 1
[10 empty] | 26 | 35.0039 | 1
[10 empty] | 27 | 34.8636 | 1
[10 empty] | 28 | 32.96 | 1
[10 empty] | 29 | 35.1902 | 1
[10 empty] | 30 | 36.5754 | 0
[10 empty] | 31 | 34.5453 | 1
[10 empty] | 32 | 32.0221 | 1
[10 empty] | 33 | 31.9881 | 1
[10 empty] | 34 | 31.7015 | 1
[10 empty] | 35 | 33.57 | 1
[10 empty] | 36 | 34.7014 | 1
[10 empty] | 37 | 35.1143 | 1
[10 empty] | 38 | 36.2055 | 0
[10 empty] | 39 | 31.3653 | 1
[10 empty] | 40 | 31.7805 | 1
[10 empty] | 41 | 34.1481 | 1
[10 empty] | 42 | 35.0114 | 1
[10 empty] | 43 | 33.8267 | 1
[10 empty] | 44 | 31.446 | 1
[10 empty] | 45 | 34.998 | 1
[10 empty] | 46 | 34.0399 | 1
[10 empty] | 47 | 31.5185 | 1
[10 empty] | 48 | 32.7511 | 1
[10 empty] | 49 | 36.6718 | 0
[10 empty] | 50 | 35.5553 | 1
[10 empty] | 51 | 33.0581 | 1
[10 empty] | 52 | 32.7145 | 1
[10 empty] | 53 | 34.4723 | 1
[10 empty] | 54 | 34.1953 | 1
[10 empty] | 55 | 33.7629 | 1
[10 empty] | 56 | 32.7755 | 1
[10 empty] | 57 | 34.892 | 1
[10 empty] | 58 | 32.68 | 1
[10 empty] | 59 | 32.1304 | 1
[10 empty] | 60 | 36.9044 | 0
[10 empty] | 61 | 33.5953 | 1
[10 empty] | 62 | 33.3107 | 1
[10 empty] | 63 | 31.4729 | 1
[10 empty] | 64 | 36.679 | 0
[10 empty] | 65 | 33.8981 | 1
[10 empty] | 66 | 37.3355 | 0
[10 empty] | 67 | 33.9109 | 1
[10 empty] | 68 | 35.1063 | 1
[10 empty] | 69 | 33.8057 | 1
[10 empty] | 70 | 33.9342 | 1
[10 empty] | 71 | 35.225 | 1
[10 empty] | 72 | 32.0584 | 1
[10 empty] | 73 | 37.0669 | 0
[10 empty] | 74 | 37.2217 | 0
[10 empty] | 75 | 33.9655 | 1
[10 empty] | 76 | 32.5637 | 1
[10 empty] | 77 | 32.4015 | 1
[10 empty] | 78 | 32.1828 | 1
[10 empty] | 79 | 33.2956 | 1
[10 empty] | 80 | 33.872 | 1
[10 empty] | 81 | 33.3033 | 1
[10 empty] | 82 | 35.3433 | 1
[10 empty] | 83 | 34.1903 | 1
[10 empty] | 84 | 30.2089 | 1
[10 empty] | 85 | 36.3227 | 0
[10 empty] | 86 | 32.8161 | 1
[10 empty] | 87 | 34.5768 | 1
[10 empty] | 88 | 32.9853 | 1
[10 empty] | 89 | 35.8225 | 1
[10 empty] | 90 | 31.4437 | 1
[10 empty] | 91 | 33.6429 | 1
[10 empty] | 92 | 32.2458 | 1
[10 empty] | 93 | 38.2676 | 0
[10 empty] | 94 | 35.4262 | 1
[10 empty] | 95 | 33.6241 | 1
[10 empty] | 96 | 35.7636 | 1
[10 empty] | 97 | 29.921 | 1
[10 empty] | 98 | 33.02 | 1
[10 empty] | 99 | 34.6908 | 1
[10 empty] | 100 | 35.1229 | 1
[10 empty] | 101 | 34.8211 | 1
[10 empty] | 102 | 31.8565 | 1
[10 empty] | 103 | 32.1772 | 1
[10 empty] | 104 | 32.425 | 1
[10 empty] | 105 | 33.8437 | 1
[10 empty] | 106 | 33.1535 | 1
[10 empty] | 107 | 31.1776 | 1
[10 empty] | 108 | 33.5605 | 1
[10 empty] | 109 | 33.3127 | 1
[10 empty] | 110 | 35.5506 | 1
[10 empty] | 111 | 34.4873 | 1
[10 empty] | 112 | 36.6529 | 0
[10 empty] | 113 | 32.245 | 1
[10 empty] | 114 | 32.3398 | 1
[10 empty] | 115 | 32.242 | 1
[10 empty] | 116 | 33.5975 | 1
[10 empty] | 117 | 30.0199 | 1
[10 empty] | 118 | 32.7946 | 1
[10 empty] | 119 | 34.6076 | 1
[10 empty] | 120 | 33.7315 | 1
[10 empty] | 121 | 33.0986 | 1
[10 empty] | 122 | 30.806 | 1
[10 empty] | 123 | 34.1657 | 1
[10 empty] | 124 | 36.5874 | 0
[10 empty] | 125 | 33.715 | 1
[10 empty] | 126 | 32.5958 | 1
[10 empty] | 127 | 35.0693 | 1
[10 empty] | 128 | 32.9267 | 1
[10 empty] | 129 | 36.341 | 0
[10 empty] | 130 | 33.4152 | 1
[10 empty] | 131 | 30.2314 | 1
[10 empty] | 132 | 30.4542 | 1
[10 empty] | 133 | 36.6939 | 0
[10 empty] | 134 | 30.8094 | 1
[10 empty] | 135 | 34.7839 | 1
[10 empty] | 136 | 33.0458 | 1
[10 empty] | 137 | 34.6965 | 1
[10 empty] | 138 | 36.1538 | 0
[10 empty] | 139 | 31.9417 | 1
[10 empty] | 140 | 33.367 | 1
[10 empty] | 141 | 35.798 | 1
[10 empty] | 142 | 32.2999 | 1
[10 empty] | 143 | 34.9056 | 1
[10 empty] | 144 | 33.5593 | 1
[10 empty] | 145 | 34.6931 | 1
[10 empty] | 146 | 34.4742 | 1
[10 empty] | 147 | 35.5709 | 1
[10 empty] | 148 | 35.6781 | 1
[10 empty] | 149 | 34.9347 | 1
[10 empty] | 150 | 38.1965 | 0
[10 empty] | 151 | 36.2567 | 0
[10 empty] | 152 | 32.6085 | 1
[10 empty] | 153 | 35.0718 | 1
[10 empty] | 154 | 34.9036 | 1
[10 empty] | 155 | 32.9235 | 1
[10 empty] | 156 | 34.8511 | 1
[10 empty] | 157 | 33.5556 | 1
[10 empty] | 158 | 33.2023 | 1
[10 empty] | 159 | 36.3618 | 0
[10 empty] | 160 | 30.2547 | 1
[10 empty] | 161 | 32.8569 | 1
[10 empty] | 162 | 31.5429 | 1
[10 empty] | 163 | 36.4065 | 0
[10 empty] | 164 | 31.6293 | 1
[10 empty] | 165 | 36.102 | 0
[10 empty] | 166 | 34.3984 | 1
[10 empty] | 167 | 33.0714 | 1
[10 empty] | 168 | 31.3062 | 1
[10 empty] | 169 | 33.779 | 1
[10 empty] | 170 | 34.2804 | 1
[10 empty] | 171 | 33.2553 | 1
[10 empty] | 172 | 33.009 | 1
[10 empty] | 173 | 34.0476 | 1
[10 empty] | 174 | 37.1294 | 0
[10 empty] | 175 | 32.7265 | 1
[10 empty] | 176 | 30.925 | 1
[10 empty] | 177 | 37.9117 | 0
[10 empty] | 178 | 32.3477 | 1
[10 empty] | 179 | 35.5639 | 1
[10 empty] | 180 | 33.2107 | 1
[10 empty] | 181 | 34.3324 | 1
[10 empty] | 182 | 30.8794 | 1
[10 empty] | 183 | 34.5981 | 1
[10 empty] | 184 | 32.367 | 1
[10 empty] | 185 | 33.175 | 1
[10 empty] | 186 | 34.3083 | 1
[10 empty] | 187 | 34.6855 | 1
[10 empty] | 188 | 36.1969 | 0
[10 empty] | 189 | 31.9151 | 1
[10 empty] | 190 | 33.5717 | 1
[10 empty] | 191 | 33.4391 | 1
[10 empty] | 192 | 31.609 | 1
[10 empty] | 193 | 31.3849 | 1
[10 empty] | 194 | 34.1685 | 1
[10 empty] | 195 | 31.2192 | 1
[10 empty] | 196 | 33.5985 | 1
[10 empty] | 197 | 32.2009 | 1
[10 empty] | 198 | 31.944 | 1
[10 empty] | 199 | 32.6656 | 1
[10 empty] | 200 | 35.2525 | 1
[10 empty] | 201 | 31.5355 | 1
[10 empty] | 202 | 35.3005 | 1
[10 empty] | 203 | 36.2507 | 0
[10 empty] | 204 | 34.7229 | 1
[10 empty] | 205 | 36.1248 | 0
[10 empty] | 206 | 35.5799 | 1
[10 empty] | 207 | 32.7449 | 1
[10 empty] | 208 | 35.3525 | 1
[10 empty] | 209 | 34.7967 | 1
[10 empty] | 210 | 33.829 | 1
[10 empty] | 211 | 30.6974 | 1
[10 empty] | 212 | 35.7194 | 1
[10 empty] | 213 | 33.8783 | 1
[10 empty] | 214 | 37.8757 | 0
[10 empty] | 215 | 36.8487 | 0
[10 empty] | 216 | 32.8088 | 1
[10 empty] | 217 | 33.2373 | 1
[10 empty] | 218 | 33.1795 | 1
[10 empty] | 219 | 33.8736 | 1
[10 empty] | 220 | 36.3723 | 0
[10 empty] | 221 | 31.9497 | 1
[10 empty] | 222 | 32.8487 | 1
[10 empty] | 223 | 36.85 | 0
[10 empty] | 224 | 34.7741 | 1
[10 empty] | 225 | 33.385 | 1
[10 empty] | 226 | 34.7465 | 1
[10 empty] | 227 | 34.5386 | 1
[10 empty] | 228 | 32.719 | 1
[10 empty] | 229 | 33.7734 | 1
[10 empty] | 230 | 33.9265 | 1
[10 empty] | 231 | 32.3089 | 1
[10 empty] | 232 | 34.1199 | 1
[10 empty] | 233 | 31.4545 | 1
[10 empty] | 234 | 33.5168 | 1
[10 empty] | 235 | 32.8725 | 1
[10 empty] | 236 | 31.7586 | 1
[10 empty] | 237 | 33.6098 | 1
[10 empty] | 238 | 34.6379 | 1
[10 empty] | 239 | 31.4387 | 1
[10 empty] | 240 | 30.8395 | 1
[10 empty] | 241 | 32.3284 | 1
[10 empty] | 242 | 35.762 | 1
[10 empty] | 243 | 34.1361 | 1
[10 empty] | 244 | 31.4389 | 1
[10 empty] | 245 | 33.1218 | 1
[10 empty] | 246 | 31.0801 | 1
[10 empty] | 247 | 32.3911 | 1
[10 empty] | 248 | 36.8158 | 0
[10 empty] | 249 | 31.81 | 1
[10 empty] | 250 | 33.2007 | 1
[10 empty] | 251 | 31.0889 | 1
[10 empty] | 252 | 30.5771 | 1
[10 empty] | 253 | 33.2281 | 1
[10 empty] | 254 | 33.2395 | 1
[10 empty] | 255 | 36.9106 | 0
[10 empty] | 256 | 34.603 | 1
[10 empty] | 257 | 37.6121 | 0
[10 empty] | 258 | 32.6766 | 1
[10 empty] | 259 | 36.7947 | 0
[10 empty] | 260 | 33.4849 | 1
[10 empty] | 261 | 32.4589 | 1
[10 empty] | 262 | 35.7032 | 1
[10 empty] | 263 | 37.7606 | 0
[10 empty] | 264 | 32.1743 | 1
[10 empty] | 265 | 32.8301 | 1
[10 empty] | 266 | 30.9328 | 1
[10 empty] | 267 | 33.6559 | 1
[10 empty] | 268 | 33.5756 | 1
[10 empty] | 269 | 32.3133 | 1
[10 empty] | 270 | 35.9608 | 1
[10 empty] | 271 | 34.2367 | 1
[10 empty] | 272 | 34.9812 | 1
[10 empty] | 273 | 33.6556 | 1
[10 empty] | 274 | 35.9733 | 1
[10 empty] | 275 | 32.643 | 1
[10 empty] | 276 | 33.0226 | 1
[10 empty] | 277 | 33.2347 | 1
[10 empty] | 278 | 33.4548 | 1
[10 empty] | 279 | 31.83 | 1
[10 empty] | 280 | 35.588 | 1
[10 empty] | 281 | 33.1578 | 1
[10 empty] | 282 | 35.2443 | 1
[10 empty] | 283 | 31.2545 | 1
[10 empty] | 284 | 34.4925 | 1
[10 empty] | 285 | 32.3461 | 1
[10 empty] | 286 | 34.7933 | 1
[10 empty] | 287 | 34.1488 | 1
[10 empty] | 288 | 32.864 | 1
[10 empty] | 289 | 32.6214 | 1
[10 empty] | 290 | 34.8695 | 1
[10 empty] | 291 | 32.2326 | 1
[10 empty] | 292 | 32.2287 | 1
[10 empty] | 293 | 33.5991 | 1
[10 empty] | 294 | 33.1283 | 1
[10 empty] | 295 | 33.9882 | 1
[10 empty] | 296 | 36.9095 | 0
[10 empty] | 297 | 36.6677 | 0
[10 empty] | 298 | 31.564 | 1
[10 empty] | 299 | 33.9502 | 1
[10 empty] | 300 | 36.8721 | 0
[10 empty] | 301 | 36.2377 | 0
[10 empty] | 302 | 32.2788 | 1
[10 empty] | 303 | 37.1687 | 0
[10 empty] | 304 | 34.6784 | 1
[10 empty] | 305 | 32.5122 | 1
[10 empty] | 306 | 35.1621 | 1
[10 empty] | 307 | 31.5318 | 1
[10 empty] | 308 | 36.517 | 0
[10 empty] | 309 | 31.7494 | 1
[10 empty] | 310 | 33.0231 | 1
[10 empty] | 311 | 32.5725 | 1
[10 empty] | 312 | 34.4227 | 1
[10 empty] | 313 | 34.8114 | 1
[10 empty] | 314 | 32.5602 | 1
[10 empty] | 315 | 32.1385 | 1
[10 empty] | 316 | 34.4103 | 1
[10 empty] | 317 | 32.7649 | 1
[10 empty] | 318 | 33.4109 | 1
[10 empty] | 319 | 35.8685 | 1
[10 empty] | 320 | 35.3377 | 1
[10 empty] | 321 | 32.2011 | 1
[10 empty] | 322 | 34.4831 | 1
[10 empty] | 323 | 33.0508 | 1
[10 empty] | 324 | 31.7552 | 1
[10 empty] | 325 | 35.8728 | 1
[10 empty] | 326 | 31.9423 | 1
[10 empty] | 327 | 33.7171 | 1
[10 empty] | 328 | 33.2186 | 1
[10 empty] | 329 | 33.7636 | 1
[10 empty] | 330 | 33.8192 | 1
[10 empty] | 331 | 36.6235 | 0
[10 empty] | 332 | 32.8656 | 1
[10 empty] | 333 | 31.985 | 1
[10 empty] | 334 | 33.5568 | 1
[10 empty] | 335 | 34.0477 | 1
[10 empty] | 336 | 30.7127 | 1
[10 empty] | 337 | 34.4043 | 1
[10 empty] | 338 | 32.5952 | 1
[10 empty] | 339 | 31.6526 | 1
[10 empty] | 340 | 36.2225 | 0
[10 empty] | 341 | 32.5191 | 1
[10 empty] | 342 | 37.9315 | 0
[10 empty] | 343 | 34.1091 | 1
[10 empty] | 344 | 33.7633 | 1
[10 empty] | 345 | 33.0233 | 1
[10 empty] | 346 | 34.0108 | 1
[10 empty] | 347 | 39.966 | 0
[10 empty] | 348 | 30.1487 | 1
[10 empty] | 349 | 29.4168 | 1
[10 empty] | 350 | 35.045 | 1
[10 empty] | 351 | 35.6568 | 1
[10 empty] | 352 | 33.9469 | 1
[10 empty] | 353 | 33.647 | 1
[10 empty] | 354 | 29.3831 | 1
[10 empty] | 355 | 33.7851 | 1
[10 empty] | 356 | 35.0198 | 1
[10 empty] | 357 | 32.607 | 1
[10 empty] | 358 | 34.4592 | 1
[10 empty] | 359 | 33.4536 | 1
[10 empty] | 360 | 34.1614 | 1
[10 empty] | 361 | 32.6182 | 1
[10 empty] | 362 | 33.9449 | 1
[10 empty] | 363 | 36.3223 | 0
[10 empty] | 364 | 32.4387 | 1
[10 empty] | 365 | 34.7452 | 1
[10 empty] | 366 | 33.0046 | 1
[10 empty] | 367 | 33.3711 | 1
[10 empty] | 368 | 31.2845 | 1
[10 empty] | 369 | 34.6952 | 1
[10 empty] | 370 | 33.2582 | 1
[10 empty] | 371 | 36.2554 | 0
[10 empty] | 372 | 32.9302 | 1
[10 empty] | 373 | 31.771 | 1
[10 empty] | 374 | 32.5011 | 1
[10 empty] | 375 | 34.4355 | 1
[10 empty] | 376 | 31.9024 | 1
[10 empty] | 377 | 31.5732 | 1
[10 empty] | 378 | 34.1007 | 1
[10 empty] | 379 | 33.2381 | 1
[10 empty] | 380 | 35.8981 | 1
[10 empty] | 381 | 36.4318 | 0
[10 empty] | 382 | 34.3289 | 1
[10 empty] | 383 | 36.9514 | 0
[10 empty] | 384 | 35.0424 | 1
[10 empty] | 385 | 36.4809 | 0
[10 empty] | 386 | 34.0812 | 1
[10 empty] | 387 | 34.4233 | 1
[10 empty] | 388 | 35.1896 | 1
[10 empty] | 389 | 34.3454 | 1
[10 empty] | 390 | 31.8023 | 1
[10 empty] | 391 | 34.6743 | 1
[10 empty] | 392 | 34.0728 | 1
[10 empty] | 393 | 31.9395 | 1
[10 empty] | 394 | 32.4975 | 1
[10 empty] | 395 | 33.7473 | 1
[10 empty] | 396 | 35.4331 | 1
[10 empty] | 397 | 33.7615 | 1
[10 empty] | 398 | 31.4906 | 1
[10 empty] | 399 | 34.5666 | 1
[10 empty] | 400 | 34.6298 | 1
[10 empty] | 401 | 34.8609 | 1
[10 empty] | 402 | 31.5649 | 1
[10 empty] | 403 | 35.6538 | 1
[10 empty] | 404 | 35.9298 | 1
[10 empty] | 405 | 33.6776 | 1
[10 empty] | 406 | 31.3194 | 1
[10 empty] | 407 | 37.1074 | 0
[10 empty] | 408 | 33.6398 | 1
[10 empty] | 409 | 34.5904 | 1
[10 empty] | 410 | 31.8488 | 1
[10 empty] | 411 | 36.0148 | 0
[10 empty] | 412 | 30.4219 | 1
[10 empty] | 413 | 34.5862 | 1
[10 empty] | 414 | 35.0176 | 1
[10 empty] | 415 | 31.9565 | 1
[10 empty] | 416 | 33.704 | 1
[10 empty] | 417 | 33.8833 | 1
[10 empty] | 418 | 35.2646 | 1
[10 empty] | 419 | 37.5632 | 0
[10 empty] | 420 | 32.4295 | 1
[10 empty] | 421 | 35.0918 | 1
[10 empty] | 422 | 32.7067 | 1
[10 empty] | 423 | 34.2535 | 1
[10 empty] | 424 | 32.6619 | 1
[10 empty] | 425 | 34.8118 | 1
[10 empty] | 426 | 30.1957 | 1
[10 empty] | 427 | 33.4191 | 1
[10 empty] | 428 | 31.679 | 1
[10 empty] | 429 | 34.1531 | 1
[10 empty] | 430 | 32.6269 | 1
[10 empty] | 431 | 33.0126 | 1
[10 empty] | 432 | 36.4869 | 0
[10 empty] | 433 | 33.9992 | 1
[10 empty] | 434 | 35.6414 | 1
[10 empty] | 435 | 32.6387 | 1
[10 empty] | 436 | 33.8536 | 1
[10 empty] | 437 | 31.5728 | 1
[10 empty] | 438 | 31.2764 | 1
[10 empty] | 439 | 33.6488 | 1
[10 empty] | 440 | 31.4572 | 1
[10 empty] | 441 | 31.5089 | 1
[10 empty] | 442 | 34.5166 | 1
[10 empty] | 443 | 34.9912 | 1
[10 empty] | 444 | 35.1133 | 1
[10 empty] | 445 | 31.0317 | 1
[10 empty] | 446 | 31.0478 | 1
[10 empty] | 447 | 35.5976 | 1
[10 empty] | 448 | 34.2267 | 1
[10 empty] | 449 | 33.3453 | 1
[10 empty] | 450 | 36.4433 | 0
[10 empty] | 451 | 30.4343 | 1
[10 empty] | 452 | 34.6193 | 1
[10 empty] | 453 | 30.9423 | 1
[10 empty] | 454 | 36.3559 | 0
[10 empty] | 455 | 36.2385 | 0
[10 empty] | 456 | 32.2129 | 1
[10 empty] | 457 | 35.223 | 1
[10 empty] | 458 | 36.8794 | 0
[10 empty] | 459 | 36.2484 | 0
[10 empty] | 460 | 37.5637 | 0
[10 empty] | 461 | 34.3452 | 1
[10 empty] | 462 | 34.5856 | 1
[10 empty] | 463 | 36.5363 | 0
[10 empty] | 464 | 31.3786 | 1
[10 empty] | 465 | 32.9986 | 1
[10 empty] | 466 | 35.6503 | 1
[10 empty] | 467 | 34.0992 | 1
[10 empty] | 468 | 33.4479 | 1
[10 empty] | 469 | 34.4746 | 1
[10 empty] | 470 | 34.0058 | 1
[10 empty] | 471 | 33.3382 | 1
[10 empty] | 472 | 30.9368 | 1
[10 empty] | 473 | 32.1123 | 1
[10 empty] | 474 | 31.4054 | 1
[10 empty] | 475 | 33.3109 | 1
[10 empty] | 476 | 33.6354 | 1
[10 empty] | 477 | 33.4658 | 1
[10 empty] | 478 | 32.8531 | 1
[10 empty] | 479 | 35.4382 | 1
[10 empty] | 480 | 35.1371 | 1
[10 empty] | 481 | 36.4021 | 0
[10 empty] | 482 | 34.6557 | 1
[10 empty] | 483 | 31.9846 | 1
[10 empty] | 484 | 36.0383 | 0
[10 empty] | 485 | 36.5337 | 0
[10 empty] | 486 | 36.1044 | 0
[10 empty] | 487 | 32.0706 | 1
[10 empty] | 488 | 34.6658 | 1
[10 empty] | 489 | 32.6692 | 1
[10 empty] | 490 | 38.3124 | 0
[10 empty] | 491 | 32.8092 | 1
[10 empty] | 492 | 32.4081 | 1
[10 empty] | 493 | 35.3334 | 1
[10 empty] | 494 | 36.3575 | 0
[10 empty] | 495 | 34.0228 | 1
[10 empty] | 496 | 31.7388 | 1
[10 empty] | 497 | 34.3768 | 1
[10 empty] | 498 | 33.3414 | 1
[10 empty] | 499 | 34.9366 | 1
[10 empty] | 500 | 33.4234 | 1
[10 empty] | 501 | 36.7187 | 0
[10 empty] | 502 | 34.301 | 1
[10 empty] | 503 | 33.8117 | 1
[10 empty] | 504 | 35.7038 | 1
[10 empty] | 505 | 35.7867 | 1
[10 empty] | 506 | 33.8567 | 1
[10 empty] | 507 | 35.1398 | 1
[10 empty] | 508 | 33.4504 | 1
[10 empty] | 509 | 33.7367 | 1
[10 empty] | 510 | 34.4372 | 1
[10 empty] | 511 | 33.424 | 1
[10 empty] | 512 | 33.2201 | 1
[10 empty] | 513 | 36.4921 | 0
[10 empty] | 514 | 33.8044 | 1
[10 empty] | 515 | 33.9117 | 1
[10 empty] | 516 | 32.6765 | 1
[10 empty] | 517 | 32.8231 | 1
[10 empty] | 518 | 34.2727 | 1
[10 empty] | 519 | 31.7973 | 1
[10 empty] | 520 | 32.1576 | 1
[10 empty] | 521 | 32.6004 | 1
[10 empty] | 522 | 33.927 | 1
[10 empty] | 523 | 31.9975 | 1
[10 empty] | 524 | 32.4988 | 1
[10 empty] | 525 | 34.5279 | 1
[10 empty] | 526 | 31.8915 | 1
[10 empty] | 527 | 34.2198 | 1
[10 empty] | 528 | 33.3659 | 1
[10 empty] | 529 | 33.5907 | 1
[10 empty] | 530 | 34.9039 | 1
[10 empty] | 531 | 33.8102 | 1
[10 empty] | 532 | 32.0811 | 1
[10 empty] | 533 | 31.1819 | 1
[10 empty] | 534 | 36.5616 | 0
[10 empty] | 535 | 33.3601 | 1
[10 empty] | 536 | 35.931 | 1
[10 empty] | 537 | 34.5381 | 1
[10 empty] | 538 | 34.237 | 1
[10 empty] | 539 | 34.1488 | 1
[10 empty] | 540 | 33.3194 | 1
[10 empty] | 541 | 36.4355 | 0
[10 empty] | 542 | 34.9198 | 1
[10 empty] | 543 | 32.4946 | 1
[10 empty] | 544 | 35.5203 | 1
[10 empty] | 545 | 33.6852 | 1
[10 empty] | 546 | 35.0477 | 1
[10 empty] | 547 | 34.6958 | 1
[10 empty] | 548 | 32.8998 | 1
[10 empty] | 549 | 33.5722 | 1
[10 empty] | 550 | 36.5591 | 0
[10 empty] | 551 | 35.4822 | 1
[10 empty] | 552 | 33.1053 | 1
[10 empty] | 553 | 35.2493 | 1
[10 empty] | 554 | 34.4614 | 1
[10 empty] | 555 | 36.4279 | 0
[10 empty] | 556 | 31.205 | 1
[10 empty] | 557 | 36.8248 | 0
[10 empty] | 558 | 34.732 | 1
[10 empty] | 559 | 31.7094 | 1
[10 empty] | 560 | 32.9778 | 1
[10 empty] | 561 | 35.1023 | 1
[10 empty] | 562 | 34.7076 | 1
[10 empty] | 563 | 34.2488 | 1
[10 empty] | 564 | 33.3291 | 1
[10 empty] | 565 | 36.558 | 0
[10 empty] | 566 | 31.8718 | 1
[10 empty] | 567 | 34.7636 | 1
[10 empty] | 568 | 33.9589 | 1
[10 empty] | 569 | 34.1366 | 1
[10 empty] | 570 | 37.9173 | 0
[10 empty] | 571 | 33.8164 | 1
[10 empty] | 572 | 33.0645 | 1
[10 empty] | 573 | 35.5555 | 1
[10 empty] | 574 | 34.967 | 1
[10 empty] | 575 | 32.8832 | 1
[10 empty] | 576 | 33.766 | 1
[10 empty] | 577 | 33.346 | 1
[10 empty] | 578 | 32.9594 | 1
[10 empty] | 579 | 33.1309 | 1
[10 empty] | 580 | 33.3608 | 1
[10 empty] | 581 | 33.2076 | 1
[10 empty] | 582 | 34.5709 | 1
[10 empty] | 583 | 34.0104 | 1
[10 empty] | 584 | 37.5008 | 0
[10 empty] | 585 | 35.3792 | 1
[10 empty] | 586 | 31.293 | 1
[10 empty] | 587 | 37.9787 | 0
[10 empty] | 588 | 33.0803 | 1
[10 empty] | 589 | 37.3985 | 0
[10 empty] | 590 | 35.3486 | 1
[10 empty] | 591 | 36.0658 | 0
[10 empty] | 592 | 37.2795 | 0
[10 empty] | 593 | 32.8763 | 1
[10 empty] | 594 | 33.6094 | 1
[10 empty] | 595 | 34.5948 | 1
[10 empty] | 596 | 31.3796 | 1
[10 empty] | 597 | 35.303 | 1
[10 empty] | 598 | 34.3006 | 1
[10 empty] | 599 | 34.9068 | 1
[10 empty] | 600 | 32.8176 | 1
[10 empty] | 601 | 38.3493 | 0
[10 empty] | 602 | 32.9976 | 1
[10 empty] | 603 | 32.8672 | 1
[10 empty] | 604 | 33.1974 | 1
[10 empty] | 605 | 32.4366 | 1
[10 empty] | 606 | 35.3165 | 1
[10 empty] | 607 | 34.0509 | 1
[10 empty] | 608 | 33.1689 | 1
[10 empty] | 609 | 33.1909 | 1
[10 empty] | 610 | 34.4212 | 1
[10 empty] | 611 | 35.5622 | 1
[10 empty] | 612 | 31.8551 | 1
[10 empty] | 613 | 34.1458 | 1
[10 empty] | 614 | 34.457 | 1
[10 empty] | 615 | 31.1426 | 1
[10 empty] | 616 | 31.4983 | 1
[10 empty] | 617 | 38.3141 | 0
[10 empty] | 618 | 33.5079 | 1
[10 empty] | 619 | 31.8837 | 1
[10 empty] | 620 | 32.423 | 1
[10 empty] | 621 | 33.2595 | 1
[10 empty] | 622 | 33.3041 | 1
[10 empty] | 623 | 37.587 | 0
[10 empty] | 624 | 34.4144 | 1
[10 empty] | 625 | 35.1564 | 1
[10 empty] | 626 | 32.5472 | 1
[10 empty] | 627 | 32.8167 | 1
[10 empty] | 628 | 36.1443 | 0
[10 empty] | 629 | 35.6202 | 1
[10 empty] | 630 | 37.3622 | 0
[10 empty] | 631 | 38.0697 | 0
[10 empty] | 632 | 35.3266 | 1
[10 empty] | 633 | 33.0868 | 1
[10 empty] | 634 | 33.6101 | 1
[10 empty] | 635 | 34.7983 | 1
[10 empty] | 636 | 34.4752 | 1
[10 empty] | 637 | 33.284 | 1
[10 empty] | 638 | 34.5207 | 1
[10 empty] | 639 | 32.7938 | 1
[10 empty] | 640 | 30.9031 | 1
[10 empty] | 641 | 31.7717 | 1
[10 empty] | 642 | 30.7229 | 1
[10 empty] | 643 | 33.6126 | 1
[10 empty] | 644 | 34.472 | 1
[10 empty] | 645 | 33.4056 | 1
[10 empty] | 646 | 34.5387 | 1
[10 empty] | 647 | 35.2321 | 1
[10 empty] | 648 | 32.1216 | 1
[10 empty] | 649 | 35.2608 | 1
[10 empty] | 650 | 32.0585 | 1
[10 empty] | 651 | 33.1855 | 1
[10 empty] | 652 | 33.9518 | 1
[10 empty] | 653 | 32.015 | 1
[10 empty] | 654 | 35.3531 | 1
[10 empty] | 655 | 34.5946 | 1
[10 empty] | 656 | 31.8836 | 1
[10 empty] | 657 | 34.9241 | 1
[10 empty] | 658 | 31.9529 | 1
[10 empty] | 659 | 33.2571 | 1
[10 empty] | 660 | 32.9971 | 1
[10 empty] | 661 | 32.1756 | 1
[10 empty] | 662 | 31.803 | 1
[10 empty] | 663 | 34.6267 | 1
[10 empty] | 664 | 31.717 | 1
[10 empty] | 665 | 31.2746 | 1
[10 empty] | 666 | 35.7228 | 1
[10 empty] | 667 | 31.9587 | 1
[10 empty] | 668 | 32.9426 | 1
[10 empty] | 669 | 32.289 | 1
[10 empty] | 670 | 33.9457 | 1
[10 empty] | 671 | 33.8984 | 1
[10 empty] | 672 | 34.2254 | 1
[10 empty] | 673 | 34.451 | 1
[10 empty] | 674 | 30.8871 | 1
[10 empty] | 675 | 33.4751 | 1
[10 empty] | 676 | 35.6665 | 1
[10 empty] | 677 | 32.3149 | 1
[10 empty] | 678 | 34.1676 | 1
[10 empty] | 679 | 33.4587 | 1
[10 empty] | 680 | 34.4311 | 1
[10 empty] | 681 | 31.9603 | 1
[10 empty] | 682 | 31.9 | 1
[10 empty] | 683 | 32.0634 | 1
[10 empty] | 684 | 32.6703 | 1
[10 empty] | 685 | 34.1004 | 1
[10 empty] | 686 | 34.9858 | 1
[10 empty] | 687 | 33.0674 | 1
[10 empty] | 688 | 36.1847 | 0
[10 empty] | 689 | 31.4455 | 1
[10 empty] | 690 | 32.2354 | 1
[10 empty] | 691 | 35.8584 | 1
[10 empty] | 692 | 32.6118 | 1
[10 empty] | 693 | 35.9323 | 1
[10 empty] | 694 | 33.5244 | 1
[10 empty] | 695 | 34.112 | 1
[10 empty] | 696 | 34.7252 | 1
[10 empty] | 697 | 30.5628 | 1
[10 empty] | 698 | 36.1389 | 0
[10 empty] | 699 | 34.2494 | 1
[10 empty] | 700 | 33.8377 | 1
[10 empty] | 701 | 31.0529 | 1
[10 empty] | 702 | 35.5587 | 1
[10 empty] | 703 | 31.5654 | 1
[10 empty] | 704 | 32.9197 | 1
[10 empty] | 705 | 32.9389 | 1
[10 empty] | 706 | 35.1037 | 1
[10 empty] | 707 | 32.9113 | 1
[10 empty] | 708 | 32.3907 | 1
[10 empty] | 709 | 32.05 | 1
[10 empty] | 710 | 33.6878 | 1
[10 empty] | 711 | 31.815 | 1
[10 empty] | 712 | 33.9193 | 1
[10 empty] | 713 | 35.5217 | 1
[10 empty] | 714 | 33.7339 | 1
[10 empty] | 715 | 36.1718 | 0
[10 empty] | 716 | 35.8127 | 1
[10 empty] | 717 | 32.5277 | 1
[10 empty] | 718 | 35.7593 | 1
[10 empty] | 719 | 32.3919 | 1
[10 empty] | 720 | 34.5315 | 1
[10 empty] | 721 | 35.9586 | 1
[10 empty] | 722 | 33.3605 | 1
[10 empty] | 723 | 32.2536 | 1
[10 empty] | 724 | 32.229 | 1
[10 empty] | 725 | 33.3939 | 1
[10 empty] | 726 | 33.8649 | 1
[10 empty] | 727 | 33.9667 | 1
[10 empty] | 728 | 33.5896 | 1
[10 empty] | 729 | 35.1819 | 1
[10 empty] | 730 | 32.9723 | 1
[10 empty] | 731 | 34.4131 | 1
[10 empty] | 732 | 33.837 | 1
[10 empty] | 733 | 35.6179 | 1
[10 empty] | 734 | 35.9083 | 1
[10 empty] | 735 | 36.3819 | 0
[10 empty] | 736 | 33.3605 | 1
[10 empty] | 737 | 31.6423 | 1
[10 empty] | 738 | 33.2075 | 1
[10 empty] | 739 | 33.5052 | 1
[10 empty] | 740 | 31.7879 | 1
[10 empty] | 741 | 35.9133 | 1
[10 empty] | 742 | 35.4048 | 1
[10 empty] | 743 | 32.636 | 1
[10 empty] | 744 | 33.6555 | 1
[10 empty] | 745 | 32.5235 | 1
[10 empty] | 746 | 32.035 | 1
[10 empty] | 747 | 33.7079 | 1
[10 empty] | 748 | 33.3374 | 1
[10 empty] | 749 | 32.957 | 1
[10 empty] | 750 | 31.6866 | 1
[10 empty] | 751 | 32.8936 | 1
[10 empty] | 752 | 33.0797 | 1
[10 empty] | 753 | 36.0219 | 0
[10 empty] | 754 | 34.2287 | 1
[10 empty] | 755 | 32.1761 | 1
[10 empty] | 756 | 34.1558 | 1
[10 empty] | 757 | 33.4502 | 1
[10 empty] | 758 | 33.9779 | 1
[10 empty] | 759 | 32.3719 | 1
[10 empty] | 760 | 36.5785 | 0
[10 empty] | 761 | 30.427 | 1
[10 empty] | 762 | 34.2181 | 1
[10 empty] | 763 | 33.7166 | 1
[10 empty] | 764 | 32.6206 | 1
[10 empty] | 765 | 33.8761 | 1
[10 empty] | 766 | 32.7071 | 1
[10 empty] | 767 | 34.2839 | 1
[10 empty] | 768 | 33.6984 | 1
[10 empty] | 769 | 33.7255 | 1
[10 empty] | 770 | 32.9199 | 1
[10 empty] | 771 | 32.006 | 1
[10 empty] | 772 | 33.0066 | 1
[10 empty] | 773 | 30.5283 | 1
[10 empty] | 774 | 35.6209 | 1
[10 empty] | 775 | 29.2171 | 1
[10 empty] | 776 | 33.639 | 1
[10 empty] | 777 | 36.1948 | 0
[10 empty] | 778 | 34.0238 | 1
[10 empty] | 779 | 31.7855 | 1
[10 empty] | 780 | 35.1887 | 1
[10 empty] | 781 | 31.6641 | 1
[10 empty] | 782 | 36.913 | 0
[10 empty] | 783 | 32.2808 | 1
[10 empty] | 784 | 33.469 | 1
[10 empty] | 785 | 35.1886 | 1
[10 empty] | 786 | 34.5953 | 1
[10 empty] | 787 | 33.5794 | 1
[10 empty] | 788 | 32.3676 | 1
[10 empty] | 789 | 36.5925 | 0
[10 empty] | 790 | 33.1242 | 1
[10 empty] | 791 | 30.5999 | 1
[10 empty] | 792 | 31.5683 | 1
[10 empty] | 793 | 33.0972 | 1
[10 empty] | 794 | 32.0047 | 1
[10 empty] | 795 | 37.2923 | 0
[10 empty] | 796 | 33.2978 | 1
[10 empty] | 797 | 33.2458 | 1
[10 empty] | 798 | 34.9568 | 1
[10 empty] | 799 | 34.2027 | 1
[10 empty] | 800 | 31.5396 | 1
[10 empty] | 801 | 33.7436 | 1
[10 empty] | 802 | 34.1202 | 1
[10 empty] | 803 | 30.8457 | 1
[10 empty] | 804 | 33.395 | 1
[10 empty] | 805 | 35.3389 | 1
[10 empty] | 806 | 34.0113 | 1
[10 empty] | 807 | 34.7149 | 1
[10 empty] | 808 | 30.8933 | 1
[10 empty] | 809 | 33.0224 | 1
[10 empty] | 810 | 31.4701 | 1
[10 empty] | 811 | 32.6211 | 1
[10 empty] | 812 | 33.8244 | 1
[10 empty] | 813 | 36.1422 | 0
[10 empty] | 814 | 35.2754 | 1
[10 empty] | 815 | 34.6584 | 1
[10 empty] | 816 | 34.0496 | 1
[10 empty] | 817 | 35.0394 | 1
[10 empty] | 818 | 31.725 | 1
[10 empty] | 819 | 33.2812 | 1
[10 empty] | 820 | 34.3234 | 1
[10 empty] | 821 | 32.1525 | 1
[10 empty] | 822 | 34.4267 | 1
[10 empty] | 823 | 33.482 | 1
[10 empty] | 824 | 32.7598 | 1
[10 empty] | 825 | 32.9482 | 1
[10 empty] | 826 | 34.2511 | 1
[10 empty] | 827 | 33.7183 | 1
[10 empty] | 828 | 36.4443 | 0
[10 empty] | 829 | 32.0595 | 1
[10 empty] | 830 | 32.47 | 1
[10 empty] | 831 | 35.7517 | 1
[10 empty] | 832 | 33.9885 | 1
[10 empty] | 833 | 34.6488 | 1
[10 empty] | 834 | 33.418 | 1
[10 empty] | 835 | 35.7034 | 1
[10 empty] | 836 | 35.4835 | 1
[10 empty] | 837 | 34.0081 | 1
[10 empty] | 838 | 31.5725 | 1
[10 empty] | 839 | 35.3804 | 1
[10 empty] | 840 | 35.807 | 1
[10 empty] | 841 | 32.2073 | 1
[10 empty] | 842 | 31.8506 | 1
[10 empty] | 843 | 31.1189 | 1
[10 empty] | 844 | 35.8287 | 1
[10 empty] | 845 | 32.2263 | 1
[10 empty] | 846 | 36.4414 | 0
[10 empty] | 847 | 32.7273 | 1
[10 empty] | 848 | 32.9387 | 1
[10 empty] | 849 | 32.468 | 1
[10 empty] | 850 | 35.1675 | 1
[10 empty] | 851 | 32.3288 | 1
[10 empty] | 852 | 34.0489 | 1
[10 empty] | 853 | 34.3845 | 1
[10 empty] | 854 | 30.421 | 1
[10 empty] | 855 | 32.8103 | 1
[10 empty] | 856 | 34.6293 | 1
[10 empty] | 857 | 35.3735 | 1
[10 empty] | 858 | 33.6898 | 1
[10 empty] | 859 | 35.5725 | 1
[10 empty] | 860 | 36.6319 | 0
[10 empty] | 861 | 31.8692 | 1
[10 empty] | 862 | 32.2586 | 1
[10 empty] | 863 | 33.8024 | 1
[10 empty] | 864 | 32.8114 | 1
[10 empty] | 865 | 33.9411 | 1
[10 empty] | 866 | 31.349 | 1
[10 empty] | 867 | 33.5841 | 1
[10 empty] | 868 | 34.5726 | 1
[10 empty] | 869 | 36.5683 | 0
[10 empty] | 870 | 33.909 | 1
[10 empty] | 871 | 31.475 | 1
[10 empty] | 872 | 31.0835 | 1
[10 empty] | 873 | 33.0211 | 1
[10 empty] | 874 | 35.2151 | 1
[10 empty] | 875 | 32.9665 | 1
[10 empty] | 876 | 36.7113 | 0
[10 empty] | 877 | 34.8837 | 1
[10 empty] | 878 | 31.2617 | 1
[10 empty] | 879 | 33.6882 | 1
[10 empty] | 880 | 33.5156 | 1
[10 empty] | 881 | 32.495 | 1
[10 empty] | 882 | 32.0623 | 1
[10 empty] | 883 | 34.107 | 1
[10 empty] | 884 | 31.2732 | 1
[10 empty] | 885 | 33.5364 | 1
[10 empty] | 886 | 32.3042 | 1
[10 empty] | 887 | 34.6372 | 1
[10 empty] | 888 | 30.3251 | 1
[10 empty] | 889 | 36.8123 | 0
[10 empty] | 890 | 32.8128 | 1
[10 empty] | 891 | 32.3189 | 1
[10 empty] | 892 | 33.3859 | 1
[10 empty] | 893 | 34.2628 | 1
[10 empty] | 894 | 36.46 | 0
[10 empty] | 895 | 32.53 | 1
[10 empty] | 896 | 31.7188 | 1
[10 empty] | 897 | 34.674 | 1
[10 empty] | 898 | 33.4109 | 1
[10 empty] | 899 | 33.3929 | 1
[10 empty] | 900 | 37.279 | 0
[10 empty] | 901 | 32.3138 | 1
[10 empty] | 902 | 33.0839 | 1
[10 empty] | 903 | 34.2263 | 1
[10 empty] | 904 | 34.9676 | 1
[10 empty] | 905 | 33.7482 | 1
[10 empty] | 906 | 36.1452 | 0
[10 empty] | 907 | 34.2048 | 1
[10 empty] | 908 | 36.248 | 0
[10 empty] | 909 | 30.9284 | 1
[10 empty] | 910 | 33.9874 | 1
[10 empty] | 911 | 37.3462 | 0
[10 empty] | 912 | 37.039 | 0
[10 empty] | 913 | 34.9295 | 1
[10 empty] | 914 | 33.0239 | 1
[10 empty] | 915 | 31.5482 | 1
[10 empty] | 916 | 33.6602 | 1
[10 empty] | 917 | 31.2404 | 1
[10 empty] | 918 | 35.2336 | 1
[10 empty] | 919 | 35.6622 | 1
[10 empty] | 920 | 34.2846 | 1
[10 empty] | 921 | 31.8452 | 1
[10 empty] | 922 | 33.1199 | 1
[10 empty] | 923 | 33.7885 | 1
[10 empty] | 924 | 36.1247 | 0
[10 empty] | 925 | 32.8797 | 1
[10 empty] | 926 | 35.3463 | 1
[10 empty] | 927 | 33.3013 | 1
[10 empty] | 928 | 31.2208 | 1
[10 empty] | 929 | 33.3937 | 1
[10 empty] | 930 | 34.2977 | 1
[10 empty] | 931 | 33.7326 | 1
[10 empty] | 932 | 33.8488 | 1
[10 empty] | 933 | 33.971 | 1
[10 empty] | 934 | 34.1479 | 1
[10 empty] | 935 | 31.3204 | 1
[10 empty] | 936 | 35.6998 | 1
[10 empty] | 937 | 33.6932 | 1
[10 empty] | 938 | 32.568 | 1
[10 empty] | 939 | 36.2558 | 0
[10 empty] | 940 | 32.8451 | 1
[10 empty] | 941 | 34.2484 | 1
[10 empty] | 942 | 32.4105 | 1
[10 empty] | 943 | 31.4965 | 1
[10 empty] | 944 | 34.7193 | 1
[10 empty] | 945 | 33.7013 | 1
[10 empty] | 946 | 29.6826 | 1
[10 empty] | 947 | 32.2723 | 1
[10 empty] | 948 | 38.4178 | 0
[10 empty] | 949 | 31.9492 | 1
[10 empty] | 950 | 33.3301 | 1
[10 empty] | 951 | 32.7589 | 1
[10 empty] | 952 | 37.2753 | 0
[10 empty] | 953 | 33.5073 | 1
[10 empty] | 954 | 32.7672 | 1
[10 empty] | 955 | 35.4869 | 1
[10 empty] | 956 | 33.7214 | 1
[10 empty] | 957 | 34.4033 | 1
[10 empty] | 958 | 35.8024 | 1
[10 empty] | 959 | 33.7676 | 1
[10 empty] | 960 | 36.4833 | 0
[10 empty] | 961 | 32.3266 | 1
[10 empty] | 962 | 33.9522 | 1
[10 empty] | 963 | 38.5257 | 0
[10 empty] | 964 | 35.9991 | 1
[10 empty] | 965 | 35.5017 | 1
[10 empty] | 966 | 35.0789 | 1
[10 empty] | 967 | 34.1039 | 1
[10 empty] | 968 | 33.5987 | 1
[10 empty] | 969 | 34.7821 | 1
[10 empty] | 970 | 33.4771 | 1
[10 empty] | 971 | 31.8272 | 1
[10 empty] | 972 | 35.0306 | 1
[10 empty] | 973 | 32.0275 | 1
[10 empty] | 974 | 31.4799 | 1
[10 empty] | 975 | 35.5965 | 1
[10 empty] | 976 | 34.8953 | 1
[10 empty] | 977 | 32.3515 | 1
[10 empty] | 978 | 36.3741 | 0
[10 empty] | 979 | 36.0236 | 0
[10 empty] | 980 | 34.3628 | 1
[10 empty] | 981 | 34.4099 | 1
[10 empty] | 982 | 33.3879 | 1
[10 empty] | 983 | 37.4135 | 0
[10 empty] | 984 | 36.3475 | 0
[10 empty] | 985 | 36.4717 | 0
[10 empty] | 986 | 35.6337 | 1
[10 empty] | 987 | 35.649 | 1
[10 empty] | 988 | 36.6487 | 0
[10 empty] | 989 | 33.297 | 1
[10 empty] | 990 | 33.6962 | 1
[10 empty] | 991 | 32.0697 | 1
[10 empty] | 992 | 36.0807 | 0
[10 empty] | 993 | 34.1037 | 1
[10 empty] | 994 | 35.7303 | 1
[10 empty] | 995 | 32.7151 | 1
[10 empty] | 996 | 36.5465 | 0
[10 empty] | 997 | 34.6538 | 1
[10 empty] | 998 | 32.6503 | 1
[10 empty] | 999 | 34.2094 | 1
[10 empty] | 1000 | 32.6666 | 1